## Slide 1
เอกสารประกอบการดำเนินการ
แนวทางการตรวจสอบ
โครงการ
เพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
0 2245 1830 / 085 4838206
@dsd_ia
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

## Slide 2
เนื้อหา
  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ/โครงการ
  ขอบเขตของการตรวจสอบ
  ผลการตรวจสอบ : ก่อนการดำเนินการฝึก
  : ระหว่างดำเนินการฝึก : หลังดำเนินการฝึก
  หลักฐานการดำเนินงานที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
  ข้อเสนอแนะเพื่อการควบคุมภายในที่ดี
  ถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

## Slide 3
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่า :
☺ ผลการดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
☺ หลักฐานประกอบการดำเนินการ ▲ครบถ้วน ▲ถูกต้อง
☺ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
▲ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
▲หลักฐานสอดคล้องกัน ▲ครบถ้วน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายผิดประเภท/ซ้ำซ้อน/
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ของโครงการ

## Slide 4
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่ฝีมือ
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ
2.เพื่อจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก
(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
3.เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้รับการฝึก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 มีรายไดเพิ่มขึ้นหรือต้นทุนในการประกอบอาชีพลดลง

## Slide 5
การตรวจสอบดำเนินงาน
โครงการ:เพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568
กลุ่มตรวจสอบภายใน รวม 43 หน่วยงาน
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566 จำนวน 10 หน่วยงาน
ตรวจสอบการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 27 หน่วยงาน
ตรวจสอบการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 หน่วยงาน
ตรวจสอบการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

## Slide 6
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566
จำนวน 10 หน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ*
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

## Slide 7
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒567
จำนวน 27 หน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม*
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

## Slide 8
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒567
จำนวน 27 หน่วยงาน
15. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
16. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
17. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
18. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
19. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
20. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
21. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
22. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
23. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
24. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
25. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
26. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
27. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

## Slide 9
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒568
จำนวน 7 หน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
3.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม**
4.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
5.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
6.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
7.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่

## Slide 10
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒568
ร่วมตรวจกับคณะกำกับและติดตาม จำนวน 5 หน่วยงาน
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม***
2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย**
4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู**
5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

## Slide 11
การรับสมัคร การฝึก การรายงานผล และการติดตามผล
(1.1)ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน
เช่น ไม่ระบุหลักสูตรที่เข้ารับการฝึก
ไม่ระบุวุฒิการศึกษา
ไม่ระบุแหล่งที่ทราบการฝึก
ไม่ระบุอาชีพและประเภทของงานที่ทำ
ไม่ระบุเหตุผลของการไม่มีงานทำ
ไม่ระบุยินยอมหรือไม่ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกและเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครไม่ลงลายมือชื่อ
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการดำเนินงาน

## Slide 12
การรับสมัคร การฝึก การรายงานผล และการติดตามผล
(1.2) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า - ไม่ระบุประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร
- ระบุประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครแต่ไม่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่อบรม
- การรับรองการทำงานจากผู้นำชุมชน (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน)
หรือนายจ้าง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร
ไม่มีหลักฐานแสดงตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิรับรอง
- ผู้รับรองไม่ลงลายมือชื่อ -ไม่มีพยานลงลายมือชื่อ
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการดำเนินงาน

## Slide 13
การรับสมัคร การฝึก การรายงานผล และการติดตามผล
(1.3) การรายงานผลการดำเนินงานซึ่งระบุรายได้/ต้นทุน การประกอบอาชีพเฉลี่ยก่อน - หลัง เข้าร่วมโครงการบางรุ่น พบว่า
ข้อมูลรายได้/ต้นทุนการประกอบอาชีพเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการไม่ตรงกันกับข้อมูล “ใบสมัคร” และ “แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน”
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการดำเนินงาน

## Slide 14
กำกับ กำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามโครงการ ฯ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
อย่างเคร่งครัด ก่อนขออนุมัติดำเนินการฝึก
หรือรายงานผล ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการระบุรายละเอียด
ใบสมัครผู้รับการฝึกให้ครบถ้วนและใบรับรองประสบการณ์
ของผู้รับการฝึกทุกรายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ก่อนดำเนินการฝึกอบรม
ข้อพึงปฏิบัติ : สำหรับการรับสมัคร การฝึก การรายงาน และการติดตามผล
ด้านการดำเนินงาน

## Slide 15
2. การรายงานผลรายได้/ต้นทุน การประกอบอาชีพเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วมหลังเข้าร่วม (รายเดือน) และเป็นข้อมูลที่บันทึก
ในระบบ Data Center ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากผู้รับการฝึกไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลรายได้ที่แท้จริง ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รับการฝึกเพิ่มเติม ควรระบุว่าเป็นการสัมภาษณ์ด้วยวิธีใด และเมื่อใด
ข้อพึงปฏิบัติ : สำหรับการรับสมัคร การฝึก การรายงาน และการติดตามผล
ด้านการดำเนินงาน

## Slide 16
การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
(1.1) การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online เป็นการยืมเงินราชการจ่ายค่าวิทยากร ค่าอาหารผู้รับการฝึก พบว่า
ไม่แนบรายงานสรุปผลการโอนเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
และไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
ที่จ่ายเงิน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

## Slide 17
การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
(1.2) กรณีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เ
จ้าหน้าที่การเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อ รับเงินในแบบคำขอรับเงิน เช่น สัญญาเงินยืมราชการ
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

## Slide 18
การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
(1.3) การจ่ายเงินค่าอาหารสำหรับผู้รับการฝึก พบว่า
ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ และภาพประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน และหลักฐานการจ่ายเงิน
ไม่ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ที่ถูกต้องตามคู่มือกำหนด จึงไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
และไม่มีผู้ร่วมในการจ่ายเงินลงลายมือชื่อ
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

## Slide 19
(1) กำชับ กำกับเจ้าหน้าที่การเงินแนบรายงาน
สรุปการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วน
ทุกรายการโดยให้ผู้จ่ายเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว
พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่จ่าย
ข้อพึงปฏิบัติ : การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 20
(2) กรณีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินแล้วไม่ต้อง ลงลายมือชื่อรับเงินในแบบคำขอ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ข้อ ๔๐ การจ่ายโดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
ข้อพึงปฏิบัติ : การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 21
(3) ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามโครงการฯ
กำหนดว่าการจ่ายเงินค่าอาหารเป็นเงินสดแก่ผู้เข้าฝึกอบรม
ให้มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นควรให้
เจ้าหน้าที่เดินทางไปประสานหรือควบคุมการฝึก
ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐานการจ่ายและถ่ายภาพ เป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับการฝึกทุกครั้ง ที่มีในการจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
ข้อพึงปฏิบัติ : การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 22
(2) การจัดซื้อจัดจ้าง
(2.1) การจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม การจัดทำป้ายไวนิล พบว่า ใบเสนอราคาไม่ระบุคุณลักษณะ ปริมาณ/ปริมาตร เช่น
แป้งเค้ก ไม่ระบุปริมาณ ขนาดบรรจุ
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

## Slide 23
(2) การจัดซื้อจัดจ้าง
(2.3) การจ้างทำของ เช่น ทำป้ายไวนิล จ้างถ่ายเอกสาร ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ และกำหนด ค่าปรับไม่ถูกต้อง กล่าวคือกำหนดอัตราค่าปรับกรณีการสั่งซื้อ
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

## Slide 24
(1) ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายละเอียดของหลักฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติโดยการสืบราคาให้ผู้เสนอราคาระบุยี่ห้อ/รุ่นให้ครบถ้วน
รวมทั้งระบุรายละเอียดด้านปริมาณหรือปริมาตรให้ชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกใบสั่งซื้อ/จ้าง รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจรับพัสดุ (รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องมือหากมีใบรับประกันให้ระบุไว้ในการเสนอราคา/สั่งซื้อ/ใบส่งของ
ข้อพึงปฏิบัติ : การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 25
(2) ขอให้ผู้ตรวจสอบหลักฐาน และผู้ตรวจรับพัสดุ
จะต้องสอบทานรายละเอียดพัสดุและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกจ่าย ทั้งนี้ การรับพัสดุ
และการตรวจรับจะต้องตรวจสอบกับหลักฐานใบสั่งซื้อ
ให้มีรายละเอียดตรงกันกับใบส่งของและต้องตรงกับพัสดุ
ที่ผู้ขายนำมาส่งมอบด้วย
ข้อพึงปฏิบัติ : การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 26
(3) การจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้างด้วยวิธีใด เมื่อได้จัดทำใบสั่งจ้างข้อตกลงจ้างหรือสัญญาจ้าง จะต้องดำเนินการปิดอากรแสตมป์โดยให้ผู้รับจ้างทำการปิดอากรแสตมป์ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ หมวด ๖ ว่าด้วยอากรแสตมป์
ซึ่งอัตราอากรแสตมป์เกี่ยวกับการจ้างทำของจะต้องติดอากรแสตมป์ ๑ บาทของทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้
ข้อพึงปฏิบัติ : การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 27
(4) การกำหนดค่าปรับในการสั่งจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดว่า การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท
ข้อพึงปฏิบัติ : การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 28
(3) การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
(3.1) การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการฝึกอบรม (ระหว่างฝึกอบรม) ซึ่งระยะเวลาเดินทางไม่เกิน
12 ชม. (ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ)
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 29
(3) การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
(3.2) การจ้างบริการอินเตอร์เน็ต การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงและไม่มีหลักประกันสัญญา
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 30
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประสานงานและควบคุมการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลาที่มีการดำเนินการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมในวันหยุดราชการ เนื่องจากไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ โดยให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16
กำหนดว่า การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณี
ข้อพึงปฏิบัติ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 31
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม.และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน 12 ชม. ให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชม. แต่เกิน 6 ชม. ขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวัน แต่สำหรับกรณีเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการฝึกอบรม (ระหว่างฝึกอบรม) 12 ชม. ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปราชการได้
ข้อพึงปฏิบัติ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 32
(1) การขออนุมัติจะต้องชี้เหตุความจำเป็นในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยระบุงานที่จะต้องปฏิบัติในช่วงเวลาที่ขออนุมัติ และต้องรับการอนุมัติก่อนที่จะอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เว้นแต่ จำเป็นต้องดำเนินการไปก่อนซึ่งจะต้องชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถขออนุมัติได้ (2) การอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ผู้อยู่ปฏิบัติงานรับรองการอยู่ปฏิบัติงานเวลา หากปฏิบัติงานคนเดียวก็ให้ผู้นั้นลงนามรับรอง (3) ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาต้องปฏิบัติงานครบชั่วโมง และรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยระบุรายละเอียดงานและปริมาณงาน (จำนวน) ทุกครั้ง จึงจะขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (4) ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
ข้อพึงปฏิบัติ :การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 33
การยืมรถราชการจากหน่วยงานอื่น (หนังสือยืมรถราชการ
ขอความอนุเคราะห์พร้อมคนขับ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)
การกำหนดส่งมอบวัสดุฝึก (จัดซื้อ)
การส่งมอบเครื่องมือทำมาหากิน
(การลงวันที่รับมอบ การมอบผู้อื่นมารับแทน)
ข้อพึงปฏิบัติ : อื่นๆ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 34
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี
การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ค่าอาหาร = จ่ายเป็นเงิน
ค่าอาหารกลางวัน (ค่าอาหารระบุมื้อ)
ค่าอาหารครบทุกมื้อ
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
จัดอาหาร ให้ผู้รับการฝึก

## Slide 35
ข้อสรุป
☺ การเบิกค่าอาหารในการฝึกอบรม
☺ ค่าอาหารกลางวัน /ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ/ค่าอาหารครบทุกมื้อ
กรณีจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึก ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด
สถานที่ของรัฐ ครบทุกมื้อไม่เกิน 500 บาท /ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 300 บาท
☺ ค่าอาหาร การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ถ้าผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหารทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วนให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ ลักษณะเหมาจ่าย
(ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 80 บาท ต่อวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายไม่เกินคนละ 160 บาท ต่อวัน
(ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้คนละ 240 บาท ต่อวัน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามระเบียบฯ ข้อ 18

## Slide 37
ขอบคุณค่ะ
บรรยายวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ณ. โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ. เมือง จ. กระบี่