## Slide 1
การประชุมคณะทำงาน
ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
ข้อมูลประกอบการประชุม
กลุ่ม คทง แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 2
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 3
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
ระเบียบวาระที่ 1

## Slide 4
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
ระเบียบวาระที่ 2

## Slide 5
รายละเอียดตามเอกสาร 1
2.1
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 6
ที่ | ขั้นตอน | ระยะเวลา
1 | รวบรวมและวิเคราะห์โครงการ ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ | มิ.ย. 2563
2 | เจ้าภาพโครงการตรวจสอบโครงการ ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ | 17 - 31 ก.ค. 2563
3 | วิเคราะห์แผนระดับชาติ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ | 3 - 14 ส.ค. 2563
4 | ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก และตัวชี้วัด | 17 - 21 ส.ค. 2563
5 | จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 24 - 28 ส.ค. 2563
6 | คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณา | 1 - 11 ก.ย. 2563
7 | เสนออธิบดีอนุมัติและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | ตั้งแต่ 21 ก.ย. 2563
2.2
ความคืบหน้าการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 7
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 8
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 9
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 10
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 11
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 12
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 13
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 14
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 15
แนวทางและปฏิทิน การจัดทำโครงการสำคัญ ปี 2565
1 – 8 มิ.ย. 63
มองเป้าหมายร่วมกัน
2.3
1 – 30 มิ.ย. 63
วิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า
1 – 13 ก.ค. 63
จัดทำห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
14 – 31 ก.ค. 63
จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
27 ก.ค. – 7 ส.ค. 63
นำข้อเสนอเข้า EMENSCR และอนุมัติ (M7)
10 – 14 ส.ค. 63
สศช และเจ้าภาพจัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ
ก.ย. – ต.ค. 63
จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและเสนอให้ รมว อนุมัติ
พ.ย. 63 – ก.พ. 64
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ย. 64
ปรับปรุง และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ

## Slide 16
2.3
ความคืบหน้าการดำเนิน
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
WS 1 กพร
WS 2 กพร

## Slide 17
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
ระเบียบวาระที่ 3

## Slide 18
3.1
ความเกี่ยวข้องกับ ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์

## Slide 19
การจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ
X
Y
Z
3.2
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการ
แผนปฏิบัติราชการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 20
3.2
แบบข้อเสนอโครงการสำคัญ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
A05 Worksheet 3 ข้อเสนอโครงการ
A7 แบบข้อเสนอโครงการ

## Slide 21
3.2
แบบ Worksheet 3
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 22
3.2
แบบ Worksheet 3
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
ระบุรหัสและชื่อเป้าหมาย
เช่น 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

## Slide 23
3.2
แบบ Worksheet 3
ระบุรหัสและชื่อของปัจจัย
เช่น F0203 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน/เกษตร/ผู้ประกอบการ
ระบุชื่อโครงการในลักษณะเดียวกันย้อนหลัง
ระบุชื่อโครงการ x ปี 2565
ระบุชื่อโครงการของหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

## Slide 24
3.2
แบบข้อเสนอโครงการ
กรมเกี่ยวข้องหลักเฉพาะเป้าหมาย 040601 และ 110401
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 25
3.2
แบบข้อเสนอโครงการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
กรอกเฉพาะแผน Y
EMENSCR จะเชื่อมโยงแผน Z ให้โดยอัตโนมัติ

## Slide 26
3.2
แบบข้อเสนอโครงการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
F0303 แผนการผลิต/พัฒนากำลังคน
V01 การผลิตและพัฒนากำลังคน
F0101 หลักสูตรสำหรับใช้ในการพัฒนากำลังคน

## Slide 27
3.2
แบบข้อเสนอโครงการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 28
3.2
แบบข้อเสนอโครงการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 29
3.2
แบบข้อเสนอโครงการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505

## Slide 30
การนำข้อเสนอเข้า EMENSCR
3.2
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505
เปิดระบบ 27 กรกฎาคม 2563

## Slide 31
ขั้นตอนและปฏิทิน การจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ ปี 2565
17 – 23 ก.ค. 63
จัดทำ Worksheet 3 และข้อเสนอโครงการ
2.3
24 – 29 ก.ค. 63
ผส รวบรวม และวิเคราะห์โครงการ
30 – 31 ก.ค. 63
เสนอ Worksheet 3 ให้อธิบดีพิจารณา
29 – 31 ก.ค. 63
นำข้อเสนอโครงการ เข้า EMENSCR
3 ส.ค. – 7 ส.ค. 63
ดำเนินการอนุมัติ (M7)

## Slide 32
ข้อมูลประกอบการจัดทำ โครงการสำคัญ
กลุ่ม คทง แผนปฏิบัติราชการ
กองแผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. โทร 505