## Slide 1
การนำเสนอ
ผลการประเมินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ตามความต้องการของสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วันจันทร์ - อังคารที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ ห้องพาโนรามา 2
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

## Slide 2
การประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558

## Slide 3: วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค ผลกระทบของโครงการและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ รูปแบบการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรโครงการ
เพื่อค้นหาปัจจัยสู่ความสำเร็จ และจุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินการโครงการ และสรุปบทเรียนในด้านกระบวนการขับเคลื่อน และรูปแบบการป้องกันปัญหาสำหรับการจัดทำโครงการในอนาคต
เพื่อให้บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจระบบและวิธีการดำเนินงานประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558
3

## Slide 4
วิธีการดำเนินการ
ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลโครงการฯ
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินงาน การวางแผนรวบรวมข้อมูล การสำรวจ รวบรวม และการประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์
กำหนดประเด็นและข้อมูลสำหรับการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน
จัดทำแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบตารางข้อมูลประเมินผล
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ - สำรวจโดยคณะทำงานประเมินผลโครงการฯโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก - สำรวจจากการใช้แบบสอบถาม
- รายงานฉบับสมบูรณ์ 260 แห่ง
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
สรุปผลและนำเสนอผลการประเมิน
การประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558

## Slide 5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรคและผลกระทบจากการประเมินผลโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลให้แก้ไขปัญหา อุปสรรคได้อย่างตรงจุดและสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ รูปแบบการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรของโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ กระบวนการขับเคลื่อนที่เหมาะสมและรูปแบบการป้องกันปัญหาของการดำเนินการโครงการ ซึ่งจะทำให้การจัดทำโครงการในอนาคตมีความชัดเจนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลโครงการสำหรับนำไปปรับใช้ประเมินผลโครงการในระยะต่อไปหรือโครงการอื่นๆในอนาคต
การประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558

## Slide 6
ทบทวนข้อมูลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558

## Slide 7
ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (TOR : Terms Of Reference) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
หลักการและเหตุผล
  นโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับเป็น 300 บาท อาจส่งผลต่อ SMEs
  ปี 2558 มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน สถานประกอบการจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
ภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement)

## Slide 8
ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (TOR : Terms Of Reference) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
วัตถุประสงค์
พนักงานในสถานประกอบกิจการมีความรู้และทักษะ และสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสีย
สถานประกอบกิจการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียจากการผลิต/บริการ
สถานประกอบกิจการสามารถนำไปเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป
บุคลากรของกรมฯ มีความรู้และเข้าใจกระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำสถานประกอบกิจการ

## Slide 9
ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (TOR : Terms Of Reference) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. สิ่งทอและแฟชั่น
3. เฟอร์นิเจอร์
4. หัตถกรรม
5. อัญมณีและเครื่องประดับ
6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
7. พลาสติกและยาง
8. ชิ้นส่วนยานยนต์
9. สิ่งพิมพ์
10. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สปก.เป้าหมาย 19 กลุ่มธุรกิจ
11. เซรามิก
12. ค้าปลีก
13. โรงแรมท่องเที่ยว
14. สร้างสรรค์และออกแบบ
15. โลจิสติกส์
16. เพื่อสุขภาพ
17. ก่อสร้าง
18. ซ่อมบำรุง
19. เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

## Slide 10
ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (TOR : Terms Of Reference) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
บริหารโครงการ
จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา แนวทางในการรายงานผล
จัดประชุมชี้แจงร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ
จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ จำนวน 200 คน ระยะเวลา 3 วัน เพื่อกำหนดแนวทางของผู้ควบคุมและให้ความรู้
สถาบัน/ศูนย์แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือก สปก. จัดประชุมชี้แจงโครงการให้กับ สปก. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
วิธีดำเนินการ

## Slide 11
ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (TOR : Terms Of Reference) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ให้คำปรึกษา
ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะห์กำหนดวิธีการ และจัดทำแผนการดำเนินงาน จาก 4 กระบวนงานหลัก ประกอบด้วย
  การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
  การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
  ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
  2. ให้คำปรึกษา โดยมีกระบวนงานบังคับ คือ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และเลือกอีก 1 กระบวนงาน รวมเป็น 2 กระบวนงาน
3. สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
4. นำเสนอความก้าวหน้าในแต่ละช่วงรายงานและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
วิธีดำเนินการ

## Slide 12
ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (TOR : Terms Of Reference) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ตัวชี้วัด
1. สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ จำนวนสถานประกอบกิจการ 240 แห่ง
2. สถานประกอบกิจการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. สถานประกอบกิจการสามารถลดการสูญเสียได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. บุคลากร(ผู้ควบคุมงาน)ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของสถานประกอบกิจการ

## Slide 13
ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (TOR : Terms Of Reference) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 พนักงานในสถานประกอบกิจการมีความรู้และทักษะจากการให้คำปรึกษา
2 สถานประกอบกิจการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสีย
3 สถานประกอบสามารถนำไปเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป
4 บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้และเข้าใจ

## Slide 14
หน่วยงานที่ดำเนินการและหน้าที่รับผิดชอบ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ควบคุม ติดตามผล และจัดทำคู่มือปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา
กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับเข้าร่วมในโครงการฯ
สำนักงานเลขานุการกรม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค จัดจ้างที่ปรึกษา กำกับดูแล/ติดตามผลของ สพภ./ศพจ.ในเครือข่าย และรายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กำกับดูแล/ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงาน
กองแผนงานและสารสนเทศ ประเมินผลโครงการฯ

## Slide 15
คิดว่า
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
“ดี มีประโยชน์ต่อกรมฯ ต่อประเทศ หรือสถานประกอบการ หรือไม่”
Notes: หัวข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ AEC 2558

## Slide 16
รู้ได้อย่าไรว่า
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
ดี มีประโยชน์ต่อกรมฯ ต่อประเทศ หรือสถานประกอบการ
หรือ ไม่ดี ไม่มีประโยชน์

## Slide 17
เอาอะไรมายืนยัน มีหลักฐานอะไร
อธิบายให้น่าเชื่อถือหน่อย อย่ามั่ว หรือมโน
พูดแบบน้ำ ใคร ๆ ก็พูดได้

## Slide 18
ที่ว่าดี มีประโยชน์
หรือ ไม่ดี ไม่มีประโยชน์
“ถ้าดีหรือไม่ดีแล้ว ทำได้จริงตามที่เขียนไว้หรือเปล่า”

## Slide 19
ถ้าจะให้ดีกว่าที่ทำอยู่ จะต้องทำอะไรบ้าง และทำอย่างไร

## Slide 20
การประเมินผลโครงการ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนและโครงการ แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการที่วางไว้ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงแก้ไข
แผนและโครงการ เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดำเนินการต่อไป
การประเมินผลโครงการ
Project Evaluation

## Slide 21
ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคได้อย่างตรงจุด
การจัดทำโครงการในอนาคตมีการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
2. ผลสำเร็จหรือล้มเหลวหรือข้อบกพร่องของโครงการ
3. ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบจากการทำโครงการฯ
4. จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
5. ได้มุมมองและข้อคิดใหม่ที่คิดไม่ถึงหรือวิธีที่ดีที่ผู้อื่นทำ
6. ความต้องการ แนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. หลักฐาน ข้อมูลยืนยันผลของโครงการที่เป็นรูปธรรม
8. แนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมและถูกต้องในทางปฏิบัติ
ตอบผู้บริหาร
ผู้อยากรู้
ของบประมาณ
พัฒนาประเทศ
ความสำคัญ
ของ
การประเมินโครงการ

## Slide 22
หลักเกณฑ์และวิธีที่ใช้ในการประเมินผล
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558
การประเมินผล
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

## Slide 23
โครงการ
project
การปฏิบัติ
Implementation
ผลงานที่เกิด
Result
ปัญหา และมีความจำเป็นต้องทำ
สภาพปัญหา
ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา
ผลกระทบของปัญหา
นำไปสู่ วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนการทำงานที่ให้โครงการสำเร็จ
ผลที่ต้องการจากการทำโครงการ
ปัจจัยการโครงการ เงินทุนที่ใช้ ผู้เกี่ยวข้อง เวลาที่ต้องใช้ ปัจจัยสนับสนุน | กระบวนการ การศึกษาสภาพ กำหนดแนวทาง ลงมือปฏิบัติ ติดตาม ควบคุม สรุปและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้น
ผลผลิต Output
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
กระบวนการประเมินผลโครงการ
C
I
P
P
การประเมินผลโครงการ

## Slide 24
ผลผลิต (Output)
หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือ รับรู้ได้ ที่จัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ หรือ คือ การตอบคำถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการดำเนินงานและหรือกิจกรรม นั้น ๆ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้
จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทำผลผลิตขึ้นมา หรือ คือ การตอบคำถามที่ว่าทำไมจึงมีการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต นั้น
ผลสัมฤทธิ์ คือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์

## Slide 25
การประเมินผลสรุปผลโครงการหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงาน เพื่อนำผลไป
ประกอบการตัดสินใจว่าควรปรับปรุง แก้ไข สานต่อหรือยุติโครงการ
การประเมินความสำเร็จ ความล้มเหลว และจะนำไปพัฒนาต่ออย่างไร
การประเมินผลแบบ Summative Evaluation

## Slide 26
1. การจำแนกตามวัตถุประสงค์
Formative Evaluation
การประเมินความก้าวหน้าของโครงการเมื่อดำเนินการไประยะหนึ่ง เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรคสำหรับนำผลไปแก้ไขปรับให้เป็นไปตามแผน
Summative Evaluation
  การประเมินผลสรุปผลโครงการหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงาน เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจว่าควรปรับปรุง แก้ไข สานต่อหรือยุติโครงการ
2. การจำแนกตามลำดับเวลา
ประเมินผลก่อนดำเนินงานโครงการ
(Pre-Evaluation or Ex-Ante Evaluation)
ประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การใช้ทรัพยากร และกิจกรรมของโครงการ
การประเมินผลระหว่างดำเนินงาน (Ongoing
Evaluation or Implementation Evaluation or Process Evaluation)
ประเมินการดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดหรือไม ปัญหา อุปสรร
ประเมินผลหลังการดำเนินโครงการ (Final Evaluation or Post Evaluation or Project Evaluation)
  การประเมินความสำเร็จ ความล้มเหลว และจะนำไปพัฒนาต่ออย่างไร
ประเภทของการประเมินผล

## Slide 27
ประเมินสภาวะแวดล้อม (บริบท) (Context Evaluation)
ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
CIPP MODEL
Context
Input
Process
Product
Impact
Effectiveness
Sustainability
Transportability
The five Criteria Model
ความสอดคล้อง เหมาะสมใน\
การดำเนินการ (Relevance)
ประสิทธิผล (Effectiveness)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ผลกระทบ (Impact)
ความยั่งยืน (Sustainability)

## Slide 28
ประเภทการประเมิน | แนวทางการประเมิน
ประเมินสภาวะแวดล้อม (บริบท) (Context Evaluation) | เป็นการประเมินบริบทของโครงการว่ามีความ เหมาะสมหรือไม่ซึ่งประกอบด้วย ความจำเป็นของโครงการ ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมต่อพื้นที่ดำเนินการโครงการ
ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) | เป็นการประเมินความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกนำเข้ามาร่วม โครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการ จัดการ (แผนงาน) วัสดุอุปกรณ์
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) | เป็นการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) | เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง หรือไม่ เพียงใด

## Slide 29
การวัดผลสำเร็จของโครงการด้วยเทคนิคThe five Criteria Model
ประเด็นประเมินผล | ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
ความสอดคล้อง (Relevance) | ความสมเหตุสมผลในการดำเนินการ ความสอดคล้องของโครงการ ความซ้ำซ้อนของโครงการ
ประสิทธิผล (Effectiveness) | การบรรลุ/แนวโน้มการบรรลุวัตถุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) | ความสามารถในการดำเนินการให้บรรลุวัตุถุประสงค์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ และใช้ทรัพากรตามที่กำหนด
ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบทั้งจากโครงการโดยตรงและภายนอก (Externalities) ของโครงการ รวมถึงผลกระทบส่งผ่าน (Spillover Effect) ทั้งด้านบวกและด้านลบ
ความยั่งยืน (Sustainability) | ศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมภายหลังสิ้นสุดโครงการ โอกาสหรือแนวโน้การขยายผลหรือทำให้เกิดการดำเนินการเพิ่มขึ้น

## Slide 30
Context
โครงการ
ระดับ
INPUT
Process
Product
1. Man
2. Method
3. Machine & Material
4. Money
5. Marketing
1. วิธีการบริหารโครงการ
2. กระบวนการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
OUTPUT
OUTCOME
IMPACT
ความจำเป็นของโครงการ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
ความเหมาะสมต่อพื้นที่
ความพร้อมของการดำเนินการ
ผู้ควบคุม
ความจำเป็นของการควบคุมงาน
ความเหมาะสมต่อบทบาท
ความคาดหวังต่อการควบคุม
แรงจูงใจของผู้ควบคุม
ความรู้/ประสบการณ์ที่มี
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาการทำงาน
การกำหนหน้าที่และวิธี
เครื่องใช้ เอกสารรายงาน
วิธีการบริหารงานควบคุม
การตามงานเพิ่มผลิตภาพ
การรายงานและแจ้งผล
ความถูกต้องของ
การรายงาน
การติดตามควบคุม
ตามแผน
การเข้าติดตาม
1. เราทำอย่างไร
2. ที่ควรมี ที่ควรเป็น ที่ได้
3. อะไรทำดี อะไรทำไม่ดี
4. ทำอย่างไรจึงจะดี/ไม่ดี
5. มีปัญหา - อุปสรรค์ใด
1. ข้อเสนอแนวทางที่จะทำ
2. การกระทำที่ควรเพิ่มขึ้น
3. ควรทำอะไร อย่างไร ใคร
1. เลือกประเด็นสำคัญ
2. เขียนแผน/โครงการ
คำถามเพื่อ
ถอดบทเรียน
วิเคราะห์ความสำเร็จและปัจจัย
สังเคราะห์บทเรียน ข้อเสนอแนะ
สรุปประเด็นและวิธีปฏิบัติ
สะท้อนกลับ
ตนเอง
ความรู้
ความคิด
ความรู้สึก

## Slide 31
Context
บริบทบของโครงการ
ความจำเป็นของโครงการ
ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ความเหมาะสมต่อพื้นที่ดำเนินการโครงการ
ผลการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท สปก.มีภาระต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภารกิจสำคัญที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องพัฒนาศักยภาพแรงงาน
สาเหตุของการเข้าร่วมโครงการ
ความต้องการเข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
ประเภทและกลุ่มสถานประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการ
ปริมาณการจัดสรรจำนวนสถานประกอบการ
การประเมินความต้องการและความจำเป็นที่จะดำเนินโครงการ

## Slide 32
ประเมินปัจจัยนำเข้า
(Input Evaluation)
ประเมินความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกนำเข้ามาร่วม
โครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการ
จัดการ (แผนงาน) วัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยนำเข้า (Input)
วิธีการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ
งบประมาณที่ได้รับ
เวลาที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ
การคัดเลือสถานประกอบการ
ที่ปรึกษาที่ดำเนินการ
แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
TOR กระบวนการและแผนงานโครงการ

## Slide 33
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด
การบริหารจัดการโครงการ
กระบวนการให้คำปรึกษา
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
- กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ
- ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการ
- จัดทำใบประกาศเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณ
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับที่ปรึกษา
- จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
-จัดอบรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม
-จัดงานพิธีเปิด พิธีปิด ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ
-จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
กองแผนงานและสารสนเทศ
-ประเมินผลโครงการ
1.วิเคราะห์ข้อมูล สถานประกอบกิจการ
2. วิเคราะห์ ประเมินปัญหาสาเหตุ ที่พบ
3. กำหนดแนวทางและเครื่องมือแก้ปัญหา
4. จัดทำแผนการดำเนินงานใน 2 กระบวนงาน
4. เข้าให้คำปรึกษาแนะนำในเชิงลึก
5. พัฒนาทักษะและให้ความรู้แก่พนักงาน
6. รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนา
7. นำเสนอผลสรุปการให้คำปรึกษา
เครื่องมือ 1
การอบรมพนักงาน
หลักสูตรการอบรม
จัดอบรมพนักงาน (คน)
ความสอดคล้องของเนื้อหา
การดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพ

## Slide 34
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด
การบริหารจัดการโครงการ
การดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
-รับสมัคร/คัดเลือกสถานประกอบกิจการ
-จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้กับสถานประกอบกิจการ
-แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
-ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-กำกับดูแล/ติดตามประเมินผล
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
-รับสมัคร/คัดเลือกสถานประกอบกิจการ
-แจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงานให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
-กำกับดูแล/ติดตามประเมินผลการให้คำปรึกษา
-รายงานผลการดำเนินโครงการ
การดำเนินการให้คำปรึกษา
- การกระตุ้นและจูงใจ และสร้างความร่วมมือ
- ความกระตือรือล้น
- รับผิดชอบ ระยะเวลาและช่วงเวลา การเข้า
- การชี้แนะ ถ่ายทอด และพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจ
- การบริหารจัดการ ทีมงานที่ปรึกษา
- การจัดทีมที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับงาน
- ความชัดเจนของข้อมูลในรายงาน
- การสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นต่อผู้เป็นเจ้าของ

## Slide 35
ประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)
ผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด
ผลิตผลิต Output
1. ความรู้ทักษะที่ได้รับจากโครงการ
2. การนำประสบการณ์ ความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้เพิ่มผลิตภาพ
3. ผลการดำเนินงาน
  ลดการสูญเสียคิดเป็นมูลค่าหลังสิ้นสุดโครงการ(บาท)
  ลดการสูญเสียคิดเป็นมูลค่าต่อปี(บาท)
  ร้อยละของผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น
4. คิดที่จะนำระบบไปใช้ต่อ
  สาเหตุที่ไม่นำไปใช้ต่อ
  สาเหตุของการนำไปใช้ต่อ
5. ความเห็น ต่อความเป็นไปได้ที่สถานประกอบการจะนำ วิธีการไปใช้ต่อไป
  เหตุผลที่ไม่สามารถนำไปใช้หรือขยายผล
  เหตุผลที่ สามารถนำไปใช้หรือขยายผล
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน
องค์ความรู้และแนวคิดที่ประยุกต์ใช้ในการทำงาน
คุณภาพผลผลิตและชิ้นงานที่เกิดขึ้น
ความพึงพอใจต่อผลการเข้าร่วมโครงการ
2. ความยั่งยืนของกระบวนการที่ทำโครงการ
3. ประโยชน์ที่ได้รับและความต้องการเข้าร่วมในครั้งต่อไป
4. ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ
5. สรุปข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการต่อไป

## Slide 36
เครื่องมือและวิธีการ
แบบสำรวจ
สถานประกอบการ 180 ตัวอย่าง
แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 1,300 ตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่กรมฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์/สถาบันฯ 220 ตัวอย่าง
Focus Group
สถานประกอบการ 4 ภาค 25 แห่ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 ภาค
เจ้าหน้าที่กรมฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์/สถาบันฯ 2 ครั้ง
รายงาน
ฉบับสมบูรณ์
สถานประกอบการร่วมโครงการ 260 แห่ง

## Slide 37
ข้อมูล | ประเด็น
คู่มือปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ ปีงบประมาณ2558 (โดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ) | เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินงานและผลที่คาดหวังของโครงการ
แนวทางปฏิบัติของที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ (โดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ) | เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนในการให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาตามกระบวนงานที่กรมฯ ได้กำหนด การให้ความรู้กับพนักงาน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบ การส่งงวดงาน
คู่มือสำหรับผู้ควบคุมงานโครงการเพิ่ม ผลิตภาพ(โดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ) | เพื่อศึกษาถึงองค์ความรู้และบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่จะนำไปใช้ในการควบคุม กำกับดูแลที่ปรึกษาตามโครงการฯ
TOR ของแต่ละจังหวัด | เพื่อศึกษาถึงระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละงวดงาน และรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของที่ปรึกษา
รายงานความคืบหน้าโครงการผ่านระบบสารสนเทศ | เพื่อศึกษาถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา
รายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ฉบับสมบูรณ์ | เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำรายงาน วิธีการดำเนินงานในแต่ละกระบวนงาน หัวข้อการฝึกอบรมให้กับพนักงาน จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม ตลอดจนถึงผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนงาน
ข้อมูลที่ใช้ในศึกษาเพื่อกำหนดประเด็นในการประเมินผล
37

## Slide 38
การประเมิน CIPP ของโครงการ
กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Product)
ปัจจัยนำเข้า (Input)
บริบท (Context)
ผลประเมิน (Evaluate Value )
15.67
12.56
19.37
33.75
81.35

## Slide 39
1. ปัจจัยนำสู่ ปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
  ค่าจ้าง 300 บาท (ไม่พบสถานประกอบการที่ระบุว่า ต้นทุนสูงเพราะค่าจ้าง 300 บาท)
  ขาดหลักฐานต้นทุนสูงที่เกิดจาก ผลิตภาพแรงงานต่ำ (ควรหาตัวเลขหรือหน่วยงานยืนยัน)
  สอดคล้องในด้าน ต้องเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะต้นทุนสูง (สถิติจาก IMD)
2. บริบทที่นำไปสู่วัตถุประสงค์ ยังไม่ครอบคลุม ขาด บริบทเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีผลิตภาพ
3. ปัญหาและความจำเป็นของโครงการ สอดคล้องกับข้อตระหนักและความต้องการของเอกชน
4. การกำหนดกระบวนการได้ตรง (ลดการสูญเสีย ลดปัญหาคุณภาพ ขั้นตอน Logistics)
5. แผนงานที่เขียนมีกรอบโครงร่างที่เป็นมารตรฐาน ครบถ้วน (ข้อมูลเชิงประจักษ์)
6. ความชัดเจนของเนื้อหาโครงการ ยังมีข้อที่ควรปรับ เนื่องจากมีข้อสงสัยในบางรายการของโครงการ
7. ความชัดเจนในผลลัพธ์ และผลผลิต
บริบท : Context
ประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งประกอบด้วย ความจำเป็นของโครงการ ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมต่อพื้นที่ดำเนินการโครงการ
บริบทยังไม่สอดคล้อง วัตถุประสงค์ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ เนื้อหาและวิธีการปรับให้ชัดเจน

## Slide 40
หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับเป็น 300 บาท ทั่วประเทศ โดยที่นโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ถือว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างสูง เพราะค่าจ้างที่เหมาะสมจะมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นตัวช่วยกระตุ้นการยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างกำลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งในระยะสั้นนายจ้างที่พึ่งพาแรงงานขั้นต่ำที่มีทักษะน้อยหรือไม่มีทักษะ (Labor Intensive) และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย อาจต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และภายในปี 2558 จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียวและตลาดเดียวซึ่งหมายถึงจะมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต วัตถุดิบและแรงงานได้อย่างเสรี และจะมีมาตรฐานสินค้า กฏเกณฑ์และระเบียบเดียวกันในการรวมกลุ่มเปิดเสรีสินค้าและบริการสำหรับหลายสาขา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยที่ต้องเร่งดำเนินการและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สถานประกอบการจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
บริบทโครงการ

## Slide 41
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงาน "ข้อจำกัดด้านแรงงานต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ" ที่พบว่า ในมิติผลิตภาพแรงงานของไทย หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแรงงานไทย ให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสินค้าและบริการที่จะได้รับต่อปัจจัยการผลิตนั้นชะลอตัวลงอย่างมาก โดยผลิตภาพแรงงานไทยในปี 2543 – 2553 อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2529 – 2539 ที่ร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็นการลดทอนศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา และอาจรุนแรงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ที่แม้จะมีทิศทางเช่นเดียวกับไทย แต่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่ามาก

## Slide 42
ผลผลิต (Output)
หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือ รับรู้ได้ ที่จัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ หรือ คือ การตอบคำถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการดำเนินงานและหรือกิจกรรม นั้น ๆ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้
จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทำผลผลิตขึ้นมา หรือ คือ การตอบคำถามที่ว่าทำไมจึงมีการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต นั้น
ผลสัมฤทธิ์ คือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์

## Slide 43
12.1 ผลผลิต
สถานประกอบกิจการ SME ที่มีพนักงานในสถานประกอบกิจการ 50 – 200 คน จำนวน 240 แห่ง ใน 19 อุตสาหกรรม ดังนี้ 1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) .....................................................ได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในกระบวนงานที่สำคัญทางด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
12.2 ผลลัพธ์
(1) พนักงานในสถานประกอบกิจการมีความรู้และทักษะจากการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก และสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
(2) สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียจากการผลิต/บริการเพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
(3) สถานประกอบกิจการสามารถนำแนวทางวิธีปฏิบัติในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป
(4) บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของสถานประกอบกิจการ

## Slide 44
ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | ต้องการลดต้นทุนของบริษัท | 126 | 14.6
2 | พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ | 101 | 11.7
3 | เพิ่มผลิตภาพการผลิต | 99 | 11.5
4 | พัฒนาผลิตภาพของพนักงาน | 98 | 11.4
5 | ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก | 84 | 9.8
6 | เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้บริษัท | 74 | 8.6
7 | ลดปัญหาคุณภาพและงานเสีย | 70 | 8.1
8 | จัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง | 50 | 5.8
9 | เพิ่มประสบการณ์การทำงาน | 46 | 5.3
10 | ปรับปรุงการวางแผนการผลิต/จัดหาวัตถุดิบ | 38 | 4.4
11 | ร่วมมือกับทางราชการ | 35 | 4.1
12 | สร้างต้นแบบสำหรับงานประเภทอื่นต่อไป | 28 | 3.3
13 | ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร | 12 | 1.4
จากแบบสอบถาม
พบว่า 14.6 % ต้องการลดต้นทุนของบริษัท รองลงมาคือ การพัฒนาตนเอง การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มผลิตภาพพนักงาน
สาเหตุในการเข้าร่วมโครงการ
จากการสัมภาษณ์
สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ส่วนมาก ต้องการลดการสูญเสีย เพิ่มผลิตภาพ หรือลดต้นทุน รองลงมาได้แก่ ต้องการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ

## Slide 45
ความคาดหวังต่อประโยชน์ที่ได้จากโครงการ
ที่ | กลุ่มรายการ | ประโยชน์ที่คาดหวัง |  | 
 |  | ไม่มี | น้อย | มาก
1 | การลดต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียในการผลิตหรือการทำงาน | 8 (4.93) | 40 (24.92) | 110 (67.90)
2 | การเพิ่มผลิตภาพการผลิตหรือปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน | 6.0 (3.73) | 40.8 (25.18) | 111.5 (68.83)
3 | พนักงานมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนา | 7.0 (4.33) | 49.8 (30.75) | 101.8 (62.88)
จากแบบสอบถาม
พบว่า สปก. มีความคาดหวังจากประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ ในการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต และพนักงานได้รับการพัฒนามากกว่า 60 %
จากการสัมภาษณ์
ด้านการพัฒนาพนักงาน พนักงานได้ความรู้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดมีส่วนร่วม สามารถช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาช่วยแก้ปัญหา
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน มีระบบการทำงานที่ดีขึ้น
ด้านการลดการสูญเสียและปัญหาด้านคุณภาพ สามารถลดต้นทุนจากการสูญเสีย ลดเวลาทำงาน ลดของเสีย

## Slide 46
ปัญหา | ประเภทธุรกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1.อาหารและเครื่องดื่ม | 2.สิ่งทอและแฟชั่น | 3.เฟอร์นิเจอร์ | 4.หัตถกรรม | 5.อัญมณีและครื่องประดับ | 6.เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ | 7.พลาสติกและยาง | 8.ชิ้นส่วนยานยนต์ | 9.สิ่งพิมพ์ | 10.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 11.เซรามิก | 12.ค้าปลีก | 13.โรงแรมท่องเที่ยว | 14..สร้างสรรค์และออกแบบ | 15.โลจิสติกส์ | 16.เพื่อสุขภาพ | 17.ก่อสร้าง | 18.ซ่อมบำรุง | 19.เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | รวม
1.เกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการผลิตและบริการ | 34 | 54 | 13 | 0 | 1 | 26 | 14 | 19 | 0 | 13 | 2 | 8 | 19 | 2 | 14 | 1 | 26 | 9 | 2 | 257
 | (38.64) | (69.23) | (68.42) | (0) | (25) | (52) | (46.67) | (47.5) | (0) | (50) | (40) | (44.44) | (50) | (50) | (51.85) | (16.67) | (65) | (69.23) | (0.62) | (52.34)
2.เรื่องของเสียในกระบวนการผลิต | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56
 | (10.23) | (17.95) | (21.05) | (0) | (0) | (12) | (13.33) | (15) | (0) | (11.54) | (60) | (0) | (5.26) | (0) | (7.41) | (0) | (2.5) | (7.69) | (0.31) | (11.41)
3.การจัดการคลังสินค้า | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 49
 | (13.64) | (6.41) | (5.26) | (0) | (50) | (8) | (13.33) | (15) | (0) | (7.69) | (0) | (22.22) | (2.63) | (25) | (7.41) | (33.33) | (5) | (0) | (0.31) | (9.98)
สภาพปัญหาในแต่ละประเภทกิจการ
จากแบบสอบถาม
พบว่า 52.34 % ของสถานประกอบกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต รองลงมาเป็นเรื่องของเสียในกระบวนการผลิตและการจัดการคลังสินค้า
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 52.34
ลดของเสีย 11.41
Logistics 9.08
รวม 72.83

## Slide 47
รายการ | เต็ม | ผล | คะแนน (ปรับ) 20 คะแนน | เต็ม 100
1. ปัจจัยนำสู่ ปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง | 100 | 52 | 3.47 | 17.33
ค่าจ้าง 300 บาท (ไม่พบสถานประกอบการที่ระบุว่า ต้นทุนสูงเพราะค่าจ้าง 300 บาท) | 25 | 0 | 0.00 | -
ขาดหลักฐานต้นทุนสูงที่เกิดจาก ผลิตภาพแรงงานต่ำ (ควรหาตัวเลขหรือหน่วยงานยืนยัน) | 25 | 15 | 1.00 | 5.00
สอดคล้องในด้าน ต้องเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะต้นทุนสูง (สถิติจาก IMD) | 25 | 25 | 1.67 | 8.33
บริบทที่นำไปสู่วัตถุประสงค์ ยังไม่ครอบคลุม ขาด บริบทเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีผลิตภาพ | 25 | 12 | 0.80 | 4.00
3. ปัญหาและความจำเป็นของโครงการ สอดคล้องกับข้อตระหนักและความต้องการของเอกชน | 100 | 100 | 6.67 | 33.33
4. แผนงานที่เขียนมีกรอบโครงร่างที่เป็นมารตรฐาน ครบถ้วน (ข้อมูลเชิงประจักษ์) | 50 | 50 | 3.33 | 16.67
5. ความชัดเจนของเนื้อหาโครงการ ยังมีข้อที่ควรปรับ เนื่องจากมีข้อสงสัยในบางรายการ | 20 | 18 | 1.20 | 6.00
6.การกำหนดกระบวนการได้ตรง (ลดการสูญเสีย ลดปัญหาคุณภาพ ขั้นตอน Logistics) | 10 | 10 | 0.67 | 3.33
7. ความชัดเจนในผลลัพธ์ และผลผลิต | 20 | 10 | 0.67 | 3.33
รวมคะแนน | 300 | 235 | 15.67 | 80.00

## Slide 48
ปัจจัยนำเข้า : Input
ความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกนำเข้ามาร่วมโครงการ ประกอบด้วย
บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจัดการ (แผนงาน) วัสดุอุปกรณ์
ประเด็นการประเมิน | ข้อคำถาม | ผู้เกี่ยวข้อง | วิธีการ
ความเพียงพอของงบประมาณ | สัดส่วนของงบประมาณสำหรับบริหารจัดการโครงการ สัดส่วนของงบประมาณสำหรับว่าจ้างที่ปรึกษา | เจ้าหน้าที่ | ระบบรายงานผล/ค้นคว้าเอกสาร
ความสามารถของ ที่ปรึกษา | การคัดเลือก สัดส่วนของจำนวน สปก. ต่อที่ปรึกษา | เจ้าหน้าที่ | ระบบรายงานผล
 | ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษาด้านความรู้/คุณสมบัติ | เจ้าของ/พนง./จนท | สัมภาษณ์/สอบถาม
ความพร้อมของสถานประกอบกิจการ/พนักงาน | การคัดเลือก การเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจต่อพนักงานและสปก. สาเหตุที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ ข้อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สปก.และพนักงาน | พนง./เจ้าหน้าที่ | สัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ | สาขาที่จบการศึกษาและหน้าที่รับผิดชอบ สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการ จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดโครงการในหน่วยปฏิบัติ ความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ ข้อปรับปรุงเจ้าหน้าที่ | เจ้าของ/พนง./เจ้าหน้าที่ | สัมภาษณ์/แบบสอบถาม
แผนงาน TOR | เวลาดำเนินการโครงการ และการประชาสัมพันธ์ | โครงการ | ระบบรายงานผล

## Slide 49
ผลประเมิน 62.82%
รายการ | เต็ม | ผล | 20.00 | 100.00
งบประมาณ ครบทุกกิจกรรม(จ้างที่ปรึกษา ค่าบริหาร ฯลฯ | 10 | 10 | 0.40 | 2.00
สัดส่วนของงบประมาณสำหรับบริหารจัดการโครงการ (22.96) | 45 | 40 | 1.60 | 8.00
สัดส่วนของงบประมาณสำหรับว่าจ้างที่ปรึกษา (77.04) | 45 | 40 | 1.60 | 8.00
สัดส่วนของสปก. ต่อที่ปรึกษา (เกณฑ์ 1 ต่อ 5 แห่ง) เกิน 7 คน จาก 199 คน | 10 | 9.65 | 0.39 | 1.93
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษาด้านความรู้/คุณสมบัติ (89.17%) | 70 | 62.42 | 2.50 | 12.48
การปรับปรุงด้านตัวที่ปรึกษา | 20 | 13.00 | 0.52 | 2.60
ความพึงพอใจต่อพนักงานและสปก. | 70 |  | - | -
สาเหตุที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ | 10 | 8.63 | 0.35 | 1.73
ข้อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สปก.และพนักงาน | 20 | 7.21 | 0.29 | 1.44
ความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (ร้อยละ 92.56) | 45 | 41.65 | 1.67 | 8.33
ความเหมาะสมของ วุฒิการศึกษาและหน้าที่รับผิดชอบ | 5 | 2.96 | 0.12 | 0.59
สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการ | 5 | 2.21 | 0.09 | 0.44
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดโครงการในหน่วยปฏิบัติ (2 คน ต่อแห่ง) | 15 |  | - | -
ข้อปรับปรุงเจ้าหน้าที่ | 30 | 11.65 | 0.47 | 2.33
เวลาดำเนินการโครงการ (ไม่เหมาะสม 7 แห่งจาก 25 แห่ง) | 10 | 7.2 | 0.29 | 1.44
แผนการดำเนินโครงการ | 10 | 10 | 0.40 | 2.00
การคัดเลือก สปก การเข้าร่วมโครงการ (ตั้งคณะกรรมการ) ทุกแห่ง | 15 | 15 | 0.60 | 3.00
การคัดเลือกที่ปรึกษา (ตั้งคณะกรรมการ) ครบทุกหน่วยจ้าง | 15 | 15 | 0.60 | 3.00
เนื้อหาใน TOR (ข้อสงสัย 3 รายการ จาก 10 รายการ) | 25 | 17.5 | 0.70 | 3.50
การประชาสัมพันธ์ (โดยสำนักเลขานุการกรมฯ) | 25 | 0 | - | -
รวม | 500 | 314.08 | 12.56 | 62.82

## Slide 50
ค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | เบิกจ่าย
รวม | 67,500,000.00 | 61,416,860.53
ค่าบริหารจัดการโครงการ(สถาบัน/ศูนย์) | 9,600,000.00 | 3,163,651.14
ค่าจ้างที่ปรึกษา 260 แห่ง | 52,000,000.00 | 51,956,268.81
ค่าดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง | 5,900,000.00 | 6,296,940.58
รายละเอียด | บาท | ร้อยละ
รวม | 3,163,651.14 | 
ค่าจัดประชุม | 990,162.30 | 31.30%
ค่าเดินทางไปราชการ | 904,534.70 | 28.59%
ค่าพาหนะ | 494,042.10 | 15.62%
ค่าวัสดุ | 320,691.27 | 10.14%
ค่าน้ำมัน | 133,236.82 | 4.21%
ค่าเบื้ยเลี้ยง | 131,081.00 | 4.14%
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ | 94,392.00 | 2.98%
ค่าที่พัก | 60,800.00 | 1.92%
ค่าเอกสาร | 34,710.95 | 1.10%
ค่าบริหารจัดการโครงการ(สถาบัน/ศูนย์)
งบประมาณสำหรับโครงการ
งบประมาณและการเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
1. ครอบคลุมทุกด้าน และเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด
2. สัดส่วน 77.04 : 22.96

## Slide 51
จำนวน สปก.ในความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา | หน่วยงาน | รวมจำนวนสปก.ที่รับผิดชอบ/สัญญา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | สพภ.สมุทรปราการ | 39
 | ศพจ.ระยอง | 13
 | สพภ.ราชบุรี | 14
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | สพภ.สุพรรณบุรี | 18
ม.บูรพา | สพภ.ชลบุรี | 29
ม.เทคโนโลยีสุรนารี | สพภ.นครราชสีมา | 19
ม.ขอนแก่น | สพภ.ขอนแก่น | 10
ม.อุบลราชธานี | สพภ.อุบลราชธานี | 10
ม.นเรศวร | สพภ.นครสวรรค์ | 10
 | สพภ.พิษณุโลก | 10
ม.เชียงใหม่ | สพภ.ลำปาง | 9
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | สพภ.สุราษฎร์ธานี | 13
ม.สงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สพภ.สงขลา | 16
ม.ราชภัฎอุดรธานี | ศพจ.อุดร | 2
สถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ศพจ.นครปฐม | 10
 | ศพร.กทม. | 15
ม.เทคโนลีราชมงคลอีสาน | ศพจ.กาฬสินธุ์ | 3
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย | กปส. | 20
รวม |  | 260
ข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ พบว่า
มีที่ปรึกษา รับให้คำปรึกษากับ สปก.จำนวน 7 - 10 แห่งต่อคน จำนวน 7 ราย

## Slide 52
ที่ | รายการ | ดัชนีวัดความพึงพอใจ |  |  |  |  |  |  | 
 |  | น้อยมาก | น้อย | พึงพอใจ | มาก | มากที่สุด | พอใจ | รวม | ร้อยละ
1 | วางระบบการลดต้นทุนของการทำงาน |  | 22 | 104 | 27 | 1 | 132 | 154 | 85.71
2 | วางระบบการลดการสูญเสียการทำงาน |  | 15 | 112 | 26 |  | 138 | 153 | 90.20
3 | วางระบบการเพิ่มผลิตภาพการทำงาน |  | 16 | 117 | 20 |  | 137 | 153 | 89.54
4 | พัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน | 1 | 21 | 101 | 29 | 1 | 131 | 153 | 85.62
5 | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน | 1 | 20 | 104 | 27 |  | 131 | 152 | 86.18
6 | ให้ความรู้ ทักษะในหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง | 1 | 15 | 107 | 29 |  | 136 | 152 | 89.47
7 | พัฒนาประสบการณ์ให้กับพนักงานมากขึ้น | 1 | 16 | 111 | 24 | 1 | 136 | 153 | 88.89
8 | ช่วยให้ต้นทุนลดลงได้ตามเป้าหมาย | 1 | 26 | 103 | 23 |  | 126 | 153 | 82.35
9 | เกิดผลสำเร็จด้านการลดการสูญเสียตามเป้าหมาย |  | 19 | 108 | 25 | 1 | 134 | 153 | 87.58
10 | เกิดผลสำเร็จด้านการเพิ่มผลิตภาพตามเป้าหมาย |  | 18 | 110 | 24 |  | 134 | 152 | 88.16
ความพึงพอใจต่อ ที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษา
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 89.17

## Slide 53
ควรปรับปรุงที่ปรึกษาเรื่องใด
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
 | ทักษะการเป็นที่ปรึกษา | 106 | 46.09
1 | การสร้างและกระตุ้นความร่วมมือของพนักงาน | 76 | 29.70%
2 | เทคนิคการถ่ายทอดและให้คำปรึกษา | 30 | 11.70%
3 | ความสามารถด้านการเป็นที่ปรึกษา | 12 | 4.70%
 | ความรู้ความสามารถที่มี | 86 | 28.91
4 | ความรู้ ความสามารถในด้านการเพิ่มผลิตภาพ | 26 | 10.20%
5 | การกำหนดแผนการทำงาน | 25 | 9.80%
6 | ความรู้ ความสามารถในงานที่ให้คำปรึกษา | 23 | 9.00%
 | คุณลักษณะการเป็นที่ปรึกษา | 64 | 25.00
7 | ความทุ่มเท ตั้งใจและจริงจัง | 12 | 4.70%
8 | ความมีวินัยในการทำงานตามแผน | 8 | 3.10%
9 | มนุษย์สัมพันธ์และความเป็นมิตร | 6 | 2.30%
10 | อื่นๆ | 38 | 14.80%
 | รวม | 256 | 100.00
แสดงความคิดของเจ้าของต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ต้องปรับปรุงด้าน
ทักษะการเป็นที่ปรึกษา

## Slide 54
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | ต้องการลดต้นทุนของบริษัท | 1,384 | 19.20
2 | พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ | 1,238 | 17.20
3 | เพิ่มผลิตภาพการผลิต | 1,058 | 14.70
4 | พัฒนาผลิตภาพของพนักงาน | 975 | 13.50
5 | เพิ่มประสบการณ์การทำงาน | 924 | 12.80
6 | เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้บริษัท | 643 | 8.90
7 | ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร | 497 | 6.90
8 | ร่วมมือกับทางราชการ | 264 | 3.70
9 | สร้างต้นแบบสำหรับงานประเภทอื่นต่อไป | 192 | 2.70
10 | อื่น ๆ | 34 | 0.50
ตารางที่ แสดงสาเหตุที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ
สาเหตุที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ
เลือกกลุ่มพนักงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ
1. พัฒนาบุคลากร
2. ลดการสูญเสีย
3.. เพิ่มผลิตภาพ

## Slide 55
ควรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สปก.และพนักงานด้านใด
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | การสร้างและกระตุ้นความร่วมมือของพนักงาน | 132 | 18.6
2 | จิตสำนึกของการเพิ่มผลิตภาพและลดการสูญเสีย | 127 | 17.9
3 | ความทุ่มเท ตั้งใจและจริงจัง | 84 | 11.8
4 | ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ | 82 | 11.5
5 | ความรู้ ทักษะด้านการเพิ่มผลิตภาพ | 81 | 11.4
6 | ความมีวินัยในการทำงานตามแผน | 57 | 8.0
7 | การรักษาเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม | 52 | 7.3
8 | การประสานงานและการเจรจา | 48 | 6.8
9 | มนุษย์สัมพันธ์และความเป็นมิตร | 33 | 4.6
10 | อื่นๆ | 14 | 2.0
พฤติกรรมพนักงานที่ร่วมโครงการ
การทุ่มเทและตั้งใจ
ความรู้ ทักษะในงาน
ทักษะทางการคิด

## Slide 56
สาขาที่จบการศึกษา | จำนวน | ร้อยละ
สาขาช่าง หรือด้านวิศวกรรม | 110 | 44.90
สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง | 25 | 10.20
สาขาด้านการศึกษาหรือการสอน | 19 | 7.76
สาขาคอมพิวเตอร์ | 15 | 6.12
สาขาทางด้านบัญชี/การเงิน | 12 | 4.90
สาขา ด้านการออกแบบ สถาปัตย์ | 7 | 2.86
สาขา ด้านกฎหมาย | 1 | 0.41
อื่น ๆ | 56 | 22.86
รวม | 245 | 100.00
หน้าที่รับผิดชอบ | จำนวน | ร้อยละ
วิทยากรหรือครูฝึก | 55 | 22.45
งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | 36 | 14.69
งานจัดอบรม | 35 | 14.29
งานวิชาการ | 29 | 11.84
งานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน | 28 | 11.43
งานแผนและโครงการ | 28 | 11.43
งาน พ.ร.บ.ส่งเสริม | 20 | 8.16
งานบริหาร | 8 | 3.27
อื่นๆ | 6 | 2.45
รวม | 245 | 100.00
สาขาที่จบการศึกษาและหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
จัดเข้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสมด้าน วุฒิการศึกษา และหน้าที่รับผิดชอบ
ร้อยละ 55.1 มีวุฒิทางช่าง และ การบริหาร (รัฐศาสตร์)
2. ร้อยละ 63.27 หน้าที่รับผิดชอบด้าน การพัฒนาแรงงาน และวิชาการ

## Slide 57
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | ผู้บังคับบัญชามอบหมาย | 206 | 47.2
2 | ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง | 69 | 15.8
3 | อยู่ในสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง | 55 | 12.6
4 | เคยมีประสบการณ์ในด้านการเพิ่มผลิตภาพ | 35 | 8.0
5 | มีความคุ้นเคยกับสถานประกอบการ | 32 | 7.3
6 | ผ่านการอบรมในด้านดังกล่าว | 23 | 5.3
7 | มีความรู้ในด้านดังกล่าว | 10 | 2.3
8 | ไม่ทราบเหตุผล | 4 | 0.9
9 | มีเวลามากพอที่จะทำได้ | 1 | 0.2
10 | อื่น ๆ | 1 | 0.2
สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการ
1. ร้อยละ 47.2 พราะได้รับมอบหมาย
2. ร้อยละ 12.6 โดยหน้าที่
ร้อยละ 15.8 ต้องการเรียนรู้
ส่วนทำตามหน้าที่และได้รับมอบหมาย

## Slide 58
รายการ | จำนวน (คน) | หมายเหตุ
1. ผู้ควบคุมและประสานงาน | 342 | ไม่พบข้อมูล จำนวน 4 แห่ง 1. ศพร.กทม 2. ศพจ. อุดรธานี 3. ศพจ. กาฬสินธ์ 4. กศป.
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 82 | ไม่พบข้อมูล จำนวน 3 แห่ง 1. ศพร.กทม 2. ศพจ. อุดรธานี 3. ศพจ. กาฬสินธ์
แสดงจำนวนผู้ควบคุมและประสานงาน กรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ ปี2558
*** ที่มาของข้อมูลจากหนังสือคำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปีงบประมาณ 2558
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดโครงการในหน่วยปฏิบัติ
โดยเฉลี่ย ผู้ควบคุมและประสานงาน 1.32 คนต่อแห่ง
ผู้ตรวจรับมอบงาน 4.56 คนต่อหน่วยการจ้าง

## Slide 59
ที่ | รายการ | ดัชนีวัดความพึงพอใจ |  |  |  |  |  |  | 
 |  | น้อยมาก | น้อย | พึงพอใจ | มาก | มากที่สุด | พอใจ | รวม | ร้อยละ
1 | ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการได้ชัดเจน | 4 | 176 | 1623 | 792 | 201 | 2616 | 2796 | 93.56
2 | เข้าร่วมทำกิจกรรมของโครงการตามเวลาทุกครั้ง | 5 | 180 | 1631 | 791 | 193 | 2615 | 2800 | 93.39
3 | ประสานอำนวยความสะดวกด้านระเบียบราชการ | 7 | 185 | 1646 | 757 | 202 | 2605 | 2797 | 93.14
4 | ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมโครงการ | 6 | 170 | 1678 | 737 | 203 | 2618 | 2794 | 93.70
5 | ตอบคำถามช่วยเหลือพนักงานเมื่อมีข้อสงสัย | 4 | 171 | 1694 | 714 | 205 | 2613 | 2788 | 93.72
6 | ประสานงานระหว่างบริษัทกับที่ปรึกษาได้ดี | 13 | 148 | 1710 | 714 | 202 | 2626 | 2787 | 94.22
7 | กระตุ้นพนักงานให้ตื่นตัวทำโครงการให้สำเร็จ | 10 | 203 | 1698 | 681 | 194 | 2573 | 2786 | 92.35
8 | รายงานความคืบหน้าให้แก่พนักงานและบริษัท | 12 | 194 | 1633 | 673 | 182 | 2488 | 2694 | 92.35
9 | ติดตามการทำงานของที่ปรึกษาให้ได้ตามแผน | 11 | 196 | 1678 | 726 | 172 | 2576 | 2783 | 92.56
10 | แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างที่ปรึกษากับบริษัท | 18 | 177 | 1702 | 682 | 205 | 2589 | 2784 | 93.00
ความพึงพอใจ ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ความพึงพอใจที่สถานประกอบการและแรงงาน มีต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
คิดเป็นร้อยละ 92.56

## Slide 60
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | การสร้างและกระตุ้นความร่วมมือของพนักงาน | 1031 | 22.5
2 | ความรู้ ความสามารถในด้านการเพิ่มผลิตภาพ | 745 | 16.2
3 | ความรู้ ความสามารถในงาน | 620 | 13.5
4 | ความสามารถด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ | 496 | 10.8
5 | การประสานงานและการเจรจา | 366 | 8.0
6 | มนุษย์สัมพันธ์และความเป็นมิตร | 355 | 7.7
7 | ความทุ่มเท ตั้งใจและจริงจัง | 275 | 6.0
8 | ความมีวินัยในการทำงานตามแผน | 226 | 4.9
9 | เวลาการทำงาน | 200 | 4.4
10 | อื่นๆ | 275 | 6.0
การปรับปรุงเจ้าหน้าที่
มีความสัมพันธ์และพฤติกรรม ดี ปรับปรุงน้อยมาก
ด้านความรู้และความสามารถในงานเพิ่มผลิตภาพและงานที่ปรึกษา ควรมีการปรับปรุง

## Slide 61
ปัจจัยนำเข้า : Input
ความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกนำเข้ามาร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ ครบทุกกิจกรรม(จ้างที่ปรึกษา ค่าบริหาร ฯลฯ
สัดส่วนของงบประมาณสำหรับบริหารจัดการโครงการ ต่อค่าจ่างที่ปรึกษา (22.96 : 77.04)
สัดส่วนของสปก. ต่อที่ปรึกษา (เกณฑ์ 1 ต่อ 5 แห่ง) เกิน 7 คน จาก 199
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษาด้านความรู้/คุณสมบัติ (89.17%)
การปรับปรุงด้านตัวที่ปรึกษา
สาเหตุที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ
ข้อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สปก.และพนักงาน
ความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (ร้อยละ 92.56)
ความเหมาะสมของ วุฒิการศึกษาและหน้าที่รับผิดชอบ
สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการ
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดโครงการในหน่วยปฏิบัติ (2 คน ต่อแห่ง)
ข้อปรับปรุงเจ้าหน้าที่
เวลาดำเนินการโครงการ (ไม่เหมาะสม 7 แห่งจาก 25 แห่ง)
แผนการดำเนินโครงการ
การคัดเลือก สปก และที่ปรึกษา (ตั้งคณะกรรมการ) ทุกแห่ง
เนื้อหาใน TOR (ข้อสงสัย 3 รายการ จาก 10 รายการ)
การประชาสัมพันธ์ (โดยสำนักเลขานุการกรมฯ)
ผลประเมิน 62.82%

## Slide 62
ผลประเมิน 62.82%
รายการ | เต็ม | ผล | 20.00 | 100.00
งบประมาณ ครบทุกกิจกรรม(จ้างที่ปรึกษา ค่าบริหาร ฯลฯ | 10 | 10 | 0.40 | 2.00
สัดส่วนของงบประมาณสำหรับบริหารจัดการโครงการ (22.96) | 45 | 40 | 1.60 | 8.00
สัดส่วนของงบประมาณสำหรับว่าจ้างที่ปรึกษา (77.04) | 45 | 40 | 1.60 | 8.00
สัดส่วนของสปก. ต่อที่ปรึกษา (เกณฑ์ 1 ต่อ 5 แห่ง) เกิน 7 คน จาก 199 คน | 10 | 9.65 | 0.39 | 1.93
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษาด้านความรู้/คุณสมบัติ (89.17%) | 70 | 62.42 | 2.50 | 12.48
การปรับปรุงด้านตัวที่ปรึกษา | 20 | 13.00 | 0.52 | 2.60
ความพึงพอใจต่อพนักงานและสปก. | 70 |  | - | -
สาเหตุที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ | 10 | 8.63 | 0.35 | 1.73
ข้อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สปก.และพนักงาน | 20 | 7.21 | 0.29 | 1.44
ความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (ร้อยละ 92.56) | 45 | 41.65 | 1.67 | 8.33
ความเหมาะสมของ วุฒิการศึกษาและหน้าที่รับผิดชอบ | 5 | 2.96 | 0.12 | 0.59
สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการ | 5 | 2.21 | 0.09 | 0.44
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดโครงการในหน่วยปฏิบัติ (2 คน ต่อแห่ง) | 15 |  | - | -
ข้อปรับปรุงเจ้าหน้าที่ | 30 | 11.65 | 0.47 | 2.33
เวลาดำเนินการโครงการ (ไม่เหมาะสม 7 แห่งจาก 25 แห่ง) | 10 | 7.2 | 0.29 | 1.44
แผนการดำเนินโครงการ | 10 | 10 | 0.40 | 2.00
การคัดเลือก สปก การเข้าร่วมโครงการ (ตั้งคณะกรรมการ) ทุกแห่ง | 15 | 15 | 0.60 | 3.00
การคัดเลือกที่ปรึกษา (ตั้งคณะกรรมการ) ครบทุกหน่วยจ้าง | 15 | 15 | 0.60 | 3.00
เนื้อหาใน TOR (ข้อสงสัย 3 รายการ จาก 10 รายการ) | 25 | 17.5 | 0.70 | 3.50
การประชาสัมพันธ์ (โดยสำนักเลขานุการกรมฯ) | 25 | 0 | - | -
รวม | 500 | 314.08 | 12.56 | 62.82

## Slide 63
ขั้นตอนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ
ความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาและTOR.
ขั้นตอนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ
การศึกษาข้อมูลสปก. วิเคราะห์สภาพปัญหา การแผนดำเนินงาน
จำนวนกระบวนงานที่ให้คำปรึกษา
จำนวนครั้งในการให้คำปรึกษา
จัดทำหลักสูตร
จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม
จัดทำรายงาน Inception , Midterm , Final Report
ความสอดคล้องระหว่างประเภทธุรกิจ กระบวนงานปัญหา เครื่องมือ หลักสูตร
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษา
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
กระบวนการ : Process
ประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
บริบทยังไม่สอดคล้อง วัตถุประสงค์ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ เนื้อหาและวิธีการปรับให้ชัดเจน

## Slide 64
กระบวนการ : Process
ประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
รายการ | เต็ม | ผล | 20.00 | 100.00
การบริหารโครงการ |  |  |  | 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามของส่วนกลาง ทำครบทุกกิจกรรม ยกเว้นการ ปชส | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
พึงพอใจ ต่อการทำงานของ จนท.ส่วนกลาง ร้อยละ 83.20 | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
ขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์/สถาบันที่ทำสัญญา ทำครบทั้ง 18 หน่วย | 100 | 100.00 | 2.67 | 13.33
กระบวนการ ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน |  |  |  | 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการของ TOR ทำครบ 260 แห่ง ยกเว้น วินิจฉัยองค์กร | 100 | 100.00 | 2.67 | 13.33
การให้คำปรึกษาเชิงลึกของที่ปรึกษา |  |  | - | -
1.จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษา มากกว่า 6 ครั้ง ทุกแห่ง | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
2. ขนาด สปก. มีต่ำกว่า 50 คน 14 แห่ง สูงกว่า 200 คน 2 แห่ง | 50 | 46.54 | 1.24 | 6.21
3. เงื่อนไข กระบวนการ (บังคับ) ทำตามเงื่อนไขทั้ง 257 แห่ง ไม่ครบ 3 แห่ง | 50 | 49.42 | 1.32 | 6.59
4. อบรม 50% ไม่ครบ 1 แห่ง | 50 | 49.81 | 1.33 | 6.64
5.ศึกษาข้อมูลบริษัทและวิเคราะห์ปัญหา ทั้ง 260 แห่ง | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
6.ไม่แสดง การวางแผนการดำเนินงานในรายงาน ตาม TOR จำนวน 53 แห่ง | 50 | 39.81 | 1.06 | 5.31
ความสอดคล้อง ประเภทธุรกิจ กระบวนงานปัญหา เครื่องมือ หลักสูตร สอดคล้องทุกแห่ง | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.17 | 50 | 44.59 | 1.19 | 5.94
ความพึงพอใจที่สถานประกอบการและแรงงาน มีต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานร้อยละ 92.56 | 50 | 46.28 | 1.23 | 6.17
รวม | 750 | 726.44 | 19.37 | 96.86
ผลประเมิน
96.86%

## Slide 65
ที่ | รายการ | ผู้รับผิดชอบตามโครงการ | ทำ | ไม่ทำ | รายละเอียด
1 | แผนการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพ | กศป |  |  | จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการดำเนินงานโครงการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน
2 | แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | กศป |  |  | จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 เล่ม
3 | จัดประชุมชี้แจงโครงการฯให้กับสพภ/ศพจ | กศป |  |  | จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา
4 | จัดทำใบประกาศเกียรติคุณและโล่ประกาศ | กศป |  |  | แจกในวันจัดงานปิดโครงการ
5 | จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาและจัดทำคู่มือ | สพท |  |  | กศป จัดประชุมชี้แจงและจัดทำแนวทางการปฏิบัติของที่ปรึกษาโครงการฯ
6 | ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน | กศป |  |  | ติดตามผ่าน ระบบ DATA Center และ ลงตรวจพร้อมผู้ตรวจ
7 | จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ | กจ |  |  | กศป จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 รุ่น จำนวน 260 คน
8 | จัดงานพิธีเปิด แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ | สล |  |  | จัดพิธีเปิดในวันเดียวกับประชุมชี้แจงโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่
9 | จัดงานพิธีปิด แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ | สล |  |  | จัดพิธีปิด วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
10 | ประเมินผลโครงการ | กผส |  |  | 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง
เชิงปริมาณ : มีการดำเนินงานในกิจกรรมที่กำหนดในทุกกิจกรรม

## Slide 66
แสดงความพึงพอใจต่อการร่วมดำเนินโครงการของส่วนกลาง
ที่ | รายการ | ความคาดหวัง |  |  | ผลที่ได้รับ |  |  | ดัชนีวัดความพึงพอใจ |  | 
 |  | ไม่มี | น้อย | มาก | ไม่มี | น้อย | มาก | น้อย | พึงพอใจ | มาก
1 | มีกำหนดคุณสมบัติและขนาดของ สปก. ที่ร่วมโครงการ | 2 (0.8) | 106 (44) | 133 (55.2) | (0) | 86 (36) | 153 (64) | 27 (11.3) | 162 (67.8) | 50 (20.9)
2 | มีกำหนดมาตรฐานเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก สปก. | 4 (1.7) | 103 (42.7) | 134 (55.6) | 4 (1.7) | 92 (38.5) | 143 (59.8) | 28 (11.7) | 172 (72) | 39 (16.3)
3 | การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการแก่ จนท. ศูนย์ฯ | 25 (10.4) | 101 (41.9) | 115 (47.7) | 20 (8.4) | 112 (46.9) | 107 (44.8) | 40 (16.7) | 156 (65.3) | 43 (18)
4 | การชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน | 17 (7.1) | 94 (39) | 130 (53.9) | 12 (5) | 112 (46.9) | 115 (48.1) | 44 (18.4) | 156 (65.3) | 39 (16.3)
5 | การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์/สถาบัน ที่เหมาะสมกับงาน | 13 (5.4) | 110 (45.6) | 118 (49) | 25 (10.5) | 112 (46.9) | 102 (42.7) | 43 (18) | 170 (71.1) | 26 (10.9)
6 | แผนการดำเนินกิจกรรม ควรสอดคล้องกับเงื่อนเวลา | 9 (3.7) | 113 (46.9) | 119 (49.4) | 11 (4.6) | 112 (46.9) | 116 (48.5) | 34 (14.2) | 172 (72) | 33 (13.8)
7 | มีมาตรฐาน TOR ที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ | 4 (1.7) | 102 (42.3) | 135 (56) | 5 (2.1) | 100 (41.8) | 134 (56.1) | 36 (15.1) | 167 (69.9) | 36 (15.1)
8 | การแจ้ง-ส่งบุคลากรเข้าอบรมตรงตามหน้าที่ที่มอบหมาย | 8 (3.3) | 109 (45.2) | 124 (51.5) | 8 (3.3) | 102 (42.7) | 129 (54) | 34 (14.2) | 162 (67.8) | 43 (18)
9 | ความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน | 8 (3.3) | 114 (47.3) | 119 (49.4) | 12 (5) | 112 (46.9) | 115 (48.1) | 39 (16.3) | 166 (69.5) | 34 (14.2)
10 | การกำหนดรายละเอียดวิธีการตรวจรับงาน ที่ชัดเจน | 7 (2.9) | 104 (43.2) | 130 (53.9) | 8 (3.3) | 124 (51.9) | 107 (44.8) | 49 (20.5) | 161 (67.4) | 29 (12.1)
11 | การให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชิงลึก | 14 (5.8) | 114 (47.3) | 113 (46.9) | 25 (10.5) | 128 (53.6) | 86 (36) | 60 (25.1) | 147 (61.5) | 32 (13.4)
12 | การจัดสรรงบประมาณ และจำนวน สปก.ร่วมโครงการ | 10 (4.1) | 107 (44.4) | 124 (51.5) | 3 (1.3) | 106 (44.4) | 130 (54.4) | 28 (11.7) | 171 (71.5) | 40 (16.7)
13 | การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ จนท.ศูนย์/สถาบันฯ | 19 (7.9) | 113 (46.9) | 109 (45.2) | 39 (16.3) | 125 (52.3) | 75 (31.4) | 60 (25.1) | 155 (64.9) | 24 (10)
พึงพอใจ ต่อการทำงานของ จนท.ส่วนกลาง
ร้อยละ 83.20

## Slide 67
ที่ | รายการ | จำนวนหน่วยปฏิบัติ
1 | ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร | 18
2 | แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR / คัดเลือกที่ปรึกษา / คัดเลือก สปก / คณะกรรมการตรวจรับ | 18
3 | คัดเลือกสปก. | 18
4 | คัดเลือกที่ปรึกษา | 18
5 | จ้างที่ปรึกษา/ลงนามสัญญาจ้าง | 18
6 | แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน | 18
7 | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ | 18
8 | ประชุม 3 ฝ่าย | 18
9 | ตรวจรับงานงวดที่ 1 | 18
10 | ตรวจรับงานงวดที่ 2 | 18
11 | ตรวจรับงานงวดที่ 3 | 18
12 | นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ | 18
13 | สรุปงาน ปิดโครงการ | 18
ขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์/สถาบันที่ทำสัญญา
เชิงปริมาณ : ดำเนินการทุกขั้นตอนตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน

## Slide 68
ประเมินผล
กระบวนการ
ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
Notes: 68

## Slide 69
ที่ | รายละเอียดขั้นตอน | จำนวน
1 | ประชุมร่วมกับทีมงานสถานประกอบการ | 260
2 | วินิจฉัยองค์กร ทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูล | 260
 | - มีการวิคราะห์ปัญหา ข้อมูล สปก.จำนวน 259 แห่ง มีจำนวน 1 แห่งที่ไม่พบข้อมูล | 259
 | - มีการวิเคราะห์ SWOT 123 แห่ง มี 137 แห่ง ที่ไม่พบข้อมูล | 123
 | - มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 207 แห่ง ไม่พบ 53 แห่ง | 207
3 | จัดทำรายงาน Inception Report | 260
4 | ดำเนินการให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางแก้ปัญหา | 260
5 | จัดทำหลักสูตรการพัฒนา ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน | 260
6 | จัดทำรายงาน Midterm Report | 260
7 | ติดตามการดำเนินการ แก้ปัญหาอุปสรรค | 260
8 | ประชุมร่วมกับทีมงาน สปก ให้คำแนะนำ | 260
9 | จัดทำรายงาน Final Report | 260
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการของ TOR
เชิงปริมาณ : ปฏิบัติตามขั้นตอน ยกเว้น การวินิจฉัยองค์กร

## Slide 70
ที่ | จำนวน Manday | จำนวนแห่ง
1 | < 6 | 0
2 | 6 - 10 | 11
3 | 11 - 15 | 172
4 | 16 - 20 | 27
5 | < 20 | 17
6 | ไม่มีรายงาน | 33
รวม |  | 260
แสดงจำนวนครั้งในการเข้าให้คำปรึกษา Manday
 | จำนวน สปก. | หมายเหตุ
กระบวนงานบังคับ | 257 | อีก3 แห่งไม่พบข้อมู]
กระบวนที่เลือก | 260 | 
แสดงจำนวน สปก. ที่นำกระบวนงานไปใช้
แสดงจำนวนสถานประกอบการจำแนกตามขนาดของพนักงาน
ที่ | จำนวนพนักงาน | จำนวนแห่ง
1 | < 50 คน | 14
2 | 50 – 200 คน | 196
3 | > 200 คน | 2
4 | ไม่มีรายงาน | 48
รวม |  | 260
พนักงาน (คน) | พนักงานที่อบรม (คน) | จำนวนสปก. (แห่ง) | 
 |  | อบรม 50 % | อบรม < 50%
29,433 | 14,734 | 259 | 1
แสดงจำนวนสถานประกอบการที่สามารถฝึกอบรมพนักงาน
รายการใน TOR | ตามกำหนด | ไม่
1.จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษา | 260 | 0
2. ขนาด สปก. | 236 | 14
3. เงื่อนไข กระบวนการ (บังคับ) | 257 | 3
4. อบรม 50% | 259 | 1
บางรายการ : ไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด |  | 

## Slide 71
กระบวนการทำกิจกรรมของที่ปรึกษา
กระบวนการ SHINDAN
การวินิจฉัยสถานประกอบการที่มุ่งค้นหาปัญหาให้ถึงปัจจัยสาเหตุรอบด้าน และวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อแนะนำแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
SHINDON ที่ได้ผลดี
วิเคราะห์สภาพกิจการอย่างถูกต้องแม่นยำ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด
ให้ข้อเสนอแนะที่ทำได้จริง
สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสำรวจปัญหา
  สำรวจด้วยตนเอง การนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์
  การสอบถามและสำรวจจากผู้ปฏิบัติงาน
  การระดมสมองทีมงานร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย
ที่ทำให้เกิดปัญหา
  เครื่องมือก้างปลา
  ที่ปรึกษากำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์และประสบการณ์
  การระดมความเห็นและอาศัยหลักวิชาการทางเทคนิค
ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขปัญหา
ให้พนักงานร่วมคิดและที่ปรึกษาแนะนำเพิ่มเติม
ให้พนักงานคิดด้วยทีมงานเอง
จากนั้นจะมอบหมายงานให้พนังานนำไปทดลอง
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบผลสำเร็จ
ที่ปรึกษาจะนำข้อมูลมาประมวลและประเมินผลสำเร็จ

## Slide 72
รายละเอียด | ดำเนินการ |  | ไม่พบข้อมูล |  | รวม
ข้อมูลบริษัท | 260 | (100) | 0 | (0) | 260
SWOT | 123 | (47.31) | 137 | (52.69) | 260
วิเคราะห์ปัญหา | 259 | (99.62) | 1 | (0.38) | 260
มีแผนการดำเนินงาน | 207 | (79.62) | 53 | (20.38) | 260
กระบวนการทำกิจกรรมของที่ปรึกษา ตาม TOR
ศึกษาข้อมูลบริษัทและวิเคราะห์ปัญหา ทั้ง 260 แห่ง ในรูปแบบ SWOT หรือ ตารางวิเคราะห์ปัญหา
ไม่แสดง การวางแผนการดำเนินงานในรายงาน ตาม TOR จำนวน 53 แห่ง

## Slide 73
รายการ | จำนวน | ร้อยละ
จำนวนพนักงานในสปก. แห่ง | 260 | 100.00
จำนวนสปก.ที่อบรมพนักงานเกินครึ่ง (แห่ง) | 259 | 99.62
จำนวนสปก.ที่อบรมพนักงานไม่ถึงครึ่ง(แห่ง) | 1 | 0.38
จำนวนพนักงานในสปก.260 แห่ง | 29,433 | 100.00
จำนวนพนักงานที่อบรม (คน) | 14,734 | 5,666.92
การอบรมพนักงานบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

## Slide 74
พนักงานได้รับการอบรม ในปริมาณตามเป้าหมายที่กำหนดใน TOR 259 แห่ง 1 แห่งไม่ครบ
หลักสูตรอบรม สำหรับกลุ่มคนจำนวนมากเป็นหลักสูตรพื้นฐาน
หลักวิชาหรือทฤษฏีที่จะนำมาใช้ในการลดการสูญเสียหรือเพิ่มผลิตภาพ มีเพียงผู้ร่วมโครงการเท่านั้นที่ได้รับการอบรม
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม พบว่า ภายหลังการอบรม ผู้ร่วมทำกิจรรมจะนำผลการอบรมไปใช้แต่ไม่ทราบว่านำไปใช้
1. การอบรมควรมีการกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน สอดคล้องกับประเด็นให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มแรงงาน
2. อบรมเนื้อหาด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการลดการสูญเสียทุกกลุ่ม
3. ให้ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อหลักสูตรที่ใช้อบรม ในแผนการดำเนินงานที่ต้องนำส่งในรายงานงวดที่ 1

## Slide 75
กลุ่มปัญหา | กระบวนงาน |  |  |  | รวม
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการผลิตและบริการ | 237 | 16 | 19 | 69 | 341
 | (72.04) | (19.75) | (14.96) | (31.22) | (44.99)
2. ปัญหาเรื่องของเสียในกระบวนการผลิต | 12 | 28 | 2 | 63 | 105
 | (3.65) | (34.57) | (1.57) | (28.51) | (13.85)
3. ปัญหาการจัดการคลังสินค้า | 13 | 2 | 61 | 16 | 92
 | (3.95) | (2.47) | (48.03) | (7.24) | (12.14)
4. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพสินค้า/บริการ | 24 | 29 | 3 | 18 | 74
 | (7.29) | (35.8) | (2.36) | (8.14) | (9.76)
5.ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร | 24 | 4 | 2 | 14 | 44
 | (7.29) | (4.94) | (1.57) | (6.33) | (5.8)
6. ปัญหาบริหารสินค้าคงคลัง | 3 | 0 | 22 | 6 | 31
 | (0.91) | (0) | (17.32) | (2.71) | (4.09)
7. ปัญหาด้านlogistic | 7 | 1 | 11 | 11 | 30
 | (2.13) | (1.23) | (8.66) | (4.98) | (3.96)
9. ปัญหาด้านพลังงาน | 1 | 0 | 1 | 23 | 25
 | (0.3) | (0) | (0.79) | (10.41) | (3.3)
10. ปัญหาด้านการวางแผนการผลิต | 2 | 0 | 6 | 0 | 8
 | (0.61) | (0) | (4.72) | (0) | (1.06)
11. ปัญหาด้านการตลาด | 4 | 1 | 0 | 1 | 6
 | (1.22) | (1.23) | (0) | (0.45) | (0.79)
12.ไม่ระบุปัญหาในรายงาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
 | (0.3) | (0) | (0) | (0) | (0.13)
แสดงจำนวนกระบวนงานที่ใช้จำแนกตามประเภทของกลุ่มปัญหา
กระบวนงานที่ใช้ในการแก้ปัญหามีความเหมาะสมกับลักษณะของปัญหา
  การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
  การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
  ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต

## Slide 76
กลุ่มเครื่องมือ | 1.การจัดการคลังสินค้า | 2.การบริหารสินค้าคงคลัง | 3.ขั้นตอนในกระบวนการผลิตและบริการ | 4.ของเสียในกระบวนการผลิต | 5.เกี่ยวกับเครื่องจักร | 6.ด้านการตลาด | 7.คุณภาพสินค้า/บริการ | 8.ด้านlogistic | 9.การวางแผนการผลิต | 10.พลังงาน | รวม
1.เครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุ | 18 | 10 | 101 | 44 | 19 | 1 | 24 | 18 | 2 | 2 | 239
 | (6.16) | (11.49) | (9.27) | (16.42) | (15.57) | (4.55) | (13.19) | (20.22) | (12.5) | (5.13) | (10.81)
2.เครื่องมือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงาน | 41 | 7 | 251 | 33 | 12 | 4 | 26 | 17 | 2 | 7 | 400
 | (14.04) | (8.05) | (23.05) | (12.31) | (9.84) | (18.18) | (14.29) | (19.1) | (12.5) | (17.95) | (18.1)
3.เครื่องมือการจัดผังที่ตั้ง | 28 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 65
 | (9.59) | (1.15) | (3.03) | (0.75) | (0.82) | (0) | (1.1) | (3.37) | (0) | (2.56) | (2.94)
4.เครื่องมือ 7 อย่างของ QCC | 32 | 10 | 56 | 56 | 15 | 8 | 31 | 5 | 1 | 10 | 224
 | (10.96) | (11.49) | (5.14) | (20.9) | (12.3) | (36.36) | (17.03) | (5.62) | (6.25) | (25.64) | (10.14)
5.เครื่องมือ QCC | 6 | 4 | 50 | 25 | 13 | 2 | 30 | 9 | 0 | 2 | 141
 | (2.05) | (4.6) | (4.59) | (9.33) | (10.66) | (9.09) | (16.48) | (10.11) | (0) | (5.13) | (6.38)
6.เครื่องมือปรับปรุงงาน | 16 | 3 | 268 | 23 | 11 | 0 | 17 | 16 | 2 | 5 | 361
 | (5.48) | (3.45) | (24.61) | (8.58) | (9.02) | (0) | (9.34) | (17.98) | (12.5) | (12.82) | (16.33)
7.เครื่องมือลดการสูญเสีย | 3 | 2 | 41 | 22 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 90
 | (1.03) | (2.3) | (3.76) | (8.21) | (4.1) | (0) | (4.95) | (5.62) | (6.25) | (5.13) | (4.07)
8.เครื่องมือระบบ Lean | 12 | 5 | 111 | 11 | 12 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 172
 | (4.11) | (5.75) | (10.19) | (4.1) | (9.84) | (13.64) | (6.04) | (5.62) | (12.5) | (0) | (7.78)
9.เครื่องมือประเมินความเสี่ยง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
 | (0) | (0) | (0.09) | (0.75) | (0) | (0) | (1.1) | (0) | (0) | (0) | (0.23)
10.เครื่องมือบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า | 105 | 38 | 36 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 193
 | (35.96) | (43.68) | (3.31) | (0.75) | (0) | (4.55) | (2.75) | (4.49) | (12.5) | (0) | (8.73)
แสดงกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหามีความสอดคล้องกับประเภทปัญหา

## Slide 77
ที่ | รายการ | ประโยชน์ที่คาดหวัง |  |  | ประโยชน์ที่ได้ |  |  | ดัชนีวัดความพึงพอใจ |  |  |  | 
 |  | ไม่มี | น้อย | มาก | ไม่มี | น้อย | มาก | น้อยมาก | น้อย | พึงพอใจ | มาก | มากที่สุด
1 | วางระบบการลดต้นทุนของการทำงาน | 409 (14.5) | 914 (32.4) | 1502 (53.2) | 44 (1.6) | 638 (22.7) | 2132 (75.8) | 2 (0.1) | 202 (7.2) | 1611 (57.2) | 791 (28.1) | 208 (7.4)
2 | วางระบบการลดการสูญเสียการทำงาน | 361 (12.8) | 896 (31.7) | 1569 (55.5) | 30 (1.1) | 565 (20.1) | 2220 (78.9) | 4 (0.1) | 192 (6.8) | 1635 (58.1) | 780 (27.7) | 204 (7.2)
3 | วางระบบการเพิ่มผลิตภาพการทำงาน | 371 (13.1) | 815 (28.8) | 1639 (58) | 23 (0.8) | 566 (20.1) | 2224 (79.1) | 3 (0.1) | 206 (7.3) | 1677 (59.6) | 703 (25) | 224 (8)
4 | พัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน | 357 (12.6) | 815 (28.8) | 1657 (58.6) | 27 (1) | 573 (20.3) | 2217 (78.7) | 3 (0.1) | 218 (7.7) | 1686 (59.9) | 700 (24.8) | 210 (7.5)
5 | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน | 350 (12.4) | 795 (28.1) | 1683 (59.5) | 24 (0.9) | 547 (19.4) | 2245 (79.7) | 3 (0.1) | 189 (6.7) | 1734 (61.6) | 692 (24.6) | 198 (7)
6 | ให้ความรู้ ทักษะในหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง | 375 (13.3) | 866 (30.6) | 1586 (56.1) | 37 (1.3) | 619 (22) | 2160 (76.7) | 8 (0.3) | 179 (6.4) | 1712 (60.8) | 721 (25.6) | 196 (7)
7 | พัฒนาประสบการณ์ให้กับพนักงานมากขึ้น | 371 (13.1) | 810 (28.6) | 1649 (58.3) | 22 (0.8) | 579 (20.5) | 2217 (78.7) | 5 (0.2) | 193 (6.8) | 1708 (60.6) | 699 (24.8) | 213 (7.6)
8 | ช่วยให้ต้นทุนลดลงได้ตามเป้าหมาย | 392 (13.9) | 834 (29.5) | 1598 (56.6) | 29 (1) | 641 (22.8) | 2143 (76.2) | 2 (0.1) | 217 (7.7) | 1666 (59.2) | 723 (25.7) | 205 (7.3)
9 | เกิดผลสำเร็จด้านการลดการสูญเสียตามเป้าหมาย | 383 (13.6) | 865 (30.6) | 1577 (55.8) | 41 (1.5) | 656 (23.3) | 2117 (75.2) | 6 (0.2) | 199 (7.1) | 1705 (60.6) | 710 (25.2) | 194 (6.9)
10 | เกิดผลสำเร็จด้านการเพิ่มผลิตภาพตามเป้าหมาย | 394 (14) | 836 (29.6) | 1591 (56.4) | 33 (1.2) | 644 (22.9) | 2133 (75.9) | 3 (0.1) | 200 (7.1) | 1701 (60.5) | 698 (24.8) | 208 (7.4)
แสดงความพึงพอใจของพนักงานในการให้คำแนะนำของที่ปรึกษา
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 89.17

## Slide 78
ที่ | รายการ | ประโยชน์ที่คาดหวัง |  |  | ประโยชน์ที่ได้ |  |  | ดัชนีวัดความพึงพอใจ |  |  |  | 
 |  | ไม่มี | น้อย | มาก | ไม่มี | น้อย | มาก | น้อยมาก | น้อย | พึงพอใจ | มาก | มากที่สุด
1 | ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการได้ชัดเจน | 409 (14.5) | 871 (31) | 1531 (54.5) | 30 (1.1) | 610 (21.8) | 2156 (77.1) | 4 (0.1) | 176 (6.3) | 1623 (58) | 792 (28.3) | 201 (7.2)
2 | เข้าร่วมทำกิจกรรมของโครงการตามเวลาทุกครั้ง | 358 (12.7) | 884 (31.4) | 1569 (55.8) | 26 (0.9) | 556 (19.9) | 2218 (79.2) | 5 (0.2) | 180 (6.4) | 1631 (58.3) | 791 (28.3) | 193 (6.9)
3 | ประสานอำนวยความสะดวกด้านระเบียบราชการ | 379 (13.5) | 902 (32.1) | 1527 (54.4) | 45 (1.6) | 604 (21.6) | 2148 (76.8) | 7 (0.3) | 185 (6.6) | 1646 (58.8) | 757 (27.1) | 202 (7.2)
4 | ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมโครงการ | 368 (13.1) | 861 (30.7) | 1576 (56.2) | 35 (1.3) | 560 (20) | 2199 (78.7) | 6 (0.2) | 170 (6.1) | 1678 (60.1) | 737 (26.4) | 203 (7.3)
5 | ตอบคำถามช่วยเหลือพนักงานเมื่อมีข้อสงสัย | 359 (12.8) | 834 (29.8) | 1606 (57.4) | 35 (1.3) | 532 (19.1) | 2221 (79.7) | 4 (0.1) | 171 (6.1) | 1694 (60.8) | 714 (25.6) | 205 (7.4)
6 | ประสานงานระหว่างบริษัทกับที่ปรึกษาได้ดี | 360 (12.9) | 832 (29.7) | 1606 (57.4) | 41 (1.5) | 522 (18.7) | 2224 (79.8) | 13 (0.5) | 148 (5.3) | 1710 (61.4) | 714 (25.6) | 202 (7.2)
7 | กระตุ้นพนักงานให้ตื่นตัวทำโครงการให้สำเร็จ | 371 (13.3) | 829 (29.6) | 1598 (57.1) | 46 (1.7) | 626 (22.5) | 2114 (75.9) | 10 (0.4) | 203 (7.3) | 1698 (60.9) | 681 (24.4) | 194 (7)
8 | รายงานความคืบหน้าให้แก่พนักงานและบริษัท | 352 (13) | 829 (30.6) | 1524 (56.3) | 40 (1.5) | 626 (23.2) | 2028 (75.3) | 12 (0.4) | 194 (7.2) | 1633 (60.6) | 673 (25) | 182 (6.8)
9 | ติดตามการทำงานของที่ปรึกษาให้ได้ตามแผน | 338 (12.1) | 876 (31.3) | 1581 (56.6) | 37 (1.3) | 618 (22.2) | 2128 (76.5) | 11 (0.4) | 196 (7) | 1678 (60.3) | 726 (26.1) | 172 (6.2)
10 | แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างที่ปรึกษากับบริษัท | 440 (15.7) | 844 (30.2) | 1512 (54.1) | 88 (3.2) | 660 (23.7) | 2036 (73.1) | 18 (0.6) | 177 (6.4) | 1702 (61.1) | 682 (24.5) | 205 (7.4)
แสดงความพึงพอใจของพนักงานในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศูนย์/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ความพึงพอใจที่สถานประกอบการและแรงงาน มีต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
คิดเป็นร้อยละ 92.56

## Slide 79
กระบวนการ : Process
ประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
รายการ | เต็ม | ผล | 20.00 | 100.00
การบริหารโครงการ |  |  |  | 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามของส่วนกลาง ทำครบทุกกิจกรรม ยกเว้นการ ปชส | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
พึงพอใจ ต่อการทำงานของ จนท.ส่วนกลาง ร้อยละ 83.20 | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
ขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์/สถาบันที่ทำสัญญา ทำครบทั้ง 18 หน่วย | 100 | 100.00 | 2.67 | 13.33
กระบวนการ ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน |  |  |  | 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการของ TOR ทำครบ 260 แห่ง ยกเว้น วินิจฉัยองค์กร | 100 | 100.00 | 2.67 | 13.33
การให้คำปรึกษาเชิงลึกของที่ปรึกษา |  |  | - | -
1.จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษา มากกว่า 6 ครั้ง ทุกแห่ง | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
2. ขนาด สปก. มีต่ำกว่า 50 คน 14 แห่ง สูงกว่า 200 คน 2 แห่ง | 50 | 46.54 | 1.24 | 6.21
3. เงื่อนไข กระบวนการ (บังคับ) ทำตามเงื่อนไขทั้ง 257 แห่ง ไม่ครบ 3 แห่ง | 50 | 49.42 | 1.32 | 6.59
4. อบรม 50% ไม่ครบ 1 แห่ง | 50 | 49.81 | 1.33 | 6.64
5.ศึกษาข้อมูลบริษัทและวิเคราะห์ปัญหา ทั้ง 260 แห่ง | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
6.ไม่แสดง การวางแผนการดำเนินงานในรายงาน ตาม TOR จำนวน 53 แห่ง | 50 | 39.81 | 1.06 | 5.31
ความสอดคล้อง ประเภทธุรกิจ กระบวนงานปัญหา เครื่องมือ หลักสูตร สอดคล้องทุกแห่ง | 50 | 50.00 | 1.33 | 6.67
ความพึงพอใจต่อที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.17 | 50 | 44.59 | 1.19 | 5.94
ความพึงพอใจที่สถานประกอบการและแรงงาน มีต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานร้อยละ 92.56 | 50 | 46.28 | 1.23 | 6.17
รวม | 750 | 726.44 | 19.37 | 96.86
ผลประเมิน
96.86%

## Slide 80
1. พนักงานในสถานประกอบกิจการมีความรู้ทักษะจากการให้คำปรึกษา
- ความรู้ ทักษะของแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้น
- การนำประสบการณ์ ความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้เพิ่มผลิตภาพ
3. สถานประกอบการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงานและลดการสูญเสีย
- ลดการสูญเสียคิดเป็นมูลค่าหลังสิ้นสุดโครงการ
- ร้อยละของผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น
4. สถานประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติในสายการผลิตต่อไป
- การลดต้นทุน การสูญเสีย และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์
- การขยายผลและนำไปใช้ในงานต่อไป
- ประโยชน์ที่ได้รับและความต้องการเข้าร่วมในครั้งต่อไป
6. เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้คำปรึกษา
-เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
- สามารถเป็นที่ปรึกษาหากได้รับการพัฒนา
ผลผลิต : Product
ประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 4 ข้อที่กำหนดในโครงการ

## Slide 81
ผลผลิต : Product
ประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด
รายการ | เต็ม | ผล | 40.00 | 100.00
1. ความรู้ทักษะของแรงงานที่ได้รับจากโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.01 | 70 | 47.61 | 4.76 | 11.90
2. การนำประสบการณ์ ความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้เพิ่มผลิตภาพ | 30 | 29.46 | 2.95 | 7.37
- คิดที่จะนำระบบไปใช้ต่อ ร้อยละ 98.20 |  |  |  | 
3. ผลการดำเนินงาน |  |  |  | 
- ลดการสูญเสียคิดเป็นมูลค่าหลังสิ้นสุดโครงการ 1,165.55 ล้านบาท | 50 | 50.00 | 5.00 | 12.50
- ร้อยละของผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น 42.53 | 50 | 50.00 | 5.00 | 12.50
4. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 
- การลดต้นทุน การสูญเสีย และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 99.92 | 20 | 19.98 | 2.00 | 5.00
- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ร้อยละ 99.81 | 20 | 19.96 | 2.00 | 4.99
- การพัฒนาความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ร้อยละ 99.94 | 20 | 19.99 | 2.00 | 5.00
- การขยายผลและนำไปใช้ในงานต่อไป ร้อยละ 99.85 | 20 | 19.97 | 2.00 | 4.99
5. ประโยชน์ที่ได้รับและความต้องการเข้าร่วมในครั้งต่อไป ร้อยละ 99.81 | 20 | 19.96 | 2.00 | 4.99
6. เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้มากขึ้น |  |  |  | 
-เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ร้อยละ 57.24 | 80 | 45.79 | 4.58 | 11.45
- สามารถเป็นที่ปรึกษาหากได้รับการพัฒนา ร้อยละ 73.7 | 20 | 14.74 | 1.47 | 3.69
รวม | 400.00 | 337.46 | 33.75 | 84.37

## Slide 82
ความรู้และทักษะของพนักงานจากการให้คำปรึกษา
ความรู้และทักษะ | ก่อนร่วมโครงการ |  |  |  | หลังร่วมโครงการ |  |  |  | ไม่เพิ่ม | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้นมาก | สอนคนอื่นได้
 | ไม่มีความรู้ | รู้และเข้าใจ | ทำได้เอง | สอนคนอื่นได้ | เท่าเดิม | รู้และเข้าใจ | ทำได้เอง | สอนคนอื่นได้ |  |  |  | 
ค่าเฉลี่ยความรู้ | 1684.70 | 713.58 | 92.96 | 20.44 | 208.91 | 1911.92 | 268.45 | 110.65 | 782.42 | 1489.11 | 131.57 | 42.75
 | (67.07) | (28.41) | (3.7) | (0.81) | (8.36) | (76.48) | (10.74) | (4.43) | (31.99) | (60.88) | (5.38) | (1.75)
1. ความรู้พื้นฐานเฉลี่ย | 1761.17 | 848.50 | 112.33 | 22.67 | 141.00 | 2148.67 | 307.83 | 133.33 | 816.50 | 1645.17 | 154.67 | 47.83
 | (64.17) | (30.91) | (4.09) | (0.83) | (5.16) | (78.68) | (11.27) | (4.88) | (30.65) | (61.75) | (5.81) | (1.8)
2. ความรู้ประจำงานเฉลี่ย | 1608.24 | 578.66 | 73.58 | 18.22 | 276.82 | 1675.16 | 229.07 | 87.96 | 748.34 | 1333.06 | 108.48 | 37.67
 | (70.58) | (25.39) | (3.23) | (0.8) | (12.2) | (73.83) | (10.1) | (3.88) | (33.59) | (59.84) | (4.87) | (1.69)
2.1 กระบวนงานที่ 1 การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงาน (Work Improvement) | 1874.67 | 655.17 | 88.67 | 21.83 | 292.17 | 1965.67 | 273.50 | 96.67 | 827.50 | 1576.00 | 126.17 | 45.50
 | (71) | (24.81) | (3.36) | (0.83) | (11.12) | (74.8) | (10.41) | (3.68) | (32.13) | (61.2) | (4.9) | (1.77)
2.2 กระบวนงานที่ 2 การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการการผลิต | 1643.29 | 565.57 | 69.86 | 15.14 | 288.43 | 1688.57 | 221.57 | 86.00 | 744.29 | 1365.86 | 101.57 | 36.71
 | (71.64) | (24.66) | (3.05) | (0.66) | (12.63) | (73.91) | (9.7) | (3.76) | (33.1) | (60.75) | (4.52) | (1.63)
2.3 กระบวนงานที่ 3 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต (Production Process Improvement) | 1538.00 | 667.67 | 89.42 | 20.17 | 285.92 | 1668.42 | 249.58 | 102.42 | 830.83 | 1274.25 | 115.67 | 38.33
 | (66.43) | (28.84) | (3.86) | (0.87) | (12.4) | (72.34) | (10.82) | (4.44) | (36.78) | (56.41) | (5.12) | (1.7)
2.4 กระบวนงานที่ 4 ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต | 1377.00 | 426.25 | 46.38 | 15.75 | 240.75 | 1378.00 | 171.63 | 66.75 | 590.75 | 1116.13 | 90.50 | 30.13
 | (73.82) | (22.85) | (2.49) | (0.84) | (12.96) | (74.2) | (9.24) | (3.59) | (32.33) | (61.07) | (4.95) | (1.65)
ความรู้ทักษะที่ได้รับจากโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.01

## Slide 83
สปก.สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียไม่น้อย 5%
ผลิตภาพแรงงาน | จำนวน | MEAN
<5 | 3 | 2.48
 | (0.78) | 
5-16.99 | 91 | 11.58
 | (23.76) | 
17-28.99 | 64 | 22.98
 | (16.71) | 
29-40.99 | 56 | 34.77
 | (14.62) | 
41-52.99 | 55 | 47.79
 | (14.36) | 
53-64.99 | 36 | 58.57
 | (9.4) | 
65-76.99 | 23 | 70.18
 | (6.01) | 
77-88.99 | 20 | 81.29
 | (5.22) | 
89-100.99 | 30 | 96.53
 | (7.83) | 
101-112.99 | 0 | 0
 | (0) | 
113-125 | 3 | 114.76
 | (0.78) | 
>125 | 2 | 444.66
 | (0.52) | 
ลำดับที่ | มูลค่า | จำนวน | ค่าเฉลี่ย
1 | >100,000 | 126 | 3,759
2 | 100,000-999,999.99 | 162 | 372,682.08
3 | 1,000,000-1,999,999.99 | 28 | 1,309,051.99
4 | 2,000,000-2,999,999.99 | 16 | 2,398,237.03
5 | 3,000,000-3,999,999.99 | 4 | 3,422,575
6 | 4,000,000-4,999,999.99 | 8 | 4,511,059.88
7 | 5,000,000-5,999,999.99 | 6 | 5,694,198.64
8 | 6,000,000-6,999,999.99 | 3 | 6,145,024
9 | 7,000,000-7,999,999.99 | 3 | 7,503,011.56
10 | 8,000,000-8,999,999.99 | 2 | 8,397,651.50
11 | 9,000,000-9,999,999.99 | 1 | 9,159,111
12 | <10,000,000 | 31 | 28,212,187.79
รวม |  | 390 | 35,063,151.05
ผลรวมมูลค่าลดความสูญเสีย 1,165,556,811.07
มูลค่าลดความสูญเสียส่วนมากอยู่ในช่วง 100,000 - 999,999.99มากที่สุด
ค่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 42.53 % และที่มีความถี่มากที่สุด คือระหว่าง5-16.99 คิดเป็นร้อยละ 23.76 มีค่าเฉลี่ย 11.58

## Slide 84
การขยายผลและนำไปเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับงานจริง | 103 | 35.0%
2 | ใช้ระบบที่กำหนดนี้ต่อไป | 57 | 19.4%
3 | แนะนำให้แผนกหรืองานอื่นทำตาม | 51 | 17.3%
4 | ช่วยปรับใช้ให้กับแผนกหรืองานอื่น | 50 | 17.0%
5 | สอนให้แผนกหรืองานอื่นทำ | 28 | 9.5%
6 | ใช้ระบบอื่นมาแทนจะได้ผลมากกว่า | 3 | 1.0%
7 | เลิกทำ เมื่อจบโครงการ | 1 | .3%
แสดงความคิดที่จะนำระบบการปฏิบัติงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงานครั้งนี้ไปใช้ต่อไป
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ | 113 | 38.7%
2 | ได้ความรู้ทักษะเพิ่มพอที่จะปฏิบัติได้เอง | 67 | 22.9%
3 | มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว | 45 | 15.4%
4 | พนักงานก็มั่นใจและมุ่งมั่น | 33 | 11.3%
5 | ที่ปรึกษาวางระบบไว้แล้ว | 21 | 7.2%
6 | ก่อนหน้านี้บริษัทดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว | 8 | 2.7%
7 | อื่นๆ | 5 | 1.7%
แสดงสาเหตุการดำเนินงานต่อและขยายผล
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตในครั้งต่อไปได้ คิดเป็นร้อยละ 98.20

## Slide 85
รายการ | ประโยชน์ที่คาดหวัง |  |  | ประโยชน์ที่ได้ |  |  | ดัชนีวัดความพึงพอใจ |  |  | 
 | ไม่มี | น้อย | มาก | ไม่มี | น้อย | มาก | พอใจ | น้อยมาก | รวม | ร้อยละพอใจ
การลดต้นทุน การสูญเสีย และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน | 1,788 | 4,059 | 8,257 | 119 | 2,576 | 11,356 | 13,184 | 11 | 13,195 | 99.92
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 402 | 855 | 1,561 | 47 | 643 | 2,118 | 2,597 | 5 | 2,602 | 99.81
การพัฒนาความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ | 722 | 1,506 | 3,420 | 58 | 975 | 4,594 | 5,306 | 3 | 5,309 | 99.94
การขยายผลและนำไปใช้ในงานต่อไป | 1,578 | 3,445 | 6,235 | 183 | 2,443 | 8,590 | 10,488 | 16 | 10,504 | 99.85
เฉลี่ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.88
ความคุ้มค่าของการเข้าร่วมโครงการ | 355 | 828 | 1,553 | 30 | 504 | 2,189 | 2,569 | 5 | 2,574 | 99.81
ความพึงพอใจต่อ ประโยชน์ที่คาดหวัง และได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ

## Slide 86
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้และเข้าใจ
ความรู้และทักษะ | ก่อนร่วมโครงการ |  |  |  | หลังร่วมโครงการ |  |  |  | ไม่เพิ่ม | สูงขึ้น | สูงขึ้นมาก | สอนคนอื่นได้
 | ไม่มีความรู้ | รู้และเข้าใจ | ทำได้เอง | สอนคนอื่นได้ | เท่าเดิม | รู้และเข้าใจ | ทำได้เอง | สอนคนอื่นได้ |  |  |  | 
ค่าเฉลี่ยความรู้ | 150.24 | 73.98 | 6.05 | 2.19 | 27.34 | 182.05 | 11.49 | 6.08 | 97.41 | 127.23 | 3.19 | 
 | (64.63) | (31.82) | (2.6) | (0.94) | (12.05) | (80.21) | (5.06) | (2.68) | (42.76) | (55.84) | (1.4) | (0)
1. ความรู้พื้นฐานเฉลี่ย | 146.33 | 87.00 | 8.17 | 2.50 | 10.83 | 208.33 | 14.17 | 8.00 | 95.50 | 143.33 | 4.33 | 
 | (59.97) | (35.66) | (3.35) | (1.02) | (4.49) | (86.33) | (5.87) | (3.31) | (39.27) | (58.94) | (1.78) | (0)
2. ความรู้ประจำงานเฉลี่ย | 154.16 | 60.96 | 3.93 | 1.88 | 43.85 | 155.78 | 8.81 | 4.15 | 99.32 | 111.12 | 2.05 | 
 | (69.78) | (27.59) | (1.78) | (0.85) | (20.63) | (73.27) | (4.15) | (1.95) | (46.74) | (52.29) | (0.97) | (0)
2.1 กระบวนงานที่ 1 การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงาน (Work Improvement) | 176.50 | 59.50 | 4.67 | 1.67 | 42.67 | 184.83 | 8.00 | 4.00 | 101.17 | 136.50 | 1.83 | 
 | (72.83) | (24.55) | (1.93) | (0.69) | (17.81) | (77.17) | (3.34) | (1.67) | (42.24) | (56.99) | (0.77) | (0)
2.2 กระบวนงานที่ 2 การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการการผลิต | 134.71 | 61.29 | 3.43 | 2.14 | 41.14 | 143.14 | 9.71 | 4.57 | 96.29 | 100.29 | 2.00 | 
 | (66.83) | (30.4) | (1.7) | (1.06) | (20.72) | (72.09) | (4.89) | (2.3) | (48.49) | (50.5) | (1.01) | (0)
2.3 กระบวนงานที่ 3 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต (Production Process Improvement) | 142.67 | 59.17 | 3.00 | 1.33 | 50.33 | 142.25 | 7.42 | 3.67 | 105.33 | 96.83 | 1.50 | 
 | (69.2) | (28.7) | (1.46) | (0.65) | (24.71) | (69.84) | (3.64) | (1.8) | (51.72) | (47.55) | (0.74) | (0)
2.4 กระบวนงานที่ 4 ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต | 162.75 | 63.88 | 4.63 | 2.38 | 41.25 | 152.88 | 10.13 | 4.38 | 94.50 | 110.88 | 2.88 | 
 | (69.66) | (27.34) | (1.98) | (1.02) | (19.77) | (73.28) | (4.85) | (2.1) | (45.38) | (53.24) | (1.38) | (0)
แสดงความรู้และทักษะที่เจ้าหน้าที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ปริมาณพนักงานที่มีความรู้ และทักษะที่เจ้าหน้าที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.24

## Slide 87
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | เป็นที่ปรึกษาได้ถ้าได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอีก | 155 | 59.8
2 | ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ | 68 | 26.3
3 | เข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ ได้ทันที | 14 | 5.4
4 | วางระบบการเพิ่มผลิตภาพให้กับ สปก. ได้ทันที | 8 | 3.1
5 | อื่น ๆ | 14 | 5.4
แสดงความคิดที่จะสามรถนำประสบการณ์ ความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมไปใช้
การขยายผลให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นที่ปรึกษา
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | ร่วมกิจกรรมอีกไม่เกิน 5 ครั้ง | 85 | 34.7
2 | ร่วมกิจกรรมอีกไม่เกิน 4 ครั้ง | 7 | 2.9
3 | ร่วมกิจกรรมอีกไม่เกิน 3 ครั้ง | 46 | 18.8
4 | ร่วมกิจกรรมอีกไม่เกิน 2 ครั้ง | 24 | 9.8
5 | ร่วมกิจกรรมอีกไม่เกิน 1 ครั้ง | 5 | 2.0
6 | อื่นๆ | 78 | 31.8
แสดงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
 | รายการ | จำนวน | ร้อยละ
1 | ทักษะการเป็นที่ปรึกษา | 162 | 13.9
2 | การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต | 149 | 12.8
3 | การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน | 142 | 12.2
4 | การวางแผนการผลิต | 134 | 11.5
5 | การลดขั้นตอนการผลิต | 132 | 11.4
6 | การควบคุมสินค้าคงคลัง | 113 | 9.7
7 | การจัดการคลังสินค้า | 112 | 9.6
8 | การจูงใจและการสร้างแรงจูงใจ | 107 | 9.2
9 | มนุษย์สัมพันธ์และการเจรจา | 91 | 7.8
10 | อื่นๆ | 20 | 1.7
แสดงทักษะที่ควรพัฒนาทักษะ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นที่ปรึกษา

## Slide 88
ผลผลิต : Product
ประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด
รายการ | เต็ม | ผล | 40.00 | 100.00
1. ความรู้ทักษะของแรงงานที่ได้รับจากโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.01 | 70 | 47.61 | 4.76 | 11.90
2. การนำประสบการณ์ ความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้เพิ่มผลิตภาพ | 30 | 29.46 | 2.95 | 7.37
- คิดที่จะนำระบบไปใช้ต่อ ร้อยละ 98.20 |  |  |  | 
3. ผลการดำเนินงาน |  |  |  | 
- ลดการสูญเสียคิดเป็นมูลค่าหลังสิ้นสุดโครงการ 1,165.55 ล้านบาท | 50 | 50.00 | 5.00 | 12.50
- ร้อยละของผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น 42.53 | 50 | 50.00 | 5.00 | 12.50
4. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 
- การลดต้นทุน การสูญเสีย และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 99.92 | 20 | 19.98 | 2.00 | 5.00
- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ร้อยละ 99.81 | 20 | 19.96 | 2.00 | 4.99
- การพัฒนาความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ร้อยละ 99.94 | 20 | 19.99 | 2.00 | 5.00
- การขยายผลและนำไปใช้ในงานต่อไป ร้อยละ 99.85 | 20 | 19.97 | 2.00 | 4.99
5. ประโยชน์ที่ได้รับและความต้องการเข้าร่วมในครั้งต่อไป ร้อยละ 99.81 | 20 | 19.96 | 2.00 | 4.99
6. เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้มากขึ้น |  |  |  | 
-เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ร้อยละ 57.24 | 80 | 45.79 | 4.58 | 11.45
- สามารถเป็นที่ปรึกษาหากได้รับการพัฒนา ร้อยละ 73.7 | 20 | 14.74 | 1.47 | 3.69
รวม | 400.00 | 337.46 | 33.75 | 84.37

## Slide 89
การประเมิน CIPP ของโครงการ
กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Product)
ปัจจัยนำเข้า (Input)
บริบท (Context)
ผลประเมิน (Evaluate Value )
15.67
12.56
19.37
33.75
81.35

## Slide 90
เนื้อหา TOR ไม่ชัดเจนเรื่องการอบรมพนักงาน
ควรมี TOR กลางที่กำหนดแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และปรับตามสภาพท้องที่ได้
ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้นไป
ที่ปรึกษาควรมีกลยุทธสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการได้
ที่ปรึกษาควรชี้แนะให้เห็นปัญหาและเลือกประเด็นที่เหมาะสม
ที่ปรึกษาทุกคนควรรู้รายละเอียด TOR และวัตถุประสงค์ก่อนดำเนินการ
หัวหน้าทีมควรเข้าไปศึกษาและจัดสรรที่ปรึกษาให้เหมาะกับงานของแต่ละประเภทสถานประกอบการ
ที่ปรึกษาที่เข้าให้คำปรึกษาควรมีความชำนาญที่ตรงกับสภาพปัญหาของสถานประกอบการ
ทีมที่ปรึกษา 1 ทีมรับงานหลายแห่ง ทำให้มีระยะเวลาจำกัด
ทีมที่ปรึกษาควรนัดแนะเวลา ในช่วงเวลาที่ไม่เป็นภาระของ สถานประกอบการ
ควรมีการเปิดโอกาสให้จ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางได้
กรม ควรช่วยประสานจัดหาผู้มีความเชี่ยวชาญการเป็นที่ปรึกษา
การเลือกที่ปรึกษา โดยกรมฯ ดีกว่า สถานประกอบการเลือกเอง

## Slide 91
ควรมีการกำหนดให้ ผู้บริหารหรือเจ้าของเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย
สปก ควรมีการจัดตั้งทีมเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการและรับผิดชอบโครงการด้วย
หลักสูตรที่อบรมส่วนมากเป็นหลักสูตรพื้นฐาน (กลาง ๆ ) ไม่ตรงกับปัญหาที่วิเคราะห์
ควรมีนิยามจำนวนคนที่เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน (ไทย - ต่างด้าว/ จำนวนต่อ สถานประกอบการ)
ควรมีการทำคู่มือแจกให้บริษัท ได้เข้าใจการทำงานและหน้าที่ในการทำกิจกรรม โดยส่วนกลาง
ควรมีการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานของที่ปรึกษาแต่ละทีม ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้
ผู้ควบคุมควรเป็นคนเดิมจะได้ต่อยอดได้ และควรจะมีความพร้อม
ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ควบคุมควรจัดสรรให้เหมาะสมกับประสบการณ์ ความรู้ และสมัครใจ
ควรมีการอบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้เป็นแนวทางเดียวกันก่อนเริ่มโครงการ
ควรมีแหล่งให้เจ้าหน้าที่สามารถหาความรู้ได้เองจาก Internet
ควรมีการพัฒนาจัดตั้งทีมที่ปรึกาของกรม และมีการฝึกลองทำเองบ้าง
เนื้อหาที่อบรมเจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความรู้เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา

## Slide 92
การคัดเลือกสถานประกอบการ ควรมีการเขียนคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการมีความยุ่งยาก และมีมาก
เวลาในการคัดเลือกมีน้อย ควรให้มีเวลาการสรรหา และคัดเลือกมากกว่านี้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลแก่สถานประกอบการมากกว่านี้ หลายแห่งยังไม่ทราบ
สถานประกอบการไม่รู้วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์
ควรทำ Check list การทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อสะดวกในการควบคุม
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่ทันในการเตรียม สถานประกอบการ
กรมไม่มีการให้คำแนะนำว่าการตรวจรับงานควรทำงอย่างไร
กรรมการตรวจรับไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ
ผู้ตรวจรับไม่รู้ว่าข้อมูลจากทึ่ปรึกษารายงานมาเป็นความจริงหรือไม่

## Slide 93
รายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษายังไม่ชัดเจน บอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน
ที่ปรึกษาเขียนรายงานไม่ตรงกับที่เข้าให้คำปรึกษา
กระบวนการที่สถาบันอื่นใช้ในการให้คำปรึกษา โครงการ MDICP หรือ EDIPP
Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme - MDICP
Entrepreneurs Development for Innovative Productivity Programe - EDIPP
กระบวนการทำกิจกรรม มักจะคิดและกำหนดโดยที่ปรึกษา
ขั้นตอนการทำกิจกรรม มีขั้นตอนตามแบบมาตรฐาน 4 ขั้นตอน
การอบรม กลุ่มที่เข้าอบรมส่วนมากไม่ได้ทำกิจกรรม

## Slide 94
1. ผลสำเร็จของการอบรม
  หลักสูตรอบรม
คนจำนวนมากเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีหรือหลักวิชา
ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้แต่ไม่ทราบว่าคืออะไร
2. ลักษณะที่ปรึกษาที่สร้างความประทับใจให้กับสถานประกอบการ
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกส่วนบุคคล นิสัย และการวางตน 2) ด้านการถ่ายทอดและการสอน 3) ด้านองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงาน 4) พฤติกรรมที่พบและไม่พึงปรารถนา
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดตามการทำงานของที่ปรึกษา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

## Slide 95
3. ความต้องการร่วมทำโครงการในครั้งต่อไป
สถานความต้องการและยินดีเข้าร่วมโครงการ
1) สถานประกอบการที่ต้องการดำเนินการต่อ ในลักษณะของการจ่ายเงินสมทบ
2) ควรคัดเลือกสถานประกอบการที่ต้องการดำเนินการต่อให้เป็นต้นแบบ
4. รูปแบบโครงการที่สถานประกอบการเคยร่วมโครงการ
1) ควรมีการติตตามผลระหว่างดำเนินการ (Midterm Review : ผ่านครั้งที่ 2)
2) การขยายกระบวนการให้คำปรึกษา
3) การสัมมนาสร้างเครือข่ายสถานประกอบการที่ร่วมโครงการในแต่ละรุ่น
5. เอกสารรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์
ควรมีการส่งมอบ ให้กับสถานประกอบการที่ดำเนินการ โดยกำหนดไว้ใน TOR
6. ช่องทางการสื่อสารโครงการให้กับสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
งควรมีการพัฒนาการเข้ากลุ่ม line สถานประกอบการเป็นสมาชิกอยู่
7. ผลที่สถานประกอบการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในเชิงคุณภาพ
8. ปัญหาการเลือกประเด็นปัญหา
9. ความเชื่อมันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในการเป็นที่ปรึกษา
10. ขยายผลด้วยการติดตามการดำเนินงานในสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

## Slide 96
เห็นด้วยต่อผลการประเมิน หรือไม่ อย่างไร รายการใด
จากผลประเมินที่ได้ จะไปปรับเปลี่ยน การทำงานโครงการ อะไร-อย่างไร
แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง
Notes: สภาอุตสาหกรรมฯเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
ต้องสามารถลด และควบคุมมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในกระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ
เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศชาติ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

## Slide 97
แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง
เราได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ
กรมได้อะไรจากการทำโครงการ
สปก. ได้อะไรจากการทำโครงการ
Notes: สภาอุตสาหกรรมฯเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
ต้องสามารถลด และควบคุมมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในกระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ
เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศชาติ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

## Slide 98
แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง
กระบวนการทำงานและวิธีการทำงานของที่ปรึกษา เป็นอย่างไร
Notes: สภาอุตสาหกรรมฯเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
ต้องสามารถลด และควบคุมมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในกระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ
เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศชาติ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน