## Sheet1
แผนดำเนินงานการประเมินปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ | กิจกรรม | ปีงบประมาณ 2562
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.
1 | ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2561 | 27
2 | ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2561 |  | 2
3 | ประชุมร่วมกับเจ้าภาพ/ศท. หารือระบบ e-SAR |  | 14
4 | นำข้อมูลตัวชี้วัดเข้าที่ประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |  | 19
5 | ประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัดหารือประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงฯ |  | 28
6 | ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2561 |  | 12
7 | ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินปฏิบัติราชการฯ |  |  | 19-20
8 | ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 |  |  |  |  | 8
9 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ |  |  |  |  | 13
10 | กลุ่มฯ ทำหนังสือให้รายงานผลฯ ในระบบ e - SAR รอบ 1 |  |  |  |  | 20
11 | หน่วยงานภายใน/พบ.รายงานผลในระบบ e - SAR รอบ 1 | [6 empty] | 1-10
12 | เจ้าภาพตรวจประเมินผลฯ ในระบบ e-SAR รอบ 1 | [6 empty] | 1-15
13 | กลุ่มฯ รายงานผลการประเมินฯ นำเสนออธิบดี / บค. รอบ 1 | [6 empty] | 17-25
14 | ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562 | [9 empty] | 10
15 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ | [9 empty] | 17
16 | กลุ่มฯ ทำหนังสือให้รายงานผลฯ ในระบบ e - SAR รอบ 2 | [9 empty] | 24
17 | หน่วยงานภายใน/พบ. รายงานผลในระบบ e - SAR รอบ 2 | [12 empty] | 1-10
18 | กลุ่มฯ รายงานผลการประเมินฯ นำเสนออธิบดี รอบ 2 | [12 empty] | 1-15
19 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหนังสือรายงานผลฯ ต่ออธิบดี | [12 empty] | 17-25