Key Success Factor : 1. 	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

เป้าหมายรายปัจจัย : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

- โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 จำนวน 65,000 คน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : - ปี 11 เดือน เป้าหมาย - ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ SME/OTOP/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 185 แห่ง - ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพแรงงาน จำนวน 65,000 คน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SMEs 4.0 2. เพื่อขยายการให้บริการภาครัฐ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมที่ 1-4 มีเป้าหมายรวม 65,000 บาท ผลการดำเนินงานได้ 48,464 คน คิดเป็นร้อยละ 74.56 มีรายละเอียดดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1 ทำงานเชิงรุกออกหน่วยเคลื่อนที่ “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร” ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป้าหมายไม่น้อยกว่า 50,000 คน 1.1) ผลการดำเนินงานรวม 35,221 คน 1.2) มูลค่าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 1,604,884 บาท 2) กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5,000 คน ผลการดำเนินงานรวม 4,864 คน 3) กิจกรรมที่ 3 ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่วิสาหกิจขนาดย่อม SME/กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 185 แห่ง ผลการดำเนินงานรวม 185 แห่ง 4) กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10,000 คน ผลการดำเนินงานรวม 4,425 คน ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการในระยะต่อไป - ออกตรวจติดตามในพื้นที่ และการประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน - การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ไม่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงาน - การดำเนินโครงการฯ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้

Key Success Factor : 2. การรับรู้ของผู้ประกอบกิจการ

เป้าหมายรายปัจจัย : สถานประกอบกิจการได้รับรู้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

- จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ผลิตภาพแรงงานสัญจรทุกจังหวัด ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : ปี 11 เดือน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ : - จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/จังหวัด - ผู้รับบริการ/ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50,000 คน (เฉลี่ย 650 คน/จังหวัด) .

ผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา - กิจกรรมที่ 1 “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร” ทุกจังหวัด เป็นการทำงานเชิงรุกโดยออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อขยายการให้บริการประชาชน ด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานในพื้นที่ห่างไกล และบริการตรวจสภาพ/ซ่อมยานพาหนะ เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป้าหมาย 50,000 คน ผลการดำเนินงาน จำนวน 35,221 คน คิดเป็นร้อยละ 70.44 และลดรายจ่ายครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าจำนวน 1,604,884 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการในระยะต่อไป - จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ผลิตภาพแรงงานสัญจรทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน - การประชาสัมพันธ์จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ผลิตภาพแรงงานสัญจรยังไม่ทั่วถึง - ระยะทางในการให้บริการประชาชนอยู่ห่างไกล - กลุ่มผู้รับบริการมีความต้องการที่จะขอรับบริการหลากหลาย ไม่ตรงกับการให้บริการในครั้งนั้น เช่น ต้องการรับบริการ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่การให้บริการครั้งนี้ เป็นการให้บริการด้านซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงาน - ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์หน่วยบริการเคลื่อนที่ผลิตภาพแรงงานสัญจร