## Sheet2
แผนดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

## แผน 3 ปี
แผน 3 ปี การดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
1.1 ระบบการนำองค์การของส่วนราชการ
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
1.1
Basic (A&D) | ผู้บริหารกำหนด | B / 01 | โครงการ : กำหนด / | 1) แต่งตั้งคณะทำงาน | -ผู้บริหารเข้ามามี | P | P | P | ผส. |  | เพื่อเห็นถึงบทบาท
ผู้บริหารของส่วน | วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ |  | ทบทวน วิสัยทัศน์ | กำหนดวิสัยทัศน์ และ | ส่วนร่วมในการ | [5 empty] | ของผู้นำในการ
ราชการได้สร้างความ | เป้าหมายและตัวชี้วัด |  | และยุทศาสตร์ของ | ยุทธศาสตร์ตอบสนอง | กำหนดวิสัยทัศน์ | [5 empty] | ชี้นำและขับเคลื่อน
ยั่งยืนโดยการกำหนด | ชัดเจนตอบสนองต่อ |  | กพร. | พันธกิจและภาระหน้าที่ | ยุทธศาสตร์ | [5 empty] | องค์การให้เกิด
วิสัยทัศน์และยุทธ | พันธกิจและภาระหน้าที่ |  |  | ของ กพร. | เป้าหมายและ | [5 empty] | ความยั่งยืน การ
ศาสตร์ที่ตอบสนอง | ของส่วนราชการ |  |  | 2) จัดทำโครงการประชุม/ | ตัวชี้วัด เป็นประจำ | [5 empty] | กำกับดูแลที่ดี
ต่อพันธกิจและภาระ |  |  |  | สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | ทุกปี | [5 empty] | มีการสร้างแบบ
หน้าที่ของส่วนราชการ |  |  |  | เพื่อจัดทำ/ทบทวน | [6 empty] | อย่างด้านความ
(Mission Based) |  |  |  | ยุทธศาสตร์ กพร. | [6 empty] | โปร่งใส มุ่งเน้น
มีการถ่ายทอดผ่าน |  |  |  | เป็นประจำทุกปี | [6 empty] | ผลสัมฤทธิ์ผ่าน
ระบบการนำองค์การ |  | B / 02 | กิจกรรม : กำหนด | 1) ดำเนินการจัดทำแผน | - กพร. มีแผนค่า | P | P | P | บค. |  | นวัตกรรมทุกระดับ
เพื่อให้เกิดการดำเนิน |  |  | ค่านิยมและวัฒนธรรม | ขับเคลื่อนค่านิยมร่วม | นิยมร่วมและวัฒนธรรม | [5 empty] | ติดตามผลการ
การทั่วทั้งส่วนราชการ |  |  | องค์การของ กพร. | และวัฒนธรรมของกพร. | องค์การของ กพร. | [5 empty] | ดำเนินการทั้ง
โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส |  |  |  | เป็นประจำทุกปี | [6 empty] | ระยะสั่นและระยะ
และการสร้างเครือข่าย |  |  |  | 2) เสนอแผนฯ ให้ | [6 empty] | ยาว
ทั้งภายในและภายนอก |  |  |  | ผู้บริหารเห็นชอบ
3) สื่อสารแผนฯ ให้ทุก
หน่วยงานรับทราบและ
ดำเนินการ
4) ดำเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
| ผู้บริหารสื่อสาร | B / 03 | กิจกรรม : สื่อสาร | 1) ทบทวนกำหนดช่อง | บุคลากร กพร. รับรู้ | P | P | P | ผส.
| ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ |  | ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ | ทางในการสื่อสารวิสัยทัศน์ | และเข้าใจในวิสัยทัศน์
| ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย |  | ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย | 2) ดำเนินการสื่อสาร | ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
| และตัวชี้วัดไปสู่ทุกระดับ |  | และตัวชี้วัดของ กพร. | ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธ | และตัวชี้วัดของ กพร.
| ขององค์การอย่างทั่วถึง |  |  | ศาสตร์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไปสู่บุคลากร
ของทุกระดับอย่างทั่วถึง
เช่น แจ้งเวียน ประชุม ไลน์ เฟสบุค ฯลฯ
|  | B / 04 | กิจกรรม : สื่อสาร | 3) ทบทวนและกำหนด | บุคลากร กพร. รับรู้ | P | P | P | บค.
|  |  | ถ่ายทอดค่านิยมร่วม | ช่องทางในการสื่อสาร | และเข้าใจในค่านิยม
|  |  | และวัฒนธรรมองค์การ | ถ่ายทอดค่านิยมร่วม | ร่วมและวัฒนาธรรม
|  |  | ของ กพร. | และวัฒนธรรมองค์การ | องค์การของ กพร.
ของ กพร.
| กำหนดนโยบาย | B / 05 | กิจกรรม : เปิดโอกาสให้ | ๑.๑) วิเคราะห์และกำหนด | กรมมีการดำเนิน | P | P | P | บค.
| และมาตรการที่เป็นรูปธรรม |  | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามา | ขอบเขตของภารกิจหลัก | งานที่มีความโปร่งใส |  |  |  | ผส.
| เพื่อความโปร่งใสและ |  | มีส่วนร่วมในการแสดง | ที่จะดำเนินการ เปิดโอกาส | ตรวจสอบได้ด้วย |  |  |  | สมฐ.
| ป้องกันการทุจริต รวมทั้ง |  | ความคิดเห็นในการจัด | ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี | ประชาชนที่มีส่วนร่วม |  |  |  | สพท.
| ระบบการกำกับดูแล |  | แผนงาน/โครงการและ | ส่วนร่วมในการดำเนินงาน |  |  |  |  | ศป.
| ที่มีประสิทธิภาพ |  | การดำเนินงานในแต่ละ | ๑.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  |  |  | สพ.
|  |  | แผนงาน/โครงการตาม | /คณะทำงานที่มีผู้มีส่วนได้
|  |  | ภารกิจหลัก | ส่วนเสีย เป็นองค์ประกอบ
๑.๓) จัดประชุม/สัมมนา
รับฟังความคิดเห็นจาก
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
| สร้างสภาพแวด | B / 06 | กิจกรรม : ส่งเสริมและ | 1.1) แต่งตั้งคณะทำงาน/ |  | P | P | P
| ล้อมในการมีส่วนร่วม |  | สนับสนุนให้บุคลากรแล | ทั้งบุคลากรภายในและ
| ทั้งภายในและภายนอก |  | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายนอก
|  |  | เข้ามามีส่วนร่วมในการ | มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
|  |  | พัฒนาฝีมือแรงงาน | ภารกิจ
1.2) การประชุม /
การลงนามบันทึกข้อตกลง
1.3) ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
Advance | การกำหนด | A / 01 | กิจกรรม : เชื่อมโยง | 1) ดำเนินการวิเคราะห์และเชื่อมโยง | เพื่อให้ กพร.มีความ | P | P | P
(Alignment) | วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ |  | วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ | วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ กพร. | ยั่งยืนจากการกำหนด
ผู้บริหารของส่วนราชการ | ของส่วนราชการ |  | ของส่วนราชการ | กับยุทธศาสตร์ชาติ ทุกปี | วิสัยทัศน์และยุทธ
ได้สร้างความยั่งยืนโดย | - สนับสนุนการบรรลุ |  | กับยุทธศาสตร์ชาติและ | 2) ดำเนินการจัดทำผังแสดงความ | ศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ
การกำหนดวิสัยทัศน์และ | ยุทธศาสตร์และสร้าง |  | คำนึงถึงผลกระทบต่อ | เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ | พันธกิจและภาระ
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง | ขีดความสามารถในการ |  | สังคมทั้งเชิงบวกและ | ของ กพร. ที่สนับสนุนการบรรลุ | หน้าที่ของ กพร. และ
ต่อพันธกิจและภาระ | แข่งขันของประเทศ |  | เชิงลบ ทั้งทางตรงและ | ยุทธศาสตร์ชาติและคำนึงถึงผล | สอดคล้องกับยุทธ
หน้าที่ของส่วนราชการ | - พิจารณาและคำนึง |  | ทางอ้อม | กระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวกและ | ศาสตร์ชาติ
โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส | ถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ง |  |  | เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และการสร้างเครือข่าย | เชิงบวกและเชิงลบ
ทั้งภายในและภายนอก | ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และสอดคล้องกับยุทธ
ศาสตร์ชาติ
(Alignment with
Nation Strategies)
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Significance | การกำหนด | S / 01 | โครงการ : พัฒนาระบบ | 1) รวบรวมและวิเคราะห์ | เพื่อให้การดำเนินงาน | P | P | P
(Integration) | วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ |  | สารสนเทศสำหรับ | ข้อจำกัดของระบบสาร | ของ กพร. มีความ
ผู้บริหารของส่วนราชการ | ของส่วนราชการ |  | แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง | สนเทศที่มีการแลกเปลี่ยน | รวดเร็วในการดำเนิน
ได้สร้างความยั่งยืนโดย | - บูรณาการยุทธศาสตร์ |  | หน่วยงาน บังคับใช้ | /บูรณาการข้อมูลระหว่าง | การ และรายงานผล
การกำหนดยุทธศาสตร์ | ชาติ/ยุทธศาสตร์พื้นที่ |  | กฎหมายในประเทศและ | หน่วยงาน บังคับใช้
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ | (ถ้ามี) |  | ต่างประเทศ | กฏหมายในประเทศและ
และภาระหน้าที่ของ | - สร้างการเปลี่ยนแปลง |  |  | 2) ออกแบบระบบสาร
ส่วนราชการสอดคล้อง | ให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น |  |  | สนเทศที่มีการแลกเปลี่ยน
กับทิศทางการพัฒนาและ | ประชาชน เช่น |  |  | สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ | มีนโยบายการสร้าง |  |  | 3) พัฒนาระบบสาร
| วัฒนธรรมการให้บริการ |  |  | สนเทศและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล
4) ทดสองระบบ
5) ดำเนินการนำระบบ
ใช้งานจริง
6) ติดตามและประเมิน
ผลในระบบ
|  | S / 02 | โครงการ : พัฒนาฐาน | 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | เพื่อให้ กพร. มีฐาน | P | P | P |  | ผส.
|  |  | ข้อมูล | ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ | ข้อมูล
| ติดตาม ปรับปรุง |  |  |  |  | P | P | P
และรายงานผลต่อ
สาธารณชนและหน่วยงาน
บังคับบัญชาในเรื่อง
ความโปร่งใสขององค์การ
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ | [10 empty] | เพื่อให้ส่วนราชการ
Basic (A&D) | กำหนดกระบวน |  |  |  |  | P | P | P |  |  | มีกระบวนการวาง
การวางแผนยุทธศาสตร์ | การวางแผนยุทธศาสตร์ | [9 empty] | แผนยุทธศาสตร์
ที่ตอบสนองความต้องการ | ที่เป็นระบบ | [9 empty] | ที่มีประสิทธิผล
ของประชาชน และ | - ตอบสนองความต้องการ | [9 empty] | รองรับการเปลี่ยน
พันธกิจ โดยมีแผน | ของประชาชน และบรรลุ | [9 empty] | แปลงและสร้าง
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ | พันธกิจ | [9 empty] | ขีดความสามารถ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว | - กำหนดเป้าหมาย | [9 empty] | ในการแข่งขัน
รวมทั้ง การติดตามและ | ตัวชี้วัด ทั้งระยะสั้นและ | [9 empty] | กำหนดเป้าหมาย
รายงานผล ตามตัวชี้วัด | ระยะยาว | [9 empty] | ที่เชื่อมโยงกับ
ที่บรรลุเป้าหมายเชิง | [10 empty] | ยุทธศาสตร์ มีแผน
ยุทธศาสตร์ | กำหนดแผนงาน/ |  |  |  |  | P | P | P |  |  | ที่ขับเคลื่อนลงไป
| โครงการ | [9 empty] | ทุกภาคส่วน มีการ
| - ครอบคลุม ชัดเจน | [9 empty] | ติดตามผลของการ
| ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด | [9 empty] | บรรลุเป้าหมาย
| - สื่อสารลงสู่การปฏิบัติ | [9 empty] | เชิงยุทธศาสตร์
| - ติดตาม รายงานผล | [9 empty] | และแก้ไขปัญหา
| การบรรลุเป้าหมายเชิง | [9 empty] | ได้ทันท่วงที
ยุทธศาสตร์
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Advance | กำหนดแผน |  |  |  |  | P | P | P
(Alignment) | ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
การวางแผนยุทธศาสตร์ | ความท้าทายของส่วน
ที่มีความท้าทาย โดย | ราชการ
คาดการณ์การเปลี่ยน | - คาดการณ์การเปลี่ยน
แปลงในอนาคต และ | แปลงที่จะเกิดขึ้น และ
วิเคราะห์ผลกระทบทั้ง | ปรับแผนให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ระยะสั้นและระยาวที่อาจ | - วิเคราะห์ผลกระทบ
จะเกิดขึ้นจากการ | ของเป้าประสงค์ และ
ดำเนินงาน โดยสามารถ | ตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและ
แก้ปัญหาและปรับแผน | ระยะยาวต่อยุทธศาสตร์
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ประเทศ
เน้นแผนการขับเคลื่อน | - เน้นแผนงาน/โครงการ
ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน | ที่สร้างคุณค่าแก่ประชาชน
และทำน้อยและแต่ได้มาก | และทำน้อย ได้มาก
ผ่านการดำเนินงาน
ที่เน้นนวัตกรรมและดิจิทัล
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Significance | แผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | P | P | P
(Integration) | ที่เพิ่มขีดความสามารถ
การวางแผนยุทธศาสตร์ | ในการแข่งขันของประเทศ
ที่เพิ่มขีดความสามารถ | - วิเคราะห์สภาพเศรษกิจ
ในการแข่งขันของประเทศ | สังคม สาธารณสุข
โดยวิเคราะห์ผลกระทบ | สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง | ต่อหน่วยงานทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยเน้น | และทางอ้อม เพื่อปรับ
บูรณาการเครือข่ายโดย | แผนให้ทันเวลา เชิงรุก
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน | - บูรณาการในการ
และสามารถปรับแผนได้ | ใช้บุคลากร ทรัพยากร
ทันเวลา เชิงรุกอย่างมี | และข้อมูลร่วมกับหน่วย
ประสิทธิผล | งานเครือข่าย
หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Basic (A&D) | ให้ความสำคัญ |  |  |  |  | P | P | P |  |  | เพื่อให้ส่วนราชการ
ข้อมูลและสารสนเทศ | กับผู้รับบริการและผู้มี | [9 empty] | พัฒนาระบบข้อมูล
ความต้องการของผู้รับ | ส่วนได้ส่วนเสีย | [9 empty] | และสารสนเทศ
บริการและผู้มีส่วนได้ | - ผู้รับบริการสามารถ | [9 empty] | ด้านการบริการ
ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุง | เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ | [9 empty] | ประชาชนที่ทัน
งานบริการ รวมทั้งมี | ของกรมได้สะดวก รวดเร็ว | [9 empty] | สมัย รวดเร็วและ
กระบวนการรับข้อร้อง | - ปรับปรุงงานบริการ | [9 empty] | เข้าถึง นำมาใช้
เรียนอย่างเป็นระบบ | เพื่อตอบสนองความต้อง | [9 empty] | ในการสร้าง
| การของผู้รับบริการและ | [9 empty] | นวัตกรรมการ
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่ง | [9 empty] | บริการที่สร้าง
| ผลต่อความพึงพอใจและ | [9 empty] | ความแตกต่าง
| ความผูกพัน | [9 empty] | วางแผนเชิงรุก
ในการตอบสนอง
| กำหนดช่องทาง |  | กิจกรรม : จัดให้มีช่อง | 1) กำหนดช่องทาง |  | P | P | P |  |  | ความต้องการและ
| และกระบวนการรับข้อ |  | ทางการร้องเรียน | การร้องเรียน | [6 empty] | ความคาดหวังของ
| ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ |  |  | 2) กำหนดขั้นตอนการ | [6 empty] | กลุ่มต่าง ๆ ทั้ง
| มีมาตรฐาน |  |  | ปฏิบัติในการจัดการ | [6 empty] | ปัจจุบันและอนาคต
|  |  |  | ข้อร้องเรียน | [6 empty] | มีกระบวนการแก้ไข
|  |  |  | 3) รายงานผลการดำนิน | [6 empty] | ข้อร้องเรียนที่
|  |  |  | การโดยระบุปัญหา | [6 empty] | รวดเร็ว และสร้าง
|  |  |  | อุปสรรค พร้อมแนวทาง | [6 empty] | สรรค์โดยปฏิบัติ
|  |  |  | แก้ไข พร้อมแจ้งกลับ | [6 empty] | งานบนพื้นฐาน
|  |  |  | ให้ผู้ร้องเรียนทราบ | [6 empty] | ของข้อมูลความ
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Advance | วิเคราะห์เพื่อ |  |  |  |  | P | P | P |  |  | ต้องการของ
(Alignment) | เพื่อตอบสนองความต้อง | [9 empty] | ประชาชน
วิเคราะห์ข้อมูลและสาร | การและความคาดหวัง
สนเทศ เพื่อปรับปรุง | ของผู้รับบริการและผู้มี
กระบวนการทำงานและ | ส่วนได้ส่วนเสีย และแก้
และสร้างนวัตกรรม | ปัญหาเชิงรุก เพื่อสร้าง
ที่ตอบสนองความต้องการ | ความผูกพัน
ในภาพรวมและเฉพาะ | ปรับปรุงกระบวน |  |  |  |  | P | P | P
กลุ่ม และแก้ปัญหา | การและสร้างนวัตกรรม
เชิงรุก โดยจัดการ | ที่ตอบสนองในภาพรวม
ข้อร้องเรียนได้อย่าง | และเฉพาะกลุ่ม
รวดเร็วและเป็นระบบ | จัดการข้อร้องเรียน |  |  |  |  | P | P | P
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์
อย่างเป็นระบบ
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Significance | บูรณาการกับฐาน |  |  |  |  | P | P | P
(Integration) | ข้อมูลภายนอก โดยใช้
การใช้ข้อมูลทั้งภายใน | ข้อมูลจากทั้งภายในและ
และบูรณาการกับฐาน | ภายในอก ในการวางแผน
ข้อมูลภายนอก เพื่อวาง | เชิงรุก ทั้งปัจจุบันและ
นโยบายเชิงรุกทั้งปัจจุบัน | อนาคต เพื่อสร้างนวัตกรรม
และอนาคตในการสร้าง | และออกแบบการให้
นวัตกรรมการออกแบบ | บริการเฉพาะรายบุคคล
ให้บริการที่ตอบสนอง
เฉพาะกลุ่ม โดยใช้ | ใช้เทคโนโลยีเพื่อ |  |  |  |  | P | P | P
เทคโนโลยีสารสนเทศ | ตอบสนองและสร้าง
เพื่อสร้างความพึงพอใจ | ความพึงพอใจในการ
ให้กับผู้รับบริการ | จัดการข้อร้องเรียน
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Basic (A&D) | การใช้เทคโนโลยี |  |  |  |  | P | P | P |  |  | เพื่อให้ส่วนราชการ
การกำหนดตัววัด และ | ในการวางแผน รวบ | [9 empty] | มีการกำหนดตัววัด
วิเคราะห์ผล โดยใช้ | รวมข้อมูลและตัววัดทุก | [9 empty] | ที่ใช้ติดตามงานได้
เทคโนโลยี เพื่อติดตามงาน | ระดับ รวมทั้งวิเคราะห์ | [9 empty] | อยางมีประสิทธิผล
และแก้ปัญหา รวมทั้ง | เพื่อแก้ปัญหาในกระบวน | [9 empty] | ทั่วทั้งองค์การ
รวบรวมองค์ความรู้เพื่อ | การที่สำคัญ | [9 empty] | วิเคราะห์เพื่อการ
ใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา | รวบรวมองค์ |  |  |  |  | P | P | P |  |  | แก้ปัญหาและตอบ
และวางแผนปรับปรุง | ความรู้อย่างเป็นระบบ | [9 empty] | สนองได้อย่างมี
รูปแบบการทำงาน | เพื่อให้บรรลุแผนยุทธ | [9 empty] | ประสิทธิภาพ
| ศาสตร์กรม | [9 empty] | ทันเวลาและเชิงรุก
| - ใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา | [9 empty] | มีการใช้ความรู้
| และต่อยอด | [9 empty] | เรียนรู้และมีเหตุผล
| - วางแผนปรับปรุง | [9 empty] | ในเชิงจริยธรรม
| รูปแบบการทำงาน | [9 empty] | มีการบริหารจัดการ
| รูปแบบการทำงาน | [9 empty] | ข้อมูล สารสนเทศ
Advance | การจัดการองค์ |  |  |  |  | P | P | P |  |  | และระบบการ
(Alignment) | ความรู้ โดยใช้ดิจิทัล | [9 empty] | ทำงานที่ปรับเป็น
และเชื่อมโยงข้อมูล | เพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ | [9 empty] | ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
องค์ความรู้จากภายนอก | - น่าเชื่อถือ พร้อมใช้
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา | เข้าถึงง่ายและปลอดภัย
และแก้ไข ในเชิงนโยบาย | โดยมีระบบความมั่นคง
และสร้างนวัตกรรม | ทางไซเบอร์ เตรียมพร้อม
เพื่อปรับยุทธศาสตร์ | ในภาวะฉุกเฉิน
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
โดยระบบจัดการข้อมูล
ต้องมีประสิทธิภาพ | - ค้นหาสาเหตุของปัญหา
น่าเชื่อถือ พร้อมใช้และ | ทั้งภายในและเชื่อมโยง
เข้าถึงง่าย มีความปลอดภัย | กับข้อมูลภายนอก เพื่อ
ทางไซเบอร์ และพร้อมใน | แก้ไขในเชิงนโยบาย
ภาวะฉุกเฉิน | และการปรับยุทธศาสตร์
เพื่อสร้างนวัตกรรม
Significance | การใช้เทคโนโลยี
(Integration) | เต็มรูปแบบ
ใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ | - เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้การบริหารจัดการ | ใช้ในการปรับปรุงจนเกิด
ข้อมูล สารสนเทศ | กระบวนการที่เป็นเลิศ
มีประสิทธิภาพ นำมาใช้ | บรรลุยุทธศาสตร์และ
ในการปรับปรุงระบบ | สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ประชาชน
การทำงาน เพื่อให้งาน | - เชื่อมโยงผลในทุกระดับ
บริการเข้าถึงและมี | เพื่อคาดการณ์ผลลัพท์
ประโยชน์สร้างมูลค่า | ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ต่อประชาชน จนเกิด | เพื่อเตรียมการในเชิงรุก
กระบวนการที่เป็นเลิศ
บรรลุยุทธศาสตร์
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Basic (A&D) | มีระบบการจัดการ |  | โครงการ : จัดทำแผน | [7 empty] | เพื่อให้ส่วนราชการ
ระบบการจัดการบุคลากร | เพื่อวางแผนกำลังคน |  | กลยุทธ์การบริหาร | [7 empty] | มีนโยบายและระบบ
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ | ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ |  | ทรัพยากรบุคคล | [7 empty] | การบริหารจัดการ
กรม โดยเป็นการวางแผน | กรม | [9 empty] | ด้านบุคลากรที่มี
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ | [10 empty] | ประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทักษะ |  |  | กิจกรรม : จัดทำแบบ | [7 empty] | ตอบสนองยุทธ
ความรู้ในการทำงาน |  |  | บรรยายลักษณะงาน | [7 empty] | ศาสตร์ และสร้าง
โดยเฉพาะด้านดิจิทัส |  |  | บุคลากรให้ครอบคลุม | [7 empty] | แรงจูงใจ มีความ
ควบคู่กับการมีคุณธรรม |  |  | ทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง | [7 empty] | คล่องตัวและมุ่งเน้น
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ | [10 empty] | ผลสัมฤทธิ์ มีการ
มีความคิดริเริ่ม ไปสู่การ | [10 empty] | สร้างวัฒนธรรม
สร้างนวัตกรรม ที่ | [10 empty] | การทำงานที่ดี
สอดคล้องกับกระบวน |  |  | กิจกรรม : จัดทำ | [7 empty] | มีการพัฒนา
การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ |  |  | สมรรถนะประจำตำแหน่ง | [7 empty] | บุคลากรให้ก้าวทัน
โดยสร้างแวดล้อมที่เอื้อ | [10 empty] | เทคโนโลยี มีทักษะ
ต่อการทำงาน ปลอดภัย | [10 empty] | ในการแก้ไขปัญหา
คล่องตัว เพื่อสนับสนุน | สร้างสภาพแวดล้อม |  |  |  |  | P | P | P |  |  | สร้างคามรอบรู้
ต่อการทำงานให้มี | และวัฒนธรรมองค์การ | [9 empty] | และความมีจริย
ประสิทธิภาพ | ให้เกิดความร่วมมือในการ | [9 empty] | ธรรม มีความคิด
| ทำงานที่มุ่งเน้นผล | [9 empty] | ริเริ่มที่จะนำไปสู่
| สัมฤทธิ์ | [9 empty] | นวัตกรรม มีความ
| มีแผนพัฒนา |  | โครงการ : จัดทำแผน |  |  | P | P | P |  |  | ผู้ประกอบการ
| บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ |  | พัฒนาบุคลากร และ | [7 empty] | สาธารณะ ปฏิบัติ
|  |  | ติดตามประเมินผล | [7 empty] | งานโดยเน้นให้
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Advance | มีระบบการประเมิน |  |  |  |  | P | P | P |  |  | ประชาชนเป็น
(Alignment) | ผลที่สร้างแรงจูงใจแก่ | [9 empty] | ศูนย์กลาง
เพิ่มพูนความรู้ให้กับ | บุคลากรในการทำงาน
บุคลากร โดยให้มีความ | บรรลุยุทธศาสตร์
เชี่ยวชาญ ในสมรรถนะ
หลักขององค์การควบคู่กับ
การสร้างสภาพแวดล้อม | สร้างบรรยากาศ |  |  |  |  | P | P | P
ที่ทำให้บุคลากรมี | ให้บุคลากรมีภาวะความ
ความรับผิดชอบ สามารถ | เป็นผู้นำ รวมทั้งค้นหา
เข้าถึงข้อมูลเพื่อกล้า | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตัดสินใจ รวมทั้งค้นหา | ผูกพันในองค์การ
ปัจจัยที่ทำให้บุคลากร
มีความผูกพัน ทุ่มเทต่อ
การทำงาน โดยต้องสร้าง
ระบบการประเมินผลงาน | พัฒนาบุคลากร |  |  |  |  | P | P | P
และความก้าวหน้า เพื่อ | ในหลากหลายรูปแบบ
เป็นแรงจูงในในการทำงาน | เพื่อเพิ่มพูน และสั่งสม
ให้บรรุลุพันธกิจและ | ทักษะ โดยเน้นสมรรถนะ
ยุทธศาสตร์ | หลักขององค์การ
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Significance | นโยบายการจัดการ |  |  |  |  | P | P | P
(Integration) | บุคลากร
กำหนดนโยบายในการ | - ทำงานให้มีความคล่องตัว
พัฒนาบุคลากรและผู้นำ | และทำงานเป็นทีม
ให้มีสมรรถนะสูง คล่องตัว | มีสมรรถนะสูง ทำงาน
สามารถตัดสินใจ พร้อม | ร่วมกับเครือข่ายภายนอก
รับปัญหาที่ซับซ้อน | มีความรอบรู้ สามารถ
มีการทำงานเป็นทีม | ตัดสินในและแก้ปัญหา
และร่วมกับเครือข่าย | ที่ซ้ำซ้อน
ภายนอก เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน | - สร้างความภูมิใจ และ
โดยบุคลากรมีความ | ความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
ภาคภูมิใจในองค์การ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
Basic (A&D) | ออกแบบกระบวน |  |  |  |  | P | P | P |  |  | เพื่อให้ส่วนราชการ
ออกแบบกระบวนการ | การทำงาน/บริการ และ | [9 empty] | มีการบริหารจัดการ
ทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ | ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ | [9 empty] | กระบวนการที่มี
ต้นจนจบทั้งภายใน | ทั้งกระบวนการหลักและ | [9 empty] | ประสิทธิภาพ เกิด
และงานที่ข้ามส่วนราชการ | กระบวนการสนับสนุน | [9 empty] | ประสิทธิผล เชื่อม
โดยปรับปรุงและวิเคราะห์ | เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ | [9 empty] | โยงตั้งแต่ต้นจนจบ
ต้นทุน ทั้งกระบวนการ | ทั้งภายในและงานที่ข้าม | [9 empty] | และนำไปสู่ผลลัพธ์
หลักและสนับสนุน อย่าง | ส่วนราชการ เพื่อให้เกิด | [9 empty] | ที่ต้องการสร้าง
อย่างเป็นระบ ตลอดจน | ประสิทธิผลสูงสุด | [9 empty] | นวัตกรรมในการ
ควบคุมและติดตาม | - วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อ | [9 empty] | ปรับปรุงผลผลิต
ประสิทธิผลของ | การลดต้นทุน | [9 empty] | กระบวนการ และ
กระบวนการหลัก | - ติดตามควบคุม | [9 empty] | การบริการ นำเทค
ตามตัววัดเชิงยุทธศาสตร์ | ประสิทธิผลกระบวน | [9 empty] | โนโลยีมาใช้เพื่อให้
| การหลักและตัววัดเชิง | [9 empty] | มีขีดสมรรถนะ
| ยุทธศาสตร์ | [9 empty] | สูงขึ้น บูรณาการ
กระบวนการเพื่อ
Advance | กำหนดนโยบาย |  |  |  |  | P | P | P |  |  | สร้างคุณค่าในการ
(Alignment) | การลดต้นทุน การใช้ | [9 empty] | ให้บริการแก่
สร้างนวัตกรรมการ | เทคโนโลยี เพื่อสร้าง | [9 empty] | ประชาชนและ
ปรับปรุงกระบวนการ | นวัตกรรมการปรับปรุง | [9 empty] | เพิ่มขีดความ
หลักและสนับสนุน | กระบวนการหลัก และ | [9 empty] | สามารถในการ
การบริการ และการ | กระบวนการสนับสนุน | [9 empty] | แข่งขัน
สื่อสาร กำหนดนโยบาย | การบริการและการสื่อสาร
การลดต้นทุน การใช้ | โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระดับดำเนินการ | แนวทาง | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน | เป้าหมาย/ผลลัพธ์ | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | วัตถุประสงค์
| ดำเนินการ |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน
เทคโนโลยีและทรัพยากร | - ติดตามควบคุม
ร่วมกัน ตลอดจนเตรียม | กระบวนการโดยใช้ตัววัด
การเชิงรุก โดยมีการ | และเทคโนโลยีดิจิทัล
ติดตามผล โดยใช้ตัววัด | เพื่อเตรียมการเชิงรุกและ
และเทคโนโลยีดิจิทัล | ลดความเสี่ยง
ตลอดจน ดำเนินการ
ลดผลกระทบความ
เสี่ยง และรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในอนาคต
Significance | การใช้เทคโนโลยี |  |  |  |  | P | P | P
(Integration) | ในการในการจัดการ
การจัดการกระบวนการ | กระบวนการจนเกิด
ทำงานและให้บริการ | นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ
เพื่อสร้างนวัตกรรม | บูรณาการกระบวน
ระดับองคการ ตลอดจน | การต่าง ๆ ทั้งภายในและ
บูรณาการทั้งภายใน | ภายนอก เพื่อตอบสนอง
และภายนอก เพื่อสร้าง | ยุทธศาสตร์และใช้ข้อมูล
การลดต้นทุน และเพิ่ม | เทียบเคียงการลดต้นทุน
ขีดความสามารถในการ | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขัน และประโยชน์ | ในการแข่งขัน
แก่ประชาชนและธุรกิจ
ตอบสนองยุทธศาสตร์
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม
โดยมีข้อมูลเทียบเคียง