## ภารกิจ สนับสนุน ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

| ประเด็น | รหัส | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/ขั้นตอน ที่จะดำเนินการ | เป้าหมาย /ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ปี พ.ศ. |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 62 | 63 | 64 | หลัก | สนับสนุน |  |
| วางแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน | Ss 1/1 | โครงการ : กำหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (หมวด 1 (1.1) Ba / Ad / Sig) หมวด 1 (1.4) Ba) (หมวด 2 (2.1) Ba / Ad / Sig) (หมวด 2 (2.2) Ba / Ad ) (หมวด 4 (4.1.1) | ๑) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของกพร 2. จัดทำโครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ.เป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหาร บุคลากรของกพร. และเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์การ กลุ่มเป้าหมาย ค่านิยมร่วมและตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 3.การจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะสั้นและระยะยาว โดยวิเคราะห์และเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)แผนแม่บทกระทรวงแรงงาน ฯลฯ สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์การ (SWOT) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายในพันธกิจและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 4. กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ระดับองค์การ ส่งผลต่อพันธกิจหรือภารกิจของ กพร. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนรัฐบาล | - ผู้บริหารและบุคลากรกรมรวมทั้งเครือข่าย (ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร) เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายค่านิยมร่วมและตัวชี้วัด เป็นประจำทุกปี ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ ภารกิจ กพร.และยุทธศาสตร์ชาติ | ✓ | ✓ | ✓ | ผส | ทุกหน่วยงาน | - มีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงาน - แสดงแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ - แสดงรายละเอียด/ตัวอย่างของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ - มีการจัดทำผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรม กับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - มีตัวชี้วัดต้องครอบคุลม และท้าทายระดับชาติ สากล |
|  | Ss 1/2 | กิจกรรม : สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบาย ค่านิยมร่วม และตัวชี้วัดของ กพร. (หมวด 1 (1.1.3 ) Ba ) | 1. ทบทวน/ช่องทางในการสื่อสารวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 2. ผู้บริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบาย ค่านิยมร่วมและตัวชี้วัด ไปสู่ บุคลากรภายในทุกระดับอย่างทั่วถึง เช่น แจ้งเวียน /ประชุม / สัมมนา / ไลน์ / เฟสบุ๊คฯลฯ มีการสื่อสารให้สาธารณะทราบ 3. สำรวจการรับรู้ เพื่อปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร และรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ | บุคลากร กพร.รับรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดของ กสพ. | ✓ | ✓ | ✓ | ผส | ทุกหน่วยงาน |  |
| การนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ปรับเปลี่ยนการทำงานและรองรับการเปลี่ยนแปลง | Ss 2/1 | กิจกรรม : การดำเนินการแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๕ ปี ของ กพร. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ (หมวด 1 (1.1.3 Ad / Sig) (หมวด 2 (2.1) Sig) (หมวด 4 (4.1.1) Ba / Ad / Sig) (หมวด 4 (4.1.2) Ad / Sig) (หมวด 4 (4.4) Ba / Ad / Sig) | ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กพร. 2. มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปีของ กพร. ประกอบด้วย 2.1 แผนงาน/โครงการ ที่เน้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอก ให้ทั่วถึง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เช่น Intraner/ Line / Application ฯลฯ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก ยกระดับในการบริหารจัดการองค์การ ส่งผลให้หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ ยกระดับการให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ำ เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา นำเทคโนโลยีใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำเทคโนโลยีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย และมีการใช้ข้อมูลร่วมกันในการปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศอยู่ภายใต้ platform เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการ มีแผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลและการจัดแผนป้องกัน / การรับมือระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย โดยมีการดำเนินการ 1) รองรับต่อภัยพิบัติ / สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup and IT Contingency Policy) 2) ป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ อื่น ๆ โปรดระบุ 2.2 ระบุระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด 2.3 ระบุงบประมาณ ระบุผู้รับผิดชอบ 4. มีการกำหนดตัวชี้วัดในทุกโครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติการ 5. เสนอผู้บริหารเห็นชอบ / ประชาพิจารณ์ 6. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเห็นรูปธรรม 7. การติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินการ โดยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ต้องคำนึงถึง 3.1 มีประสิทธิภาพ 3.2 มีความปลอดภัย 3.3 มีความน่าเชื่อถือ 3.4 มีความพร้อมข้อมูลและน่าเชื่อถือ 3.5 สะดวกต่อผู้ใช้งาน 7. วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ | เพื่อให้ กพร. มีแผนในการนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ปรับเปลี่ยนการทำงาน รวมทั้งยกระดับการให้บริการให้รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ำ เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา | ✓ | ✓ | ✓ | ศท. | ทุกหน่วยงาน |  |
| แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน ชัดเจนและสื่อสารสู่การปฏิบัติไปยังทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก | Ss 3/1 | กิจกรรม :วิเคราะห์ เพื่อพิจารณาโครงการที่ของบประมาณประจำปี (หมวด 2 (2.1) Ad / Sig) (หมวด 2 (2.2) Ba / Ad ) (หมวด 2 (2.3) Ba / Ad / Sig ) | 1. รวบรวม/วิเคราะห์โครงการ ที่แต่ละหน่วยงานจัดทำเพื่อของบประมาณ ประจำปี โดยคำนึงถึง รองรับยุทธศาสตร์ กพร.ทุกด้านและมีการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ผลการวิเคราะห์/สรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง เน้นการเกิดประสิทธิภาพ (การทำน้อยได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่ประชาชน (Public value) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าตอประชาชน โดยใช้วิธีการ 1) การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกพร. 2) การปรับกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด 3) การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กพร. มีการจัดทำแผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน 2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมตามที่แต่หน่วยงานเสนอมา โดยพิจารณาความสอดคล้อง พันธกิจหรือภารกิจของ กพร. การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ กพร. นโยบายและแผนรัฐบาล การดำเนินการด้านกฎหมาย การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วมของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น | เพื่อให้ กพร. มีแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานชัดเจน | ✓ | ✓ | ✓ | ผส | ทุกหน่วยงาน | - โครงการ/กิจกรรม ที่ของบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (แยกข้อมูลแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ) |
|  | Ss 3/2 | โครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (หมวด 2 (2.3) Ba / Ad / Sig ) | 1. รวบรวม/ทบทวน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณประจำปี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกพร.ประจำปี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน โดยมีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดและสื่อสารแผนปฏิบัติการ กพร. ประจำปี ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ให้แก่บุคลากร ทุกระดับ รวมถึง ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกองค์การเช่นการประชุม สัมมนา/การแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร/การเผยแพร่ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการสื่อสาร เพื่อการลดต้นทุน ทั่วถึง | เพื่อให้ กพร. มีแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานชัดเจน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และสื่อสารสู่การปฏิบัติไปยังทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ผส. กค. | ทุกหน่วยงาน | - โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พิจารณาต่อเนื่องจาก Ss 1/1) |
|  | Ss 3/3 | กิจกรรม : ทบทวนแผนปฏิบัติการ (หมวด 2 (2.4) Ad / Sig ) | มีการทบทวนแผนปฏิบัติการโดย ผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้ง คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการคาดการณ์ มีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถปรับแผนได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตที่ส่งผลกระบทต่อการดำเนินงาน | เพื่อให้ กพร. มีแผนเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลง ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ผส. | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | - การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ |
| การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว | Ss 4/1 | กิจกรรม : การติดตามรายงานผล/ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการกรม ประจำปี (หมวด 2 (2.4) Ba) | 1. มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกรม และการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามโครงการเป็นรายเดือน/ไตรมาสด้วยแบบรายงานสงป. 301 / 302 เสนอผู้บริหาร 2. มีระบบการติดตามและประเมินสถานะของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ข้อมูลรายงานสงป. 301 / 302 เป็นรายไตรมาส) เสนอผู้บริหาร กพร. เพื่อรายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้สาธารณะทราบ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ผส กค. | พบ. ทุกหน่วยงาน |  |
|  | Ss 4/2 | กิจกรรม : การติดตามรายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน (หมวด 2 (2.4) Ba) | 1. มีการติดตามผลสัมฤทธิ์การพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกผลผลิต กิจกรรม โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล และนำเสนอการปรับปรุง รายงานผลต่อผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ss 4/3 | กิจกรรม :การติดตามรายงานผลของตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ กพร. รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์การ ยุทธศาสตร์ หมวด 1 (1.4) Ba / Sig) (หมวด 2 (2.2) Sig) (หมวด 2 (2.4) Ba) (หมวด 4 (41.1.) Sig (หมวด 4 (4.2) Ad / Sig) | 1. มีระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดย ประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามตัวชี้วัด/ยุทธศาสตร์ กพร. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ ที่อาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสามารถปรับแผนได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจส่งผลกระบทต่อการดำเนินงาน โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ความเสี่ยงระดับองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และนำไปแก้ไขปัญหาในระดับองค์การ/ยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สำคัญ มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุและคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง 2. มีการรายงานผลการดำเนินการ /ตัวชี้วัดต่างๆให้ผู้บริหาร และสาธารณะทราบ | เพื่อให้ กพร. มีการนำผลการติดตาม มาใช้ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงองค์การ ยุทธศาสตร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ผส | ทุกหน่วยงาน |  |