แบบฟอร์มรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. | งบประมาณ | : | ……………………..บาท |
| หน่วยงาน : | กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……...12.……. เดือน |
| ประเด็น : | การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
|  | นายสุกิติ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมฯ |  |  |  |
| ผู้ประสานงาน : | .........นางสาวอนงค์ สุ่มแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ...................... โทรศัพท์ : .........606......................................... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรม : การวิเคราะห์รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกพร.โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 3 (3.1) Ba / Ad / Sig) (หมวด 1 (1.1.2) Advance | Md1/1 |  |  |  | - เพื่อให้ กพร. สามารถ ตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แตกต่าง เพื่อให้ กพร.มีฐาน ข้อมูลสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการสื่อสารและการนำไปใช้ประโยชน์ |  |  |
|  | 1. จัดทำ/รวบรวมข้อมูลความต้องการคาดหวัง ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น 1) การใช้แบบสอบถาม สำรวจความต้องการและ ความคาดหวัง 2) การสำรวจความผูกพัน/ความเชื่อมั่นที่สาธารณะชนมีต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3) แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ 4) แบบประเมิน ITA 5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 6) การประชุม สัมมนา 7) เครือข่าย กพร. 8) รายการวิทยุชุมชน 9) โทรสายด่วน 150๖ 10) ผู้รับบริการมาติดต่อด้วยตนเอง 11) สื่อสิ่งพิมพ์ ไตรสาร กพร. วารสารเครือข่ายกพร. 12) เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 12) เฟสบุ๊คกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13) อีเมล์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14) การสัมภาษณ์ผู้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นางสุรัชตา พ่อธานี - นางสุรัชตา พ่อธานี - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1) การใช้แบบสอบถามสำรวจความต้องการและความคาดหวัง - มีการใช้แบบติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในการติดตามการดำเนินโครงการจากหน่วยงานภูมิภาค เพื่อรับทราบความต้องการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของหน่วยดำเนินการ 3) แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ - มีการใช้แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ จากหน่วยงานส่วนกลางหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม เป็นแบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ ที่ดำเนินการโดยกองแผนงานและสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้สอบถามผลสัมฤทธิ์จากผู้สำเร็จการฝึกอบรม 11) สื่อสิ่งพิมพ์ ไตรสาร กพร. วารสารเครือข่ายกพร. - มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และส่งไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 14) การสัมภาษณ์ผู้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ - มีการติดตาม สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน วิทยากร ในการฝึกอบรม โดยจะดำเนินการในช่วงของการติดตามผลการดำเนินโครงการ ซึ่งกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เป็นผู้เดินทางออกติดตามโครงการ โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1) การใช้แบบสอบถามสำรวจความต้องการและความคาดหวัง - มีการใช้แบบติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในการติดตามการดำเนินโครงการจากหน่วยงานภูมิภาค เพื่อรับทราบความต้องการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของหน่วยดำเนินการ 3) แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ - มีการใช้แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ จากหน่วยงานส่วนกลางหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม เป็นแบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ที่ดำเนินการโดยกองแผนงานและสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้สอบถามผลสัมฤทธิ์จากผู้สำเร็จการฝึกอบรม 11) สื่อสิ่งพิมพ์ ไตรสาร กพร. วารสารเครือข่ายกพร. - มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และส่งไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 14) การสัมภาษณ์ผู้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ - มีการติดตาม สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน วิทยากร ในการฝึกบอรม โดยจะดำเนินการในช่วงของการติดตามผลการดำเนินโครงการ ซึ่งกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เป็นผู้เดินทางออกติดตามโครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.จัดทำ/รวบรวมข้อมูลความต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560-2564 1.2 วิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2565) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พร้อมทั้ง ได้มีการทบทวนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศร่วมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 1.3 กลุ่มเป้าหมายเป็นพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลา ได้ประสบปัญหาการก่อความไม่สงบมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจเติบโตช้า การลงทุน กระประกอบธุรกิจ รวมทั้งความมั่นคง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของประชาชน ชุมชน การบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปี 1.4 แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ ได้ดำเนินการรายงานผลความสำเร็จของโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตาม ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกตามโครงการ 1.5 หน่วยงานมีความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยึดหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงาน อย่างมีมาตรฐาน 1.6 ผู้รับบริการเป็นกลุ่มที่ หน่วยงาน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนแรงงานในพื้นที่เป้าหมายเข้ารับการฝึกอาชีพ 1.7 มีบริการของวิทยุชุมชนให้ทราบข้อมูลเรื่องการฝึกอาชีพเป็นระยะ ๆ 1.8 เว็บไซต์และเฟสบุคของหน่วยงาน และไลน์กลุ่มเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และประสานงาน 1.9 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมได้ติดตามงานโดยให้บัณฑิตอาสาของกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงพื้นที่สอบถามผลการฝึกและการเอาความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ประสานหน่วยงานจัดหางานจังหวัด และธนาคารอิสลามเพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อยอดการฝึกอาชีพ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การจัดทำ/รวบรวมข้อมูลความต้องการคาดหวัง ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำ/รวบรวมข้อมูลความต้องการคาดหวัง ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น |  |
|  | 2. มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ ความผูกพันและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Mobile Application DSDฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลความพึงพอใจ ฐานข้อมูลสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ไม่มี) ฐานข้อมูลการติดตามผลสัมฤทธิ์เจ้าหน้าที่(ไม่มี) ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก อื่น ๆ ยกตัวอย่าง |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | -นางสุรัชตา พ่อธานี -นางสุรัชตา พ่อธานี - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 2.มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ค้นหา ความต้องการ ความผูกพันและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Mobile Application DSDฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลความพึงพอใจ - การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยการใช้ฐานข้อมูล Data Center ของกรมพัฒนาฝีมืแรงงาน โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 2.มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ ความผูกพันและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Mobile Application DSDฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลความพึงพอใจ - การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยการใช้ฐานข้อมูล Data Center ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. มีระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DATA CENTER) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ ความผูกพันและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Mobile Application DSD โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก ทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ ความผูกพันและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Mobile Application DSD |  |
|  | 3. มีการสรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง เพื่อนำไป การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภารกิจของ กพร.ในปัจจุบัน ทบทวน/ปรับปรุงในลักษณะสำคัญขององค์การในแต่ละปีงบประมาณ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จัดทำนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต โดย - 1) เสนอนโยบายเชิงรุกฯ ของ กพร.ให้ผู้บริหารเห็นชอบ 2) สื่อสารนโยบายเชิงรุกฯ ของ กพร.ให้บุคลากรทุกระดับและสาธารณะได้รับทราบ |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | -นางสุรัชตา พ่อธานี -นางสุรัชตา พ่อธานี - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย 9,100 คน งบประมาณ 24,600,000 บาท ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภารกิจของ กพร.ในปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ได้มีการนำข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันมาปรับใช้ในการจัดทำโครงการ ทั้งด้านหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสใน การประกอบอาชีพ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย 8,200 คน งบประมาณ 22,140,000 บาท ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภารกิจของ กพร.ในปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ได้มีการนำข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันมาปรับใช้ในการจัดทำโครงการ ทั้งด้านหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบันให้ มากที่สุด โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ใช้บัณฑิตอาสา/อาสาสมัครแรงงานเป็นผู้ติดตามผล การมีงานทำ - หน่วยงานพื้นที่ดำเนินการ รายงานผลการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหน่วยงานส่วนกลางจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการในปีต่อไป - สำรวจสาขาของผู้รับการฝึกที่ให้ความสนใจมากที่สุดใน การฝึกอาชีพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือศาสนาอิสลาม ไม่นิยมเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหรือที่บางส่วนได้รับเครื่องมือทำมาหากินที่ทางกรมสนับสนุน แต่ไม่มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ - การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการมีความเสี่ยงภัย โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) การจัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และ โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย 15,000 คน งบประมาณ 42,197,400 บาท โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย 300 คน งบประมาณ 6,256,000 บาท |  |