แบบฟอร์มรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. | งบประมาณ | : | .............................. บาท |
| หน่วยงาน : | กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……....12……. เดือน |
| ประเด็น : | การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสอดคล้องตามตลาดแรงงาน โดยเน้นนวัตกรรมการบริการ/กระบวนการที่มีที่สร้างคุณค่า สะดวกและรวดเร็ว | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
|  | นายสุกิติ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมฯ |  |  |  |
| ผู้ประสานงาน : | .........นางสาวอนงค์ สุ่มแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ...................... โทรศัพท์ : .........606......................................... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | กิจกรรม : การจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กพร. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมวด 1 (1.4) Ba) (หมวด 2 (2.1) Ad / Sig) (หมวด 2 (2.2) Ba / Ad ) (หมวด 2 (2.3) Ba / Ad / Sig ) | Md2/1 |  |  |  | เพื่อให้ กพร.สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและ ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิผล |  |  |
|  | 1. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยคำนึงถึง รองรับยุทธศาสตร์ กพร.ทุกด้านและมี การกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ผลการวิเคราะห์/สรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง เน้นการเกิดประสิทธิภาพ (การทำน้อยได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่ประชาชน (Public value) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ 1) การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กพร. 2) การปรับกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด 3) การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กพร. มีการจัดทำแผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นางสุรัชตา พ่อธานี - นางสุรัชตา พ่อธานี - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยคำนึงถึง รองรับยุทธศาสตร์ กพร.ทุกด้านและ มีการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รองรับยุทธศาสตร์ กพร. ด้านของการพัฒนากำลังแรงงานในส่วนของ กลุ่มแรงงานนอกระบบการจ้างงาน ผลการวิเคราะห์/สรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง - การจัดสรรเป้าหมายลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ได้มีการวิเคราะห์ตามความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก เน้นการเกิดประสิทธิภาพ (การทำน้อยได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่ประชาชน (Public value) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ 1) การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กพร. - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการนำ Google Form เข้ามาใช้รวบรวมความต้องการฝึกของพื้นที่ โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยคำนึงถึง รองรับยุทธศาสตร์ กพร.ทุกด้านและมี การกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รองรับยุทธศาสตร์ กพร. ด้านของการพัฒนากำลังแรงงานในส่วนของกลุ่มแรงงานนอกระบบการจ้างงาน ผลการวิเคราะห์/สรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง - การจัดสรรเป้าหมายลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ได้มี การวิเคราะห์ตามความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก เน้นการเกิดประสิทธิภาพ (การทำน้อยได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่ประชาชน (Public value) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ 1) การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กพร. - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการนำ Google Form เข้ามาใช้รวบรวมความต้องการฝึกของพื้นที่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการต่อเนื่อง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561.2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) และนโยบายรัฐบาล - เพื่อดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น - หน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ต้องการลดกลุ่ม ที่มีอคติต่อภาครัฐ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และกลุ่ม แนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมผู้สำเร็จ การฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การจัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และ โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ตอบสนองความต้องการและ ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ อย่างมีประสิทธิผล โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิผล |  |
|  | 2. กำหนดตัววัดผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมตาม ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ พันธกิจหรือภารกิจของ กพร. การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ กพร. นโยบายและแผนรัฐบาล การดำเนินการด้านกฎหมาย การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วมของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัดการดำเนินโครงการ - จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การกำหนดตัววัดผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมตาม ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เชิงปริมาณ ๑) ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน ๑๘๕ แห่ง ๒) พัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ คน เชิงคุณภาพ ๑) ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสีย ในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ๒) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือลดต้นทุน ผู้ประกอบกิจการ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท/ปี โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกำหนดตัววัดผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมตาม ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ เชิงปริมาณ 1.จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 300 คน 2.จํานวนผู้สําเร็จการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. ผูสําเร็จการฝกอบรมมีสมรรถนะ และทักษะตรงกับการจางงาน 2. ผูสําเร็จการฝกอบรมสามารถทํางานในสถานประกอบการไดทันที ไมตองฝกอบรมใหม ผูสําเร็จการฝกอบรม มีงานทํา มีรายได ไมนอยกวา รอยละ 70 3. ผูประกอบกิจการ ผูบริหาร หรือ หัวหนางาน สามารถปรับตัวการทําธุรกิจ |  |
|  | 3. กำกับดูแล ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ง ตัวชี้วัด |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานเจ้าภาพ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและ ผู้ประกอบกิจการ - หน่วยงานพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอ จะนะ นาทวี เทพา และสบ้าย้อย) วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะและสามารถมีงานทำสร้างรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครัว ช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี แก้ไขปัญหาความยากจน นำไปสู่ ความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงในพื้นที่ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) กำกับดูแล ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 2. เพื่อขยายการให้บริการภาครัฐ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกการประสาน ความร่วมมือตามแนวทาง “ประชารัฐ” 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนา ผู้ประกอบกิจการ SME /กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะ ที่ตรงต่อความต้องการของการจ้างงาน 2. เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจ รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระยะ เร่งด่วน 3. เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีงานทํา มีรายได้ ภายหลังจบ การฝึกอบรม 4. เพื่อยกระดับศักยภาพกําลังแรงงานระดับปริญญาตรีและกลุ่มผู้บริหาร CEO ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ให้เป็นแรงงานคุณภาพและพัฒนาให้เป็นผู้บริหารองค์กร ในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต |  |
|  | 4. สรุปผลการดำเนินการ /ปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานผล จัดทำข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง หรือขยายผลการดำเนินการ |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงาน สตรีและเยาวชน | - นางสาวถาวร อาจแก้ว |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย - ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 1.หน่วยงานพื้นที่ดำเนินการ (เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) มีความเสี่ยงในการลงพื้นที่ 2.ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือศาสนาอิสลาม ไม่นิยมเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 3.ผู้รับการฝึกที่ได้รับเครื่องมือชุดทำมาหากินจากโครงการ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้ |  |