แบบฟอร์มรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. | งบประมาณ | : | ............................ บาท |
| หน่วยงาน : | กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……......12……. เดือน |
| ประเด็น : | การประเมินผลความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
|  | นายสุกิติ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมฯ |  |  |  |
| ผู้ประสานงาน : | .........นางสาวอนงค์ สุ่มแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ...................... โทรศัพท์ : .........606......................................... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | กิจกรรม :การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของ กพร. (หมวด 3 (3.2) Ba / Ad ) | Md3/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น แบบสอบถามในการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระดับพื้นฐานและระดับสูง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น แบบสอบถามในการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 |  |
|  | 2.ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจฯ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน | - นางสาวถาวร อาจแก้ว |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - หน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ผู้รับการฝึกกรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจและรวบรวมข้อมูลไว้ในสำนักงานที่ตั้ง |  |
|  | 3. วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - หน่วยงานในพื้นที่ด้านความมั่นคงได้กลั่นกรองความต้องการที่จะฝึกอาชีพกับหน่วยงานภาครัฐ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 |  |
|  | 4. เผยแพร่รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมแจ้งให้สาธารณะได้รับทราบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๕. นำผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไปใช้ในการการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางใน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้ง แก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - หน่วยงานความมั่งคงรวมกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในพื้นที่ จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานรวมกัน 1 ปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) มีการจัดประชุมการปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้ง แก้ไขปัญหาในเชิงรุกโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดประชุมการปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้ง แก้ไขปัญหาในเชิงรุกโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน โลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 |  |
| 5 | กิจกรรม : การสำรวจความผูกพันเพื่อค้นหาความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของ กพร. (หมวด 3 (3.2) Ba / Ad ) | Md3/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจ ความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อค้นหาปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของ กพร. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. สำรวจ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. เผยแพร่รายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯ แจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ |  | - | - | - |  | - |  |
|  | 4. การนำสรุปผลสำรวจ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯไปใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน | - นางสาวถาวร อาจแก้ว |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการเพื่อเป็นการวิเคราะห์และค้นหาโอกาส ในการปรับปรุงโครงการ เช่น การจัดหากลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการนำเครื่องมือชุดทำมาหากินไปต่อยอดเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายให้บรรลุถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |
|  | 5. มีการแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำรายงาน ในส่วนที่ไม่พึงพอใจและความผูกพันฯ ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสใน การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน | - นางสาวถาวร อาจแก้ว |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - แจ้งหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการฯ |  |
|  | 6. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานสรุปผลความผูกพัน ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสใน การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน | - นางสาวถาวร อาจแก้ว |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - มีการจัดประชุมติดตามงานเป็นระยะ |  |
|  | 7. ติดตาม ควบคุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 | - กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ - กลุ่มงานส่งเสริม ขีดความสามารถ ผู้ประกอบกิจการ | - นางสาวถาวร อาจแก้ว - นายสิทธิชัย สุดสวาท - นายสิทธิชัย สุดสวาท |  | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - มีการจัดประชุมติดตามงานเป็นระยะ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) การติดตาม ควบคุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก เช่น ประชุมการติดตามผล และแก้ปัญหา COVID-19 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ควบคุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก เช่น ประชุมการติดตามผล และแก้ปัญหา COVID-19 |  |
|  | 8. มีการจัดทำกิจกรรม / การให้บริการ / กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การประกวดสถานประกอบการดีเด่น การกำหนดมาตรการให้ การอุดหนุนผู้ประกอบกิจการในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |