แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการมุ่งเน้น ระบบปฏิบัติการและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส | งบประมาณ | : | ....................... บาท |
| หน่วยงาน : | กองแผนงานและสารสนเทศ……………………………..…………………… | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……..........……. เดือน |
| ประเด็น : | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย (ภาคประชาชน ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นจากองค์การมีส่วนร่วมในการ พัฒนาองค์การ | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวจิราวรรณ สุขเวช.......นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน................................. โทรศัพท์ : ..................02 247 9420.......................................... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพท์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ/กิจกรรม: พัฒนาฐานข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือ (MOU)ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (หมวด 1 (1.3) Ba / AD / Sig) ขั้นตอน 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือ (MOU) กพร. กับระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2) พัฒนาฐานข้อมูล การบูรณาการความร่วมมือ (MOU)โดยใช้ระบบสารสนเทศ 3) ปรับปรุงฐานข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือ (MOU)ให้มีความถูกต้องและมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 4) ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อรายงานผู้บริหาร | Sm3/3 | ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 | กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย | 1. น.ส.วรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ 2. น.ส.จิราวรรณ สุขเวช | เพื่อให้ กพร.มีฐานข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือ (MOU) และมีการติดตามและสรุปผลความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กพร.กับหน่วยงานต่างๆ | 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือ (MOU) กพร.กับระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน - กองแผนงานและสารสนเทศมีการรวบรวมและวิเคราะห์และสรุปการลงนามความร่วมมือ (MOU) ปี พ.ศ.2562 ขึ้นเว็บไชต์ www.dsd.go.th/it จำนวน 1 ครั้ง 22 เรื่อง 2) พัฒนาฐานข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือ (MOU) โดยใช้ระบบสารสนเทศ ปรับปรุงฐานข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือ (MOU) ให้มีความถูกต้องและมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน จำนวน 1 เรื่อง 3 ) ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อ รายงานผู้บริหาร - กองแผนงานและสารสนเทศมีการจัดทำรายงานการติดตามความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานในพื้นที่ของกรม จำนวน 2 ครั้ง |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการมุ่งเน้น ระบบปฏิบัติการและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. | งบประมาณ | : | ....................... บาท |
| หน่วยงาน : | …กองแผนงานแสารสนเทศ……………………………………………………... | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……..........……. เดือน |
| ประเด็น : | …การติดตามและแก้ปัญหาที่รวดเร็ว………………………………………… | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | .นางหทยา สุดนิคม โทรศัพท์ : ..0 2245 7065... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ทบทวนและออกแบบคู่มือการปฏิบัติงาน (Wl) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOPs ที่มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน หมวด ๔ (๔.๓) Ba ขั้นตอน 1.จัดทำ/ทบทวน คู่มือการปฏิบัติงาน (WI) และจัดทำมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน (SOPs) ให้มีความถูกต้อง 2. ถ่ายทอดและสื่อสารคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ 3. ดำเนินการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่ได้มีการวางระบบใหม่ 4. สรุปรายงานผล ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข 1. หน่วยงานมีแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน  การกำหนดนโยบาย มาตรการ ในการลดต้นทุน  การวิเคราะห์/ทบทวนต้นทุนของกระบวนการทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน  นำผลการทบทวนมากำหนดแผนและเป้าหมายในการลดต้นทุนของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพื่อใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีแนวปฏิบัติในการแบ่งปันทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน  ผลงานที่โดดเด่นการนำ นัวตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อลดต้นทุน  อื่น ๆ 5. รายงานผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม | Sm๔/๒ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐กันยายน ๒๕๖๓ | ฝ่ายบริหารทั่วไป | นางหทยา สุดนิคม | การจัดการกระบวนการทำงาน ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และได้พัฒนาการทำงานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล | การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยการจัดทำการควบคุมภายในดังนี้ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 1 คณะ 2. จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง 3. การจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 5 กิจกรรม 4. ถ่ายทอดการจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงานให้แต่ละกลุ่มงานได้รับทราบ 1 ครั้ง 5. ประเมินผลการรับรู้และการเข้าใจในการควบคุมภายใน 6. จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน เอกสารหลักฐาน คู่มือระบบมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 |  |