แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ตามพันธกิจ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน........................................... | งบประมาณ | : | .............-.......... บาท |
| หน่วยงาน : | กองแผนงานและสารสนเทศ | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……......12....……. เดือน |
| ประเด็น : | การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ⁄ ) 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวอารีย์ ชูผึ้ง................................................................................................... โทรศัพท์ : 0 2245 4042...................................................... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพท์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรม : การวิเคราะห์รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกพร.โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 3 (3.1) Ba / Ad / Sig) (หมวด 1 (1.1.2) Advance 1. จัดทำ/รวบรวมข้อมูลความต้องการ คาดคาดหวัง ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น 1) การใช้แบบสอบถามสำรวจความต้องการและความคาดหวัง 2) การสำรวจความผูกพัน/ความเชื่อมั่นที่สาธารณะชนมีต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3) แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ 4) แบบประเมิน ITA 5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 6) การประชุม สัมมนา 7) เครือข่าย กพร. 8) รายการวิทยุชุมชน 9) โทรสายด่วน 150๖ 10) ผู้รับบริการมาติดต่อด้วยตนเอง 11) สื่อสิ่งพิมพ์ ไตรสาร กพร. วารสารเครือข่ายกพร. 12) เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน12) เฟสบุ๊คกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13) อีเมล์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน14) การสัมภาษณ์ผู้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ 2. มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ ความผูกพันและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Mobile Application DSDฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลความพึงพอใจ ฐานข้อมูลสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฐานข้อมูลการติดตามผลสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก อื่น ๆ ยกตัวอย่าง 3. มีการสรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง เพื่อนำไป การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภารกิจของ กพร.ในปัจจุบัน ทบทวน/ปรับปรุงในลักษณะสำคัญขององค์การในแต่ละปีงบประมาณ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต - จัดทำนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต โดย - 1) เสนอนโยบายเชิงรุกฯ ของ กพร.ให้ผู้บริหารเห็นชอบ 2) สื่อสารนโยบายเชิงรุกฯ ของ กพร.ให้บุคลากรทุกระดับและสาธารณะได้รับทราบ - รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กพร.ในระดับจังหวัด โดยสำรวจข้อมูลแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด (กพร.ปจ) ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 76 จังหวัด มีการสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบการสำรวจ | Md1/1 | ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 | กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช กลุ่มงานสถิติและประเมินผล กลุ่มงานแผนงานและนโยบาย | 1. นางสาวนราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ 2.นางณัฐวลัย น้ำทอง 3. นายวินัย ประสานส่วน 4.นางเรณุกาชลี มาวัฒนพงศ์ 5. นายธานินทร์ พาชิยานุกูล 6. น.ส.พเยาว์ อินทอง 7. นางสาวสุดารัตน์ วรรณสุทธิ์ 8. นางสาวหัธยา เชื้อดี | - เพื่อให้ กพร. สามารถ ตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แตกต่าง - เพื่อให้ กพร. มีฐาน ข้อมูลสารสนเทศที่ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการสื่อสารและการนำไปใช้ประโยชน์ สำรวจข้อมูลแผน พัฒนากำลังคนรายจังหวัด (กพร.ปจ) ข้อมูลความต้องการความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆทั้งถายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจดังนี้ 1. การใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีการติดตามการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2.การสัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) (สพร. 3 ชลบุรี) โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ให้มีทักษะฝีมือที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 | ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัดโดยดำเนินการดังนี้ 1. กรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคนในระดับพื้นที่ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจ กพร.ปจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนากำลังคนในระดับพื้นที่ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจ กพร.ปจ. 2. กรมฯ ได้โอนจัดสรรงบประมาณปี 2563 สพร./สนพ. 76 แห่งทั่วประเทศเพื่อดำเนินจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรม และจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ กพร.ปจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ครั้ง 3. สพร./สนพ. ส่งรายงานการประชุม กพร.ปจ. (ขณะนี้มีรายงานการประชุม 38 จังหวัด บางจังหวัดยังไม่ได้จัดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) 4. มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลแบบติดตามข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนผ่านระบบ Google Form สรุปข้อมูลความคาดหวัง ของกลุ่มผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1.ผลสัมฤทธิ์ภายหลังการฝึกอบรมของผู้ผ่านการฝึก ทั้งการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกยกระดับฝีมือ และฝึกอาชีพเสริม 2.สรุปข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นต่อโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 240 คน และสถานประกอบกิจการ จำนวน 120 แห่ง เอกสารหลักฐาน 1.สรุปผลสัมฤทธิ์ภายหลังการฝึกอบรมของผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกยกระดับฝีมือ และฝึกอาชีพเสริม 2. สรุปข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นต่อโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 1.คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 148/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย เป็นต้น เพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และแผนงาน งบประมาณประจำปีเสนอกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความเห็นชอบ 2.คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลกรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่ 271/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถาบันฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน บริษัทเดนโซ่ ประเทศไทยจำกัด บริษัทสยาม ซีเนเตอร์ จำกัด ผู้แทนสมาคมไอโอที เป็นต้น เพื่อประสานจัดทำฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง ทบทวน ติดตามและประเมินผล รวมทั้งจัดทำข้อเสนอให้สอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อไป 3. ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) กลุ่มเป้าหมายหลัก พนักงานปฏิบัติการ พนักงานซ่อมบำรุง ผู้ควบคุม พัฒนาและออกแบบระบบ System Integrator หัวหน้างาน และครูฝึกในโรงงาน รูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้แก Newskill Upskill Reskill ร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน เปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2562 จัดทำหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 54 หลักสูตร ได้แก่ Automation 16 หลักสูตร Robotics 10 หลักสูตร CAD/CAM/CARE 17 หลักสูตร CNC/Measuring 9 หลักสูตร Management 2 หลักสูตร ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 1,100 คน ผลงาน 867 คน |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ตามพันธกิจ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน........................................... | งบประมาณ | : | ....32,774.10............. บาท |
| หน่วยงาน : | กองแผนงานและสารสนเทศ | ระยะเวลาดำเนินการ | : | …….....12.....……. เดือน |
| ประเด็น : | การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสอดคล้อง | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ⁄ ) 12 เดือน |
|  | ตามตลาดแรงงาน โดยเน้นนวัตกรรมการบริการ/กระบวนการที่มีที่สร้างคุณค่า สะดวกและรวดเร็ว |  |  |  |
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวอารีย์ ชูผึ้ง................................................................................................... โทรศัพท์ : 0 2245 4042............................................................. |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรม : การจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กพร. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมวด 1 (1.4) Ba) (หมวด 2 (2.1) Ad / Sig) (หมวด 2 (2.2) Ba / Ad ) (หมวด 2 (2.3) Ba / Ad / Sig ) 1. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยคำนึงถึง  รองรับยุทธศาสตร์ กพร.ทุกด้านและมีการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ผลการวิเคราะห์/สรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง  เน้นการเกิดประสิทธิภาพ (การทำน้อยได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่ประชาชน (Public value) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าตอประชาชน โดยใช้วิธีการ 1) การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กพร. 2) การปรับกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด 3) การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กพร.  มีการจัดทำแผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน 2. กำหนดตัววัดผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมตาม ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  พันธกิจหรือภารกิจของ กพร.  การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ กพร.  นโยบายและแผนรัฐบาล  การดำเนินการด้านกฎหมาย  การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วมของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 3. กำกับดูแล ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ง ตัวชี้วัด 4. สรุปผลการดำเนินการ /ปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานผล จัดทำข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง หรือขยายผล การดำเนินการ โดยกรมได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือ ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานใน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยรองรับยุทธศาสตร์ กพร.ทุกด้าน มีขั้นตอนดังนี้ - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนปฏิบัติราชการรายปี | Md2/1 | ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 | กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช. กลุ่มงานสถิติและประเมินผล | - 1. นางสาวนราภรณ์ สุวรรณประเสิรฐ 2.นางณัฐวลัย น้ำทอง 3. นางเรณุกาชลี มาวัฒนพงศ์ 5. นายธานินทร์ พาชิยานุกูล 6.น.ส.พเยาว์ อินทอง | เพื่อให้ กพร. สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ กรมมีแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 1.มีการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ 2.มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ Outcome) ผลกระทบ (Impact) เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ | กรมได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือ ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะยาว (20 ปี) คือ ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 2) ระยะกลาง (3 ปี) คือ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. (2563 – 2565) 3) ระยะสั้น (1 ปี) คือ แผนปฏิบัติการรายปี โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจะดำเนินการผ่านการจัดทำโครงการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแต่ละโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะดำเนินการสร้างการรับรู้และเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ โดยการจัดสัมมนาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรของกรมได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 1.ทุกหน่วยงาน รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ภายหลังการฝึกอบรม 3 เดือน ผ่านระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) 2.มีข้อมูลสรุปความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อกำกับดูแล ติดตามการดำเนินโครงการ 3.สรุปผลรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ Outcome) ผลกระทบ (Impact) ผลเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของและตัวชี้วัดของโครงการ เอกสารหลักฐาน 1. คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 96/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 2. หนังสือกองแผนงานและสารสนเทศ ที่ รง 0404/0622 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 3. กองแผนงานและสารสนเทศ ที่ รง 0404/0924 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 4. .สรุปรายงานผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน 5. .สรุปผลรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้าน การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน | งบประมาณ | : | ....................... บาท |
| หน่วยงาน : | กองแผนงานและสารสนเทศ……………………………..…………………… | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……..........……. เดือน |
| ประเด็น : | การประเมินผลความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( / ) 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวจิราวรรณ สุขเวช.......นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน................................. โทรศัพท์ : ..................02 247 9420.......................................... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพท์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรม : การวิเคราะห์รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกพร.โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 3 (3.1) Ba / Ad / Sig) (หมวด 1 (1.1.2) Advance ขั้นตอน 1. ทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ 2.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 3. วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 4. เผยแพร่รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมแจ้งให้สาธารณะได้รับทราบ ๕. นำผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไปใช้ในการการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้ง แก้ไขปัญหาในเชิงรุก | Md3/1 | ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 | กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย | 1. น.ส.วรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ 2. น.ส.จิราวรรณ สุขเวช | - เพื่อให้ กพร. สามารถ ตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แตกต่าง - เพื่อให้ กพร. มีฐาน ข้อมูลสารสนเทศที่ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการสื่อสารและการนำไปใช้ประโยชน์ | กองแผนงานและสารสนเทศมีแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดทำข้อตกลง (MOU) หรือหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทาง https://bit.ly/393lhSy |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรม : การสำรวจความผูกพันเพื่อค้นหาความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของ กพร. (หมวด 3 (3.2) Ba / Ad ) ขั้นตอน 1. ทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อค้นหาปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของ กพร. 2. สำรวจ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯ 3. เผยแพร่รายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯ แจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ 4. การนำสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯไปใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก 5. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานในส่วนที่ไม่พึงพอใจและความผูกพันฯ ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก 6. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานสรุปผลความผูกพัน ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก 7. ติดตาม ควบคุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก 8. มีการจัดทำกิจกรรม / การให้บริการ / กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การประกวดสถานประกอบการดีเด่น การกำหนดมาตรการให้การอุดหนุนผู้ประกอบกิจการในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ | Md3/2 | ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 | กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย | 1. น.ส.วรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ 2. น.ส.จิราวรรณ สุขเวช | เพื่อประเมินความ พึงพอใจและความเชื่อมั่นของเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานต่อกระบวนการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลที่ได้รับจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของกรมต่อไป | - กองแผนงานและสารสนเทศมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่าย ผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 |  |