แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้าน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯPMQA 4.0 | 4.0 : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน........................................... | งบประมาณ | : | .............-.......... บาท |
| หน่วยงาน : | กองแผนงานและสารสนเทศ | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……......12....……. เดือน |
| ประเด็น : | วางแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : ( | ) 6 เดือน () 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | ....1.นางสาวอารีย์ ชูผึ้ง โทรศัพท์ : ......02 245 4042..... |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพท์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ : กำหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอน (หมวด 1 (1.1) Ba / Ad / Sig) หมวด 1 (1.4) Ba) (หมวด 2 (2.1) Ba / Ad / Sig) (หมวด 2 (2.2) Ba / Ad ) (หมวด 4 (4.1.1) 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของ กพร. 2. จัดทำโครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหาร บุคลากรของ กพร. และเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ค่านิยมร่วมและตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 3. การจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะสั้นและระยะยาว โดยวิเคราะห์และเชื่อมโยง ดำเนินการในปี 2563 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 โดยกรมมีเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ กรอบแนวทางในการกำหนดและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. กรมมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) แผนแม่บทกระทรวงแรงงาน ฯลฯ สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์การ (SWOT) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายในพันธกิจและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4. กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ระดับองค์การ ส่งผลต่อพันธกิจหรือภารกิจของ กพร. ระดับประเทศ ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนรัฐบาล | Ss 1/1 | 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 | กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช | 1. นางสาวนราภรณ์ สุวรรณประเสิรฐ 2. นายธานินทร์ พาชิยานุกูล | - ผู้บริหารและบุคลากรกรมรวมทั้งเครือข่าย (ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร) เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายค่านิยมร่วมและตัวชี้วัด เป็นประจำทุกปี ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ ภารกิจ กพร.และยุทธศาสตร์ชาติ | ผลการดำเนินงานการทบทวนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก องค์กร แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของ กพร. 2. จัดสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนด/ทบทวนโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT การร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนัก งานพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 133 คน 3. ประชุมสรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นการท้าทายพันธกิจและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารการพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการสร้างนวัตกรรม 4. ประชุมทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์และแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (2563-2565) ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน โดยมีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 4.1 ระดับองค์การ 1) ร้อยละของประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 2) คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 3) ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี 4.2 ระดับปฏิบัติการ 1) ร้อยละของประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้น 2) ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3) ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการในปี พ.ศ.2563 1. กรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. กรมได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 โดยกรมมีเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ กรอบแนวทางในการกำหนดและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 3. กรมได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. กรมได้มีมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ใน ปีพ.ศ.2563 1. คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 2. หนังสือกองแผนงานและสารสนเทศ ที่ รง 0404/0622 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 3. หนังสือกองแผนงานและสารสนเทศ ที่ รง 0404/0924 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 |  |
|  | กิจกรรม : สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบาย ค่านิยมร่วม และตัวชี้วัดของ กพร. หมวด 1 (1.1.3 ) Ba ) ขั้นตอน 1. ทบทวน/ช่องทางในการสื่อสารวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 2. ผู้บริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบาย ค่านิยมร่วมและตัวชี้วัด ไปสู่ บุคลากรภายในทุกระดับอย่างทั่วถึง เช่น แจ้งเวียน /ประชุม / สัมมนา / ไลน์ / เฟสบุ๊คฯลฯ มีการสื่อสารให้สาธารณะทราบ | Ss1/2 | ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 | กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช | 1. นางสาวนราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ 2. นายธานินทร์ พาชิยานุกูล | เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบอย่างทั่วถึง | มีการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 1. นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ลงเผยแพร่ในเว็บไซด์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ www.dsd.go.th เฟสบุ๊คกรม ไลน์ จำนวน 3 ครั้ง 2. นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์เผยแพร่ใน DSD ใฝ่รู้ จำวน 1 ครั้ง 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการจัดประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรม กระทรวงแรงงาน หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 172 คน ตามหนังสือกองแผนงานและสารสนเทศ ที่ รง 0404/0924 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้าน การวางแผนยุทธศาสตร์ | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. | งบประมาณ | : | ............-........... บาท |
| หน่วยงาน : | กองแผนงานและสารสนเทศ | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……......12....……. เดือน |
| ประเด็น : | แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน ชัดเจนและสื่อสารสู่การปฏิบัติ ไปยังทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | นายวินัย ประสานส่วน โทรศัพท์ : ............................................................. |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรม : วิเคราะห์ เพื่อพิจารณาโครงการที่ของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (หมวด 2 (2.1) Ad / Sig) (หมวด 2 (2.2) Ba / Ad ) (หมวด 2 (2.3) Ba / Ad / Sig ) ขั้นตอน 1. รวบรวม/วิเคราะห์โครงการ ที่แต่ละหน่วยงานจัดทำเพื่อของบประมาณ ประจำปี โดยคำนึงถึง รองรับยุทธศาสตร์ กพร.ทุกด้านและมีการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ผลการวิเคราะห์/สรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง เน้นการเกิดประสิทธิภาพ (การทำน้อยได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่ประชาชน (Public value) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าตอประชาชน โดยใช้วิธีการ 1) การนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกพร. 2) การปรับกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด 3) การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กพร.  มีการจัดทำแผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน 2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมตามที่แต่หน่วยงานเสนอมา โดยพิจารณาความสอดคล้อง พันธกิจหรือภารกิจของ กพร. การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ กพร.  นโยบายและแผนรัฐบาล  การดำเนินการด้านกฎหมาย  การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วมของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น | Ss3/1 | 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 | กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน | 1. นายวินัย ประสานส่วน 2. นางสาวหัธญา เชื้อดี | 1. รวบรวมโครงการที่แต่ละหน่วยงานจัดทำเพื่อของบประมาณ พ.ศ.2562 2. วิเคราะห์โครงการที่แต่ละหน่วยจัดทำเพื่อของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม ทั้งนี้ เพื่อให้ กพร. มีแผน ปฏิบัติการที่ครอบคลุม ทุกส่วนงานชัดเจน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำโครงการเพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล จำนวน 25 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านระบบประกันคุณภาพ ฯลฯ 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 17 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่ ผู้ว่างงานเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักยภาพ การยกระดับฝีมือแรงงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม และเข้าถึงได้ เช่น การฝึกอบรมเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะไปถ่ายทอดและขยายผลให้กำลังแรงงาน 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ จำนวน 7 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้กับแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชนที่ขาดโอกาส ทางการศึกษา ฯลฯ การพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและ การค้าระหว่างประเทศ การให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่วิสาหกิจขนาดย่อม 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 12 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่เกี่ยวกับ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พงศ. 2545 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง จำนวน 25 โครงการ ดังนี้ - การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ระบบราชการ 4.0 การให้ความรู้บุคลากรเพื่อสร้างโมเดลการปฏิบัติงานภายใต้การประกันคุณภาพ - การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพ โดยปฏิบัติตามค่านิยมอย่างมีจริยธรรม เช่น การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ การเผยแพร่สื่อป้องกันการทุจริตและวัฒนธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระบบดิจิทัล เช่น การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกรมฯ โดยให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือจ่ายคอมพิวเตอร์ - องค์การมีลักษณะที่ดี เช่น การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ การอบรมขยายผล เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย - สนับสนุนแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบติดตามประเมินผล เช่น การทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การกำหนด ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในการดำเนินการศึกษาวิจัย |  |
|  | โครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (หมวด 2 (2.3) Ba / Ad / Sig ) ขั้นตอน . รวบรวม/ทบทวน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณประจำปี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกพร.ประจำปี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน โดยมีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดและสื่อสารแผนปฏิบัติการ กพร. ประจำปี ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ให้แก่บุคลากร ทุกระดับ รวมถึง ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกองค์การเช่นการประชุม สัมมนา/การแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร/การเผยแพร่ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการสื่อสาร เพื่อการลดต้นทุน ทั่วถึง | Ss 3/2 | 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 | กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน | 1. นายวินัย ประสานส่วน 2. นางสาวหัธญา เชื้อดี | 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กพร. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโครงการได้รับทราบ เพื่อให้ กพร. มีแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานชัดเจน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และสู่การปฏิบัติไปยังทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อหาแนวทางแก้ไข และได้แนวทางการปฏิบัติงานที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ กพร. ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำไปวางแผน การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | 1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแบบฟอร์ม google drive รวมทั้งผ่านช่องทางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านแผนปฏิบัติ 2. ประสานงานให้หน่วยฝึกอบรมบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการผ่านระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน datacenter.dsd.go.th จำแนกรายไตรมาส รายเดือน รายโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร 3. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปผลการประชุม ดังนี้ 3.1 ตัวชี้วัดโครงการ - ควรปรับตัวชี้วัดโครงการให้เกิดความเหมาะสม สามารถวัดผลได้จริง เช่น ตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก “ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40” เป็น “แรงงานที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือสามารถประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น" - ควรปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด และให้มีระยะเวลาในการติดตามประเมินผลมากขึ้น เวลาที่ให้น้อยไปทำให้การสำรวจได้ข้อมูลไม่ครบในการวิเคราะห์ - ควรมีระบบที่สามารถแสดงค่าตัวเลขของตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน แยกเป็นรายหลักสูตร 3.2 หลักสูตรการฝึกอบรม - หลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น ตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ควรที่จะให้พื้นที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และส่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณา ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม - หลักสูตรใช้เวลาอนุมัติยาวนาน ควรลดขั้นตอนเพื่อลดเวลาการอนุมัติหลักสูตร เช่น 30 วัน เหลือ 15 วัน และใช้กลไกคณะกรรมการ กพร.ปช. พิจารณาและเห็นชอบหลักสูตร พื้นที่สามารถอนุมัติหลักสูตรเองได้ - หลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีอยู่ ไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมา โดยเฉพาะที่รองรับพื้นที่ EEC แต่ยังมีบางสถานประกอบกิจการไม่ต้องการฝึก Hi Skill ในขณะที่โครงการเน้นการฝึกและจัดหาครุภัณฑ์รองรับการฝึก Hi Skill - หลักสูตรโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควรดำเนินการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบกิจการ และควรที่เจ้าภาพโครงการ (สพท.) จะพัฒนาหลักสูตร/แจ้งให้กับพื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการ และหลักสูตรควรมีความหลากหลายรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน - หลักสูตรรองรับผู้สูงอายุ ควรคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยและเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ และควรคำนึกถึงความพร้อมของสรีระของผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถ เข้ารับการฝึกอบรมได้ต่อเนื่องตลอดวัน นอกจากนั้นการรวมกลุ่มให้ได้รุ่น 20 คน ทำได้ยาก เนื่องจากมีความต้องการฝึกในสาขาที่แตกต่างกัน หลักสูตรกลางด้าน IT ตามนโยบายของกรมฯ ผู้สูงอายุที่ประสงค์เข้าฝึกอบรมมีน้อยเนื่องจากไม่มีความรู้พื้นฐาน 3.3 ข้อมูลวิทยากรภายนอก ข้อจำกัดของข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ และประวัติความชำนาญในการสอนของวิทยากรฝึกอบรมภายนอก ในแต่ละพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางดำเนินการจัดทำทะเบียนวิทยากรภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้พื้นที่ในการประสานเชิญวิทยากรได้ง่ายและได้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับหลักสูตร/แนวทางโครงการ |  |
|  | กิจกรรม : ทบทวนแผนปฏิบัติการ (กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (หมวด 2 (2.4) Ad / Sig ) ขั้นตอน การทบทวนแผนปฏิบัติการโดย ผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้ง คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการคาดการณ์ มีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถปรับแผนได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตที่ส่งผลกระบทต่อการดำเนินงาน | Ss 3/3 | 29 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 | กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน | 1. นายวินัย ประสานส่วน 2. นางสาวหัธญา เชื้อดี | ปรับแผนการฝึกอบรม โครงการ เพื่อให้หน่วยฝึกอบรมของกรมสามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในโครงการ รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงหารือร่วมกันในประเด็นที่ประชาชน ให้ความสนใจในการฝึกอบรมรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการปรับแผนการฝึกอบรมโครงการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 2. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 4. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 5. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการของส่วนภูมิภาคตามข้อ 1 ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านแผนปฏิบัติ กลุ่มไลน์เฉพาะรายงาน DSD เฟซบุ๊ค กลุ่ม dsd ใฝ่รู้ 3. ประสานงานให้หน่วยฝึกอบรมบันทึกข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริการการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน datacenter.dsd.go.th |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : |  | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |  |  |  |  |  | โอกาสในการปรับปรุง |  | : | หมวด 1 – หมวด 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : |  | ภารกิจหลัก ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 |  | : |  |  |
|  |  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. |  |  |  |  |  | งบประมาณ |  | : | ....................... บาท |  |
| หน่วยงาน : |  | กลุ่มงานสถิติและประเมินผล |  |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  | : | ……..........……. เดือน |  |
| ประเด็น : |  | การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว |  |  |  |  |  | ใช้สำหรับรายงานรอบ |  | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |  |
| ผู้ประสานงาน : |  | นางณัฐวลัย น้ำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถิติและประเมินผล ประโทรศัพท์ : 0 2245 7065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน |  | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |  | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) |  |  | ปัญหาอุปสรรค |  |
| 1 |  | กิจกรรม : การติดตามรายงานผล/ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการกรม ประจำปี (หมวด 2 (2.4) Ba) 1. มีระบบการรายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกรม และการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะ การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามโครงการเป็นรายเดือน/ไตรมาสด้วยแบบรายงาน สงป. 301 / 302 เสนอผู้บริหาร 2. มีระบบการติดตามและ |  | Ss 4/1 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | กลุ่มงานสถิติและประเมินผล | 1. นางณัฐวลัย น้ำทอง 2. นางเรณุกาชลี มาวัฒนพงศ์ 3. นางสาวพเยาว์ อินทอง | การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัด/แผนงาน/ โครงการเป็นรายเดือน/ ไตรมาส |  | การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ แผนปฏิบัติการกรม ประจำปี มีดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินการทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพจากในระบบ Datacenter กรมเพื่อจัดทำรายงานผล การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ กิจกรรม และเสนอเข้าที่ประชุมกรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุม จำนวน ...5....ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกรมและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการเป็นรายเดือน/ไตรมาส ด้วยแบบรายงาน สงป. 301 / 302 เสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน 2. ประเมินสถานะการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแบบรายงาน สงป. 301 / 302 เพื่อรายงานสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเมินสถานะของผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ข้อมูลรายงานสงป. 301 / 302 เป็นราย ไตรมาส) เสนอผู้บริหาร กพร. เพื่อรายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อเตรียม การแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. มีการรายงานผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ต่าง ๆ ให้สาธารณะทราบ |  |  |  |  |  | ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหากรณี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เอกสารหลักฐาน แบบรายงานการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงป.301/302) |  |
|  | กิจกรรม: การติดตามรายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน (หมวด 2 (2.4) Ba) | Ss 4/2 | 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 | สถิติและประเมินผล | 1.นางณัฐวลัย น้ำทอง 2.นางเรณุกาชลี มาวัฒนพงศ์ 3.น.ส.พเยาว์ อินทอง | มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563 เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ Outcome) ผลกระทบ (Impact) ความคุ้มค่าของโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการ | มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการดังนี้ 1.กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมและสถานประกอบกิจการ 2.เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้ 2.1 แบบติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ฝึกยกระดับฝีมือ และ ฝึกอาชีพเสริม และแบบติดตามและประเมินผลสถานประกอบกิจการ 2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลจาก ผู้ผ่านการฝึกอบรมและสถานประกอบกิจการ 3.จัดทำแผนการดำเนินงานสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการฝึกอบรมและสถานประกอบกิจการ ใน 24 จังหวัด 4.เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจากแบบติดตามและประเมินผล จำนวน ร้อยละ 40 ของผู้ผ่านการฝึกฝึกอบรมทั้งหมด และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผ่านการฝึก 240 คน และสถานประกอบกิจการ 120 แห่ง (อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน) 5.เก็บข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการโดยการถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน (อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน) เอกสารหลักฐาน 1. แบบติดตามและประเมินผล ผู้ผ่านการฝึก 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลจาก ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน สถานประกอบกิจการ | 1.เนื่องจากสถานการณ์การโรคระบาด Covid-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลเชิงได้ จึงต้องใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท์ |
|  | กิจกรรม :การติดตามรายงานผลของตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ กพร. รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์การ ยุทธศาสตร์ หมวด 1 (1.4) Ba / Sig) (หมวด 2 (2.2) Sig) (หมวด 2 (2.4) Ba) (หมวด 4 (41.1.) Sig (หมวด 4 (4.2) Ad / Sig) 1. มีระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดย ประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามตัวชี้วัด/ยุทธศาสตร์ กพร. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ ที่อาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสามารถปรับแผนได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ความเสี่ยงระดับองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และนำไปแก้ไขปัญหาในระดับองค์การ/ยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สำคัญ มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุและคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง 2. มีการรายงานผลการดำเนินการ /ตัวชี้วัดต่างๆให้ผู้บริหาร และสาธารณะทราบ | Ss 4/3 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | กลุ่มงานสถิติและประเมินผล | 1. นางณัฐวลัย น้ำทอง 2. นางเรณุกาชลี มาวัฒนพงศ์ 3. นางสาวพเยาว์ อินทอง | เพื่อให้ กพร. มีการนำผล การติดตามมาใช้ใน การวิเคราะห์และปรับปรุงองค์การตามยุทธศาสตร์ | การติดตามรายงานผลของตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ของกรม ดังนี้ - มีระบบการติดตามและสรุปผลการดำเนินการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากระบบ Datacenter กรม เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์และประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามตัวชี้วัด/ยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 2. การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่อาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม เอกสารหลักฐาน 1. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน) 2. หนังสือกองแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ รง 0404/0096 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 |  |