แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. | งบประมาณ | : | ....................... บาท |
| หน่วยงาน : | สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……..........……. เดือน |
| ประเด็น : | การประเมินผลความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | .................................................................................................... โทรศัพท์ : ............................................................. |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | กิจกรรม :การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของ กพร. (หมวด 3 (3.2) Ba / Ad ) | Md3/1 |  |  |  |  | (โปรดชี้แจงรายละเอียดตามขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน) - สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ เบื้องต้น นำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน |  |
|  | 1. ทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | 1. ส่งเสริมส่งเสริมการทดสอบ 2. กำหนดมาตรฐานฯ 3. พัฒนาระบบมาตรฐานฯ | พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์/ธงชัย จิตต์หาญ สันติ พัชนะ กิตติศักดิ์ แซ่หลี |  | จากที่สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้นำวิธีการตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจในด้านการฝึกอบรมตามโครงการ และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผ่าน Web application เช่น 1) ตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจในด้านการฝึกอบรมตามโครงการ เช่น โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน โครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งระบบจะประมวลผลสรุป ในแต่ละหัวข้อ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนงานในการดำเนินงานครั้งต่อไป 2) แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของผู้ผ่านการทดสอบฯ ซึ่งได้นำข้อมูล ที่ได้จากแบบสอบถามมาสรุปผลให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน |  |
|  | 2.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 3. วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | 1. ส่งเสริมส่งเสริมการทดสอบ 2. กำหนดมาตรฐานฯ 3. พัฒนาระบบมาตรฐานฯ 4. ส่งเสริมส่งเสริมการทดสอบ 2. กำหนดมาตรฐานฯ 3. พัฒนาระบบมาตรฐานฯ | พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์/ธงชัย จิตต์หาญ สันติ พัชนะ กิตติศักดิ์ แซ่หลี พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์/ธงชัย จิตต์หาญ 1. จิตรพงศ์ พุ่มสอาด 2. สันติ พัชนะ 1. กิตติศักดิ์ แซ่หลี |  | โดยมีการสำรวจความพึงพอใจกับผู้เข้าอบรมหรือสัมมนาในแต่ละโครงการ อาทิเช่น โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจใน https://goo.gl/forms/vR5kUuHR8AL2uYIg1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำระบบติดตามผลสัมฤทธิ์/ความพึงพอใจในเว็บไซต์คลังข้อมูล (Datacenter) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 17,472 คน และมีผลสรุปการประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยรายข้อรวม 4.69 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองในการปฏิบัติงาน มารยาทและความตั้งใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว สะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 3. ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรม และความน่าเชื่อถือของกระบวนการทดสอบ มีคะแนน เฉลี่ย 4.7 4. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 5. ความเหมาะสมของวิธีการ และเนื้อหาที่นำมาใช้ในการ ทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสอบ มีคะแนน เฉลี่ย 4.65 7. ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเลือก คำตอบ (กรณีสอบผ่านระบบ E–Testing) มีคะแนน เฉลี่ย 4.65 8. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 9. ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ให้บริการ มีคะแนน เฉลี่ย 4.65 10. การปฏิบัติงานของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 11. ความสุภาพเป็นกันเองในการปฏิบัติงาน มารยาทและ ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 12. ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้เข้ารับการทดสอบเข้าใจ ในเนื้อหา โจทย์คำถาม มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 13. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 |  |
|  | 4. เผยแพร่รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมแจ้งให้สาธารณะได้รับทราบ |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | 1. ส่งเสริมส่งเสริมการทดสอบ 2. กำหนดมาตรฐานฯ 3. พัฒนาระบบมาตรฐานฯ | 1. พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์/ธงชัย จิตต์หาญ 1. จิตรพงศ์ พุ่มสอาด 2. สันติ พัชนะ 1. กิตติศักดิ์ แซ่หลี |  |  |  |
|  | ๕. นำผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไปใช้ในการการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้ง แก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | พัฒนาระบบมาตรฐานฯ | กิตติศักดิ์ แซ่หลี | - | โดยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของผู้ผ่านการทดสอบฯ มาสรุปผลให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้ง แก้ไขปัญหาในเชิงรุก(ข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562) โดยมีหนังสือแจ้งสรุปผลการติดตามความพึงพอใจด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หนังสือที่ รง 0708.4/92 ลง วันที่ 10 เมษายน 2563 |  |
| 5 | กิจกรรม : การสำรวจความผูกพันเพื่อค้นหาความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของ กพร. (หมวด 3 (3.2) Ba / Ad ) | Md3/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ทบทวนและออกแบบสอบถามในการสำรวจความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อค้นหาปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของ กพร. |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐาน | ธงชัย จิตร์หาญ | - | สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้ดำเนินการติดตามหน่วยงานภาครัฐแลภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระบุรี 2. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 4. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 5. บริษัท เค เอฟ ไอ จังหวัดปทุมธานี 6. บริษัท แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง 3 จังหวัดปทุมธานี 7. บริษัท อาชีฟา จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดนครปฐม 9. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม 10. สมาคมเสริมสร้างความเป็นเลิกศวิชาชีพ บริษัท ดี.เอ็น เตอร์ไพรส์เทรนนิ่งเอ็กเซลเลนซ์ จำกัด จังหวัดนครปฐม 10. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 11. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 13.วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 14. บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกดั จังหวัดชลบุรี 15. บริษัท อปโปรเฟสชั่นแนล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการดำเนินงานและสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต |  |
|  | 2. สำรวจ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯ |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐาน | ธงชัย จิตร์หาญ | - | สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานมีแผนดำเนินการติดตามหน่วยงานภาครัฐแลภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง รุ่น 1 ในวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 รุ่น 2 ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 และ รุ่น 3 ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 |  |
|  | 3. เผยแพร่รายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯ แจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ |  | - | - | - | - | - |  |
|  | 4. การนำสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนฯไปใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐาน | ธงชัย จิตร์หาญ | - | - รายสรุปผลสำรวจความต้องการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต ปัญหาและอุปสรรค โดยสรุปเสนออธิบดีเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  |
|  | 5. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานในส่วนที่ไม่พึงพอใจและความผูกพันฯ ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | - | - | - | - | - |  |
|  | 6. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานสรุปผลความผูกพัน ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐาน | ธงชัย จิตร์หาญ | - | รายสรุปผลสำรวจความต้องการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต โดยได้รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานทราบ ตามหนังสือ ที่ รง 0408.2/0318 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ รง 0408.2/0270 ลงวันที่ 15 มีนาคม โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้รวบรวมสรุปปัญญาเสนอกรม อาทิ เช่น (อยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปปัญหา จากกลุ่มงาน ทส.) |  |
|  | 7. ติดตาม ควบคุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐาน | ธงชัย จิตร์หาญ | - |  |  |
|  | 8. มีการจัดทำกิจกรรม / การให้บริการ / กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การประกวดสถานประกอบการดีเด่น การกำหนดมาตรการให้การอุดหนุนผู้ประกอบกิจการในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ |  | ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 | ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐาน | ธงชัย จิตร์หาญ |  | รายงานผลสรุปการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ต.ค.62 - ก.ค.63) 1.ขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบฯ จำนวน 70 แห่ง 2.การขอรับป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 แห่ง |  |