แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

| องค์การ : | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | โอกาสในการปรับปรุง | : | หมวด 1 – หมวด 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทภารกิจ : | ภารกิจหลัก ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) | เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ PMQA 4.0 | : |  |
|  | ภารกิจสนับสนุน ด้าน.............................................. | งบประมาณ | : | ....................... บาท |
| หน่วยงาน : | สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | : | ……..........……. เดือน |
| ประเด็น : | การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ใช้สำหรับรายงานรอบ | : | ( ) 6 เดือน ( ) 12 เดือน |
| ผู้ประสานงาน : | .................................................................................................... โทรศัพท์ : ............................................................. |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน | รหัส | เริ่มต้น / สิ้นสุด (เดือน) | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ผู้ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง (รายงานรอบ 12 เดือน) | ปัญหาอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรม : การวิเคราะห์รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกพร.โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 3 (3.1) Ba / Ad / Sig) (หมวด 1 (1.1.2) Advance | Md1/1 |  |  |  | - เพื่อให้ กพร. สามารถ ตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แตกต่าง | (โปรดชี้แจงรายละเอียดตามขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน) - มีการรวบรวมและสรุปช่องทางการสื่อสาร ที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก - สรุปความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |
|  | 1. จัดทำ/รวบรวมข้อมูลความต้องการคาดหวัง ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น 1) การใช้แบบสอบถามสำรวจความต้องการและความคาดหวัง 2) การสำรวจความผูกพัน/ความเชื่อมั่นที่สาธารณะชนมีต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3) แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ 4) แบบประเมิน ITA 5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 6) การประชุม สัมมนา 7) เครือข่าย กพร. 8) รายการวิทยุชุมชน 9) โทรสายด่วน 150๖ 10) ผู้รับบริการมาติดต่อด้วยตนเอง 11) สื่อสิ่งพิมพ์ ไตรสาร กพร. วารสารเครือข่ายกพร. 12) เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน12) เฟสบุ๊คกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13) อีเมล์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14) การสัมภาษณ์ผู้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ |  | 1 ต.ค. 62 – 31 ส.ค. 63 | 1.กำหนดมาตรฐานฯ 2.ส่งเสริมการทดสอบ | นายสันติ พัชนะ นายพิเชษฐ์ สุรินทนนท์รักษ์ | - เพื่อให้ กพร. สามารถ ตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แตกต่าง | 1) สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สมาคมองค์กรอาชีพและเจ้าหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วม จำนวน 100 คน ผลการสัมมนาดังกล่าวมีความต้องการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ละกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ดังนี้ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 11 สาขา 1) ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC ตามวงรอบ 2) ช่างซ่อมเครื่องจักรกล CNC 3) ช่างปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล CNC 4) ผู้ควบคุมเครื่องมือวัดความหยาบผิว 5) ผู้ควบคุมเครื่องวัดขนาดชนิดแสงเงา 6) ผู้ควบคุมเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ 7) ผู้ควบคุมเครื่องมือวัด (Form Measuring Machine) 8) ช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตามวงรอบ 9) ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 10) ช่างปรับปรุงสภาพหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 11) ผู้ควบคุมเครื่องมือวัด CNC –CMM 2. กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จำนวน 4 สาขา 1) นักพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2) นักพัฒนาระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3) ช่างควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4) ช่างซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 16 สาขา 1) นักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไอโอที 2) นักติดตั้งอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) นักเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 4) นักออกแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 5) นักจัดวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6) นักเตรียมงานเพื่อการผลิต 7) นักปรับตั้งเครื่องจักรผลิต 8) นักประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 9) นักควบคุมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 10) นักควบคุมระบบความปลอดภัย 11) นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Inspector) 12) นักสอบเทียบเครื่องมือวัด 13) พนักงานทดสอบและดูแลความปลอดภัย 14) ช่างซ่อมบำรุงรักษาและสิ่งแวดล้อม 15) ช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 16) ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 10 สาขา 1) นักดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) นักออกแบบแอนิเมชันสามมิติ 3) นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์ 4) นักพัฒนาเกมส์และสื่อปฏิสัมพันธ์ 5) นักพัฒนาเว็บไซต์และแอพลิเคชัน 6) นักออกแบบกราฟิก 7) นักวิเคราะห์ข้อมูล 8) นักสร้างสรรค์บทความและโฆษณา 9) นักพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในระบบไซเบอร์ 10) นักพัฒนาซอฟแวร์ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ จำนวน 15 สาขา 1) ผู้ปฏิบัติการศูนย์กระจายสินค้า (ภายในประเทศ) 2) ผู้ปฏิบัติการศูนย์กระจายสินค้า (ระหว่างประเทศ) 3) ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าในเขตปลอดอากร (Free Zone) 4) พนักงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) 5) ตัวแทนออกของ (Customs Broker) 6) ผู้ปฏิบัติการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depots : ICD) 7) ผู้ปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain) 8) นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics and Big Data Analytics) 9) นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Express Delivery) 10) พนักงานบริการภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้า ทางอากาศ (Ground Service Agency : GSA) 11) ผู้ปฏิบัติการชิ้นส่วนอากาศยานเพื่องานซ่อมบำรุง (Maintenance, Repair and Operation: MRO) 12) พนักงานจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing) 13) พนักงานขนถ่ายสินค้าท่าเรือ 14) พนักงานขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ 15) ผู้ควบคุมเครนหน้าท่า 6. กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 5 สาขา 1) พนักงานขับรถเพื่อการท่องเที่ยว 2) พนักงานประกอบอาหารประเภทริมทาง 3) พนักงานชงกาแฟ 4) พนักงานบริการเทคโนโลยีด้านการโรงแรม 5) พนักงานบริการเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว 7. กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร จำนวน 6 สาขา 1) นักแปรรูปเมล็ดกาแฟ 2) ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร 3) นักประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 4) นักวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 5) นักควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 6) นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 8. กลุ่มเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 10 สาขา 1) เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ 2) เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร 3) เจ้าหน้าที่ดูแลกระบวนการเพาะปลูก 4) เจ้าหน้าที่จัดการผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 5) นักพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 6) ช่างสำรวจสำหรับงานเกษตรแม่นยำ 7) ช่างติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 8) ผู้จัดการกระบวนการการเพาะปลูก 9) ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ 10) เจ้าหน้าที่จัดการผลผลิตทางการเกษตร 2) สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้มีผู้ทดสอบฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่จะเป็น เพื่อทำหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ควบคุมและตรวจผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จึงมีหนังสือสำรวจความต้องการในพื้นที่แต่ละจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประสงค์จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฯตรงกับความต้องการและเพียงพอในแต่ละพื้นที่ |  |
|  | 2. มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ ความผูกพันและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Mobile Application DSDฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลความพึงพอใจ ฐานข้อมูลสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ไม่มี) ฐานข้อมูลการติดตามผลสัมฤทธิ์เจ้าหน้าที่(ไม่มี) ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก อื่น ๆ ยกตัวอย่าง |  | 1 ต.ค. 62 – 31 ส.ค. 63 | 1. กำหนดมาตรฐานฯ | 1. สันติ พัชนะ | - เพื่อให้ กพร. สามารถ ตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แตกต่าง | สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้ดำเนินการผ่านทางออนไลน์ ดังนี้ 1. การสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ของการสัมมนาสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร ใน 12 ประเด็น เพื่อนำมาปรับปรุงงาน ดังนี้ 1) ความเหมาะสมของหัวข้อบรรยายกับกิจกรรม 2) ระยะเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4) เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร 5) การบริหารเวลาของวิทยากร 6) วิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นและสรุปเนื้อหา สาระสำคัญ 7) ความสะดวกในการเดินทาง 8) การบริการห้องสัมมนา สื่อและอุปกรณ์ 9) การบริการของโรงแรม 10) การบริการของเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน 11) การเสนอชื่อสาขาที่จะกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติเพิ่มเติม 12) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 2. การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ออนไลน์ ผ่านช่องทาง google form ในสาขาช่างติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ 17 เมษายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2563และสาขานักออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที (IOT) เพื่อสรุปข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในประเด็น 1) ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (ชื่อ-สกุล อาชีพ ประสบการณ์) 2) ความเหมาะสมของชื่อสาขา (นักออกแบบและพัฒนา ระบบไอโอที (IOT) และสาขาช่างติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ) 3) ความเหมาะสม ครบถ้วนของคำจำกัดความ หรือคำนิยาม อาชีพในแต่ละสาขา 4) ความเหมาะสม ครบถ้วนของขอบเขตงาน/รายการ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแต่ละสาขา/ระดับ 5) ความเหมาะสม ครบถ้วนของทัศนคติของของผู้ปฏิบัติงาน แต่ละสาขา/ระดับ 6) ความเหมาะสม ครบถ้วนของคุณสมบัติผู้เข้ารับการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขา/ระดับ 7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |  |
|  | 3. มีการสรุปข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง เพื่อนำไป การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภารกิจของ กพร.ในปัจจุบัน ทบทวน/ปรับปรุงในลักษณะสำคัญขององค์การในแต่ละปีงบประมาณ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จัดทำนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต โดย - 1) เสนอนโยบายเชิงรุกฯ ของ กพร.ให้ผู้บริหารเห็นชอบ 2) สื่อสารนโยบายเชิงรุกฯ ของ กพร.ให้บุคลากรทุกระดับและสาธารณะได้รับทราบ |  | 1 ต.ค. 61 – 31 ส.ค. 62 | 1. ส่งเสริมส่งเสริมการทดสอบ 2. กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1. ส่งเสริมส่งเสริมการทดสอบ/พัฒนาระบบมาตรฐานฯ 2. กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน//พัฒนาระบบมาตรฐานฯ 1. ส่งเสริมส่งเสริมการทดสอบ/พัฒนาระบบมาตรฐานฯ 2. กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน//พัฒนาระบบมาตรฐานฯ | 1. พิเชษฐ์ สุรินทนนท์รักษ์ 2. สันติ พัชนะ 1. พิเชษฐ์ สุรินทนนท์รักษ์ 2. สันติ พัชนะ 1. พิเชษฐ์ สุรินทนนท์รักษ์ 2.สันติ พัชนะ | - เพื่อให้ กพร. สามารถ ตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันที่แตกต่าง | การสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ของการสัมมนาสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้มีการปรับปรุงข้อมูลและทบทวนโครงการ แผนงานตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ให้กองแผนงานและสารสนทราบตามหนังสือ รง 0408/5012 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งทั้งหมด 16 โครงการที่ดำเนินการในปีงบ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1) โครงการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2) โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 3) โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ 4) โครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ ประกอบอาชีพ 5) โครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทินทูนพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 7) โครงการการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดำเนินการ เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 8) โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 9) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ยก-ทดสอบ) 10) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 11) โครงการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 12) โครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 13) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชากรเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 14) โครงการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 15) โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E testing System) (e -sting System) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16) โครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ |  |