ปฏิทินการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| วัน – เดือน – ปี | กิจกรรม |
| --- | --- |
| ก.ย. – ต.ค. 2563 | ประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและมอบหมายเจ้าภาพตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. - พ.ย. 2563 | ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| ม.ค. – ก.พ. 2564 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในรอบที่ 1/2564 |
| มี.ค. 64 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในรายงานผล การดำเนินงาน รอบที่ 1/2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) และทดลองใช้ระบบ e-SAR ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 |
| 1 – 7 เม.ย. 2564 | หน่วยงานภายในกรมรายงานการประเมินผลตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รอบที่ 1/2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) |
| 1 - 12 เม.ย. 2564 | เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและเอกสารหลักฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) |
| 16 เม.ย. – 20 เม.ย. 2564 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวมผลการประเมินฯ นำเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ และส่งผลการประเมินให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป |
| ก.ค.– ส.ค. 2564 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในรอบที่ 2/2564 |
| ก.ย. 2564 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในกรมรายงานผล การดำเนินงาน รอบที่ 2/2564 (1 เม.ย.– 30 ก.ย. 64) และทดลองใช้ระบบ e-SAR ในระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 |
| 1 – 8 ต.ค. 2564 | หน่วยงานภายในกรมรายงานการประเมินผลตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รอบที่ 2 (1 เม.ย.– 30 ก.ย. 64) |
| 1– 13 ต.ค. 2564 | เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและเอกสารหลักฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) |
| 14 ต.ค. – 15 ต.ค. 2564 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวมรวบผลการประเมินฯ นำเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ และส่งผลการประเมินให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป |

*คำว่า หน่วยงานภายในกรมในที่นี้หมายถึง หน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ภายในส่วนภูมิภาค

**คำว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในที่นี้หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ทำหน้าที่ในฐานะของกรมในการประเมินหน่วยงานภายในกรม*

หมายเหตุ    หากไม่บันทึกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) ตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการผลการพิจารณาของเจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัดถือเป็นที่สุดโดยจะไม่มีการอุทธรณ์