## แผนแยก
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
หมวด | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1 |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  |  |  | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 | เบิกจ่าย | ร้อยละ
| รวมงบประมาณที่ได้รับ | 9615700 | 100 | 65850 | 361950 | 1755750 | 2183550 | 103.9188 | 476710 | 1362950 | 682750 | 4665300 | 318.3957 | 423350 | 1550110 | 763200 | 7110300 | 532.4125 | 1263980 | 396850 | 512250 | 9283380 | 96.544
ฝ่ายบริหารทั่วไป |  | 1290400 | 13.4197 | 65850 | 65850 | 65850 | 197550 | 15.3092 | 65850 | 65950 | 65950 | 395300 | 30.6339 | 149250 | 149250 | 149250 | 843050 | 65.3325 | 149250 | 149050 | 149050 | 1290400 | 100
งบดำเนินงาน | ค่าสาธารณูปโภค | 225000 | 17.4365 | 18750 | 18750 | 18750 | 56250 | 25 | 18750 | 18750 | 18750 | 112500 | 50 | 18750 | 18750 | 18750 | 168750 | 75 | 18750 | 18750 | 18750 | 225000 | 100
งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1065400 | 82.5635 | 47100 | 47100 | 47100 | 141300 | 13.2626 | 47100 | 47200 | 47200 | 282800 | 26.544 | 130500 | 130500 | 130500 | 674300 | 63.2908 | 130500 | 130300 | 130300
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก |  | 2760000 | 28.7031 | 0 | 0 | 1090000 | 1090000 | 39.4928 | 25000 | 515000 | 25000 | 1655000 | 59.9638 | 0 | 515000 | 25000 | 2195000 | 79.529 | 540000 | 25000 | 0 | 2760000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 1. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 2,160,000 บาท)
| 1.1 กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัมนาหลักสูตรการฝึกฯ 4 ครั้ง (400 คน) | 2060000 | 74.6377 |  |  | 515000 | 515000 | 25 |  | 515000 |  | 1030000 | 50 |  | 515000 |  | 1545000 | 75 | 515000 |  |  | 2060000 | 100
| 1.2 กิจกรรมติดตามผลการนำหลักสูตรไปใช้ในการฝึก 4 ครั้ง | 100000 | 3.6232 |  |  |  | 0 | 0 | 25000 |  | 25000 | 50000 | 50 |  |  | 25000 | 75000 | 75 |  | 25000 |  | 100000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (รวม 600,000 บาท)
| 2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกฯ 1 ครั้ง (60 คน) | 575000 | 20.8333 |  |  | 575000 | 575000 | 100 |  |  |  | 575000 | 100 |  |  |  | 575000 | 100 |  |  |  | 575000 | 100
| 2.2 ติดตามผลการนำหลักสูตรไปใช้ในการฝึก 1 ครั้ง | 25000 | 0.9058 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25000 |  |  | 25000 | 100
กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก |  | 1860000 | 19.3434 | 0 | 0 | 11900 | 11900 | 1.9889 | 60860 | 11400 | 366300 | 409800 | 45.8525 | 254100 | 377860 | 338950 | 1089050 | 161.9518 | 53730 | 21700 | 363200 | 1527680 | 82.1333
งบรายจ่ายอื่น | 1. โครงการขับเคลื่อนการประเมินประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน | 1082900 | 58.2204 |  |  | 6200 | 6200 | 0.57254 | 3100 |  | 349200 | 358500 | 33.1055 | 3100 |  | 334300 | 695900 | 64.2626 | 11400 | 12400 | 363200 | 1082900 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 2. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก | 402450 | 21.6371 |  |  | 5700 | 5700 | 1.4163 | 17100 | 11400 | 17100 | 51300 | 12.7469 |  | 337200 | 4650 | 393150 | 97.6892 |  | 9300 |  | 402450 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 3. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยระบบบริหารการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์และการฝีกอบบรมแบบออนไลน์ | 332320 | 17.8667 | [5 empty] | 40660 |  |  |  |  | 251000 | 40660
งบรายจ่ายอื่น | 4. อื่นๆ | 42330 | 2.2758 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 42330 |  |  | 42330 | 100
กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน |  | 1696900 | 17.6472 | 0 | 272300 | 0 | 272300 | 16.0469 | 325000 | 320600 | 0 | 917900 | 54.0928 | 0 | 508000 | 0 | 1425900 | 84.0297 | 271000 | 0 | 0 | 1696900 | 100
งบดำเนินงาน | 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม การใช้ปั้นจั่นสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น | 272300 | 16.0469 |  | 272300 |  | 272300 | 100 |  |  |  | 272300 | 100 |  |  |  | 272300 | 100 |  |  |  | 272300 | 100
งบดำเนินงาน | 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้รถปั้นจั่น | 271000 | 15.9703 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 271000 |  |  | 271000 | 100
งบดำเนินงาน | 3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ Big Bike | 320600 | 18.8933 |  |  |  | 0 | 0 |  | 320600 |  | 320600 | 100 |  |  |  | 320600 | 100 |  |  |  | 320600 | 100
งบดำเนินงาน | 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า | 249000 | 14.6738 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 249000 |  | 249000 | 100 |  |  |  | 249000 | 100
งบดำเนินงาน | 5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างต้นแบบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ 3 มิติ | 259000 | 15.2631 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 259000 |  | 259000 | 100 |  |  |  | 259000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 6. ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง | 325000 | 19.1526 |  |  |  | 0 | 0 | 325000 |  |  | 325000 | 100 |  |  |  | 325000 | 100 |  |  |  | 325000 | 100
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน |  | 40000 | 0.41599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25500 | 63.75 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 63.75 | 0 | 14500 | 0 | 40000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 1. แผนงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบบูรณาการท่องเที่ยวฯ) | 40000 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 25500 | 25500 | 63.75 |  |  |  | 25500 | 63.75 |  | 14500 |  | 40000 | 100
กลุ่มงานวิทยากรต้นแบบ |  | 1968400 | 20.4707 | 0 | 23800 | 588000 | 611800 | 31.0811 | 0 | 450000 | 200000 | 1261800 | 64.1028 | 20000 | 0 | 250000 | 1531800 | 77.8195 | 250000 | 186600 | 0 | 1968400 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 1. การจัดประชุม/สัมมนา
| 1.1 จัดประชุมปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (ผู้ฝึกอบรมคนครัวบนเรือ) 20 คน จัดประชุมเดือน พ.ย. 63 | 3800 | 0.19305 |  | 3800 |  | 3800 | 100 |  |  |  | 3800 | 100 |  |  |  | 3800 | 100 |  |  |  | 3800 | 100
| 1.2 จัดสัมมนาพิจารณาร่างเพื่อจัดทำคู่มือวิทยากรต้นแบบ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ | 158000 | 8.0268 |  |  | 158000 | 158000 | 100 |  |  |  | 158000 | 100 |  |  |  | 158000 | 100 |  |  |  | 158000 | 100
(1) สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือเพื่อจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมเดือน มีนาคม 2564
(2) สาขาการใช้โปรแกรม CAD/CAM ชั้นสูงเพื่อผลิตงานด้วยเครื่องจักร CNC 5 แกน
(3) สาขาการซ่อมบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมแมคคาทรอนิกส์
| (4) จัดจ้างพิมพ์คู่มือที่ได้จาก (1) (2) และ (3) | 30000 | 1.5241 |  |  | 30000 | 30000 | 100 |  |  |  | 30000 | 100 |  |  |  | 30000 | 100 |  |  |  | 30000 | 100
หมายเหตุ สาขาที่ 2 และ 3 จัดฝึกอบรมแล้วปี งปม.2563 โดยจะเป็นการทบทวนเนื้อหาก่อนจะจัดพิมพ์เป็นคู่มือ
งบรายจ่ายอื่น | 1.3 จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ดำเนินการร่วมกับกองแผนงานและสารสนเทศ | 20000 | 1.0161 |  | 20000 |  | 20000 | 100 |  |  |  | 20000 | 100 |  |  |  | 20000 | 100 |  |  |  | 20000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 1.4 จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ดำเนินการร่วมกับกองแผนงานและสารสนเทศ | 20000 | 1.0161 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  | 20000 | 100 |  |  |  | 20000 | 100
2. การจัดฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาทักษะฯ EEC (100 คน)
งบรายจ่ายอื่น | 2.1 สาขาการใช้โปรแกรม CAD/CAM ชั้นสูงสำหรับงานกัด กลึง จัดฝึก 21-25 ธ.ค. 63 MARA จ.ชลบุรี (หลักสูตรมีแล้ว) | 200000 | 10.1605 |  |  | 200000 | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 2.2 สาขาการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ จัดฝึก 21-25 ธ.ค. 63 จ.ชลบุรี (หลักสูตรมีแล้ว) | 200000 | 10.1605 |  |  | 200000 | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 2.3 สาขาการใช้ PLC ในงานแมคคาทรอนิกส์ จัดฝึก 15-19 ก.พ. 64 จ.ระยอง (หลักสูตรอยู่ระหว่างจัดทำ โดย ลท.ร่วมดำเนินการ) | 200000 | 10.1605 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100 |  |  |  | 200000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 2.4 สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ จัดฝึก 8-12 ก.พ. 64 โรงแรม จ.ชลบุรี (หลักสูตรและคู่มือ อยู่ระหว่างจัดทำ) | 250000 | 12.7007 |  |  |  | 0 | 0 |  | 250000 |  | 250000 | 100 |  |  |  | 250000 | 100 |  |  |  | 250000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | 2.5 สาขา................................(ด้านดิจิทัล) จัดฝึก 21-25 มิ.ย. 64 จ.ชลบุรี (อยู่ระหว่างประสานสมาคมดิจิทัลเพื่อบูรณาการฯ) | 250000 | 12.7007 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250000 | 250000 | 100 |  |  |  | 250000 | 100
| 3. การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะฯ EEC | [15 empty] | 0
งบรายจ่ายอื่น | 3.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ (ดำเนินการร่วมกับกองแผนฯ) | 450000 | 22.8612 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 200000 | 200000 | 44.4444 |  |  |  | 200000 | 44.4444 | 250000 |  |  | 450000 | 100
งบรายจ่ายอื่น | อื่นๆ | 186600 | 9.4798 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186600 |  | 186600 | 100